## Порядок этапов
Этап | Что делаем | Результат | Условие перехода | Срок команды
1. Концепция и сравнение | Уточнить границы музея и тематическую структуру; сопоставить концепцию с российскими, зарубежными и интерактивными примерами. Известные механики использовать как справочную базу возможностей. | Согласованная концепция: темы, аудитория, смысл посещения и уровень исполнения. | Принята концепция; исследование помогает уточнить её содержание. | 3–4 дня; максимум 5
2. Содержательный календарь | Составить 365 дней для ежедневного музея: дата и её основание, тема, конкретный предмет или событие, вопрос и открытие посетителя. Отметить доступность основных материалов. | Полный проект состава года с распределением тем. Это календарные позиции, а не изготовленные страницы. | Годовой состав собран и готов к общей проверке. | 3–4 дня; максимум 5
3. Проверка и приёмка календаря | Проверить весь календарь: полноту тем, сезонность, регионы, эпохи, повторы и возможность раскрыть выбранные сюжеты. Представить состав Сергею. | Проверенный и принятый состав. Наличие, проверка и приёмка отмечены отдельно. | Календарь принят; ожидание решения не заменяется отметкой готовности. | 3–4 дня; максимум 5
4. Механики под календарные дни | Для конкретных сюжетов подобрать действие, видимый ответ и открытие. Проверить разнообразие соседних дней. Прежние 24 предложения этнографии остаются заделом; набор можно изменить по содержанию календаря. | Таблица «день → сюжет → механика → действие → результат → материалы» и согласованный подбор. | Принят подбор применений. Общий список идей не считается выполнением этапа. | 3–4 дня; максимум 5
5. Материалы и профиль музея | Собрать комплекты для выбранных образцов: изображения, тексты, свидетельства, звук, состояния сцены. Уточнить тематический скилл, требования к формату и общий способ повторного использования. | Подготовленные материалы и профиль для изготовления согласованных образцов; недостающие части названы. | Для выбранных образцов достаточно материалов, определены требования к изготовлению и проверке. | 3–4 дня; максимум 5
6. Работающие образцы и приёмка | На календарных сюжетах изготовить образцы механик и полноценные страницы принятого музейного формата. Проверить содержание, внешний вид, действия и телефон; получить приёмку. Главную строить на принятой структуре музея. | Принятые образцы и пригодный к повторению способ сборки. Число и типы образцов определяются содержанием музея. | Образцы приняты. Наличие кода или файла страницы не заменяет приёмку. | 3–4 дня; максимум 5
7. Производство страниц и медиа | Выпускать календарные страницы по принятому способу сборки. Готовить аудиогиды, видео и выбранные форматы продвижения; проверять каждый пакет по ходу работы. | Согласованный объём страниц и связанных материалов. Для ежедневного годового музея — 365 карточек. | Каждый пакет проверен; готовность полного объёма подтверждается учётом. | По измеренному темпу
8. Итоговая приёмка | Проверить музей целиком: календарь, переходы, содержание, работоспособность, медиа и выбранные маршруты. Исправить выявленные несоответствия. | Принятый музей в согласованном объёме; проверка отдельных карточек уже проведена в производстве. | Зафиксирована приёмка версии для выпуска. | 3–4 дня; максимум 5
9. Выпуск | После решения о публикации разместить принятую версию, проверить внешние адреса и связанные материалы продвижения. Зафиксировать версию и возможность восстановления. | Доступный посетителю музей с проверенными адресами и учётом выпуска. | Фактический выпуск подтверждён ссылками и датой; готовый пакет не считается опубликованным. | 3–4 дня; максимум 5
Принцип | Сначала принимаем содержательный календарь, затем выбираем применения механик по его дням и изготавливаем образцы. Ранее созданные материалы сохраняются как задел; перестановка этапов не повышает их готовность.
Лимит работы | Каждый рабочий отрезок Codex и его субагентов — не более 1000 секунд с учётом инструментов и ожидания. К пределу работа останавливается и Сергею передаётся промежуточный результат.
Отметки | Порядок обновлён 08.09.2026 по поручению Сергея. Прежние фактические отметки сохранены; четыре новые проверки пока обозначены «?». Перенос граф не является новым аудитом готовности.

## Музеи — этапы
№ | Музей / тема | Тип строки | 1. Концепция | 1. Сравнение с конкурентами | 1. Концепция принята | 2. Календарь: собран | 3. Календарь: проверен | 3. Календарь: принят | 4. Идеи: задел | 4. Механики по дням | 4. Подбор принят | 5. Материалы | 5. Скилл / профиль | 6. Механики: код | 6. Главная | 6. Образцы страниц | 6. Образцы приняты | 7. Карточки 365 | 8. Итоговая приёмка | 9. Выпуск
1 | Музей «Что изобрели русские первыми в мире» | Музей | Есть | ? | ? | 8/12 мес. | ? | 8/12 мес. | Есть | ? | ? | ? | Есть | Часть | Есть | Есть | ? | 16 учт. | ? | ?
2 | Музей русского искусства | Музей | Есть | ? | ? | 3/12 мес. | ? | 3/12 мес. | Есть | ? | ? | ? | Есть | Часть | Есть | Есть | ? | 3 учт. | 1 стр. | ?
3 | Музей русских первопроходцев и путешественников | Музей | Есть | Есть | ? | 10/12 мес. | ? | 9/12 мес. | ? | ? | ? | ? | Есть | ? | Нет | 2 из 3 | ? | 2 учт. | Нет | ?
4 | Музей русской архитектуры и зодчества | Музей | Есть | Есть | ? | 12/12 мес. | ? | 12/12 мес. | Есть | ? | ? | ? | Есть | Часть | Есть | Есть | ? | 7 учт. | 1 стр. | ?
5 | Музей русского космоса | Музей | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | Заглушка | Нет | ? | Нет | Нет | ?
6 | Музей военных побед России | Музей | Есть | Есть | Да | 9/12 мес. | ? | 9/12 мес. | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | Заглушка | Нет | ? | Нет | Нет | ?
7 | Музей стойкости и подвига «Русские не сдаются» | Музей | Черновик | ? | ? | 12/12 мес. | ? | 12/12 мес. | Есть | ? | ? | ? | Есть | Часть | Есть | Есть | ? | 6 учт. | Нет | ?
8 | Музей русской этнографии | Музей | v2 · согласована | Сравнение v2 · приёмка | Да · 08.09 | ? | ? | Нет | 8 идей · ждут | ? | ? | ? | Нет | ? | Заглушка | Нет | ? | Нет | Нет | ?
9 | Музей русской литературы и языка | Музей | Есть | Есть | ? | 12/12 мес. | ? | 12/12 мес. | Идеи | ? | ? | ? | Есть | ? | Заглушка | 1 из 3 | ? | 1: переделка | Переделка | ?
10 | Музей русского театра | Музей | Нет | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
11 | Музей русского цирка | Музей | Нет | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
12 | Музей русской музыки | Музей | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | Заглушка | Нет | ? | Нет | Нет | ?
13 | Музей русской анимации и кино | Музей | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | Заглушка | Нет | ? | Нет | Нет | ?
14 | Музей русской фотографии | Музей | Нет | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
15 | Музей русского дизайна | Музей | Нет | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
16 | Музей русской письменности и изображений в книгах | Музей | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | Нет | Нет | ? | Нет | Нет | ?
17 | Музей русской карикатуры | Музей | Есть | ? | ? | 12/12 мес. | ? | 12; версии? | ? | ? | ? | ? | Есть | ? | Есть | Есть | ? | 5 учт. | Нет | ?
18 | Музей русского православия | Музей | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | Заглушка | Нет | ? | Нет | Нет | ?
19 | Музей русского юмора и сатиры | Музей | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | Заглушка | Нет | ? | Нет | Нет | ?
20 | Музей народных художественных промыслов России | Музей | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | Заглушка | Нет | ? | Нет | Нет | ?
21 | Музей русских народных сказок | Музей | Черновик | Есть | Нет | ? | ? | Нет | 4 согл. | ? | ? | ? | Нет | Нет | Заглушка | Нет | ? | Нет | Нет | ?
22 | Детский музей | Музей | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | Заглушка | Нет | ? | Нет | Нет | ?
23 | Музей русской кухни и кулинарии | Музей | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | Заглушка | Нет | ? | Нет | Нет | ?
24 | Музей народного быта | Музей | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | Заглушка | Нет | ? | Нет | Нет | ?
25 | Музей русской моды и парфюма | Музей | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | Нет | Нет | ? | Нет | Нет | ?
26 | Музей русского спорта | Музей | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | Заглушка | Нет | ? | Нет | Нет | ?
27 | Музей русского флота и корабля | Музей | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | Заглушка | Нет | ? | Нет | Нет | ?
28 | Музей Русского Севера и Арктики | Музей | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | Заглушка | Нет | ? | Нет | Нет | ?
29 | Музей русских железных дорог | Музей | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | Заглушка | Нет | ? | Нет | Нет | ?
30 | Музей русских денег | Музей | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | Заглушка | Нет | ? | Нет | Нет | ?
31 | Музей российских гербов, флагов и гимнов | Музей | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | Нет | Нет | ? | Нет | Нет | ?
32 | Музей советского периода | Музей | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | Заглушка | Нет | ? | Нет | Нет | ?
33 | VR-музей русских ремесленников | Музей | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | Заглушка | Нет | ? | Нет | Нет | ?
34 | Музей «Русский парк» — как всё начиналось | Музей | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | Заглушка | Нет | ? | Нет | Нет | ?
35 | Музей русского костюма | Музей | Есть | Есть | Да | ? | ? | ? | 4 согл. | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | ? | ? | ? | ? | ?
36 | Музей русской частушки | Музей | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
37 | Музей русских пословиц и поговорок | Новый музей | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
38 | Музей школы и просвещения | Резерв | — | — | — | ? | ? | — | — | ? | ? | — | — | — | — | — | ? | — | — | —
39 | Музей предпринимательства и меценатства | Резерв | — | — | — | ? | ? | — | — | ? | ? | — | — | — | — | — | ? | — | — | —
40 | Музей медицины и заботы | Резерв | — | — | — | ? | ? | — | — | ? | ? | — | — | — | — | — | ? | — | — | —
41 | Музей связи | Резерв | — | — | — | ? | ? | — | — | ? | ? | — | — | — | — | — | ? | — | — | —
42 | Музей земледелия и сельского труда | Резерв | — | — | — | ? | ? | — | — | ? | ? | — | — | — | — | — | ? | — | — | —
43 | Музей городского хозяйства | Резерв | — | — | — | ? | ? | — | — | ? | ? | — | — | — | — | — | ? | — | — | —
44 | Узоры регионов России | Отложено | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
45 | Виды тканей | Отложено | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
46 | Цветные наряды из книг и примерочная | Отложено | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
47 | Учёные, полководцы и другие люди, прославившие Россию | Отложено | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
48 | Русский лубок | Отложено | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
49 | Русские народные инструменты | Отложено | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
50 | Разновидности гармони | Отложено | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
51 | Наличники деревень и регионов | Отложено | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
52 | Русское письмо и шрифты разных веков | Отложено | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
53 | Виды русской росписи | Отложено | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
54 | Уличные народные театры | Отложено | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
Note on D2: есть; Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on E2: Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on F2: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on G2: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on H2: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on I2: Есть концепция, профиль и страницы; по реестру принято 8/12 месяцев. Старые 3 записи личной приёмки помечены как неподтверждённые; не считать их новой приёмкой. Источник: status.json и уточнения в map.json
Note on J2: В REGISTRY есть предметные сценарии; состав для полного года предстоит сверить. Источник: docs/interactive/REGISTRY.md
Note on K2: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L2: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on M2: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N2: museum-inventions; Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on O2: В реестре есть работающие механики; готовность всей библиотеки не проверена. Источник: docs/interactive/REGISTRY.md
Note on P2: есть; Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on Q2: есть; Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R2: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on S2: Исходная первая партия: 16 из 30. Это не подтверждённый счётчик готового года. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T2: Три старые отметки со звёздочкой не подтверждены; не считать принятыми. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on U2: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D3: есть; Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on E3: Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on F3: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on G3: Количество найденных месячных составов. Апрель–декабрь в доступной папке календарей не найдены. Принятие «Девятого вала» не означает приёмку остальных страниц или готовность январской серии. Источник: pilot-iskusstvo/calendar-january.md; calendar-february.md: утверждён 05.09; calendar-march.md: утверждён 05.09. context/rc-art.md; platform/catalog/status.json.
Note on H3: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on I3: Утверждение календарного состава. Апрель–декабрь в доступной папке календарей не найдены. Принятие «Девятого вала» не означает приёмку остальных страниц или готовность январской серии. Источник: pilot-iskusstvo/calendar-january.md; calendar-february.md: утверждён 05.09; calendar-march.md: утверждён 05.09. context/rc-art.md; platform/catalog/status.json.
Note on J3: В REGISTRY есть предметные сценарии; состав для полного года предстоит сверить. Источник: docs/interactive/REGISTRY.md
Note on K3: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L3: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on M3: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N3: museum-art; Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on O3: В реестре есть работающие механики; готовность всей библиотеки не проверена. Источник: docs/interactive/REGISTRY.md
Note on P3: есть; Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on Q3: есть; Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R3: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on S3: Исходная первая партия: 3 из 30. Это не подтверждённый счётчик готового года. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T3: Лично принято страниц: 1. Это не приёмка музея целиком. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U3: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D4: есть; Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on E4: Найдено исследование первопроходцев; полнота и свежесть не переаудированы. Источник: pilot-pervoprohodcy/_wip/razvedka-pervoprohodcy.md
Note on F4: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on G4: Количество найденных месячных составов. Утверждение октября не найдено. Ноябрь и декабрь не найдены. По прямой правке Сергея главная музея отсутствует: старый index.html не считать готовой главной. Источник: pilot-pervoprohodcy/_wip/*.md; memory/agents/deepseek2/2026-09-08.md: «Да, сентябрь». Исправление статуса главной — memory/agents/deepseek2/2026-09-06.md.
Note on H4: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on I4: Утверждение календарного состава. Утверждение октября не найдено. Ноябрь и декабрь не найдены. По прямой правке Сергея главная музея отсутствует: старый index.html не считать готовой главной. Источник: pilot-pervoprohodcy/_wip/*.md; memory/agents/deepseek2/2026-09-08.md: «Да, сентябрь». Исправление статуса главной — memory/agents/deepseek2/2026-09-06.md.
Note on J4: Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on K4: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L4: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on M4: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N4: museum-pervoprohodcy; Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on O4: Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on P4: Прямая правка Сергея 06.09: главную никто не делал; найденный старый index.html не считать готовой главной. Источник: pilot-pervoprohodcy/_wip/*.md; memory/agents/deepseek2/2026-09-08.md: «Да, сентябрь». Исправление статуса главной — memory/agents/deepseek2/2026-09-06.md.
Note on Q4: Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R4: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on S4: Исходная первая партия: 2 из 30. Это не подтверждённый счётчик готового года. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T4: Личных приёмок страниц нет в исходной таблице. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U4: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D5: есть; Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on E5: Есть исследование; это не новая приёмка полноты. Источник: Концепция/исследование и реестр механик, 08.09.2026
Note on F5: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on G5: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on H5: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on I5: Есть концепция и профиль; календарь 12/12 принят по реестру. В старой таблице 7/30 последовательных страниц и 2 ранние; одна личная приёмка. Требуется сверка действующих образцов. Источник: status.json и уточнения в map.json
Note on J5: В REGISTRY есть предметные сценарии; состав для полного года предстоит сверить. Источник: docs/interactive/REGISTRY.md
Note on K5: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L5: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on M5: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N5: museum-architecture; Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on O5: В реестре есть работающие механики; готовность всей библиотеки не проверена. Источник: docs/interactive/REGISTRY.md
Note on P5: есть; Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on Q5: есть; Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R5: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on S5: Исходная первая партия: 7 из 30 (+2 ранние). Это не подтверждённый счётчик готового года. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T5: Лично принято страниц: 1. Это не приёмка музея целиком. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U5: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D6: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on E6: Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on F6: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on G6: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on H6: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on I6: Принятых месяцев нет в исходном срезе. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on J6: Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on K6: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L6: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on M6: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N6: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on O6: Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on P6: Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on Q6: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R6: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on S6: В исходной первой партии карточки не отмечены; год не проаудирован. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T6: Личных приёмок страниц нет в исходной таблице. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U6: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D7: утверждена; Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on E7: Конкурентный разбор включён в концепцию; дополнительно найден анализ по ролям. Источник: context/museum-concepts/06-kalendar-pobed/concept.md; analiz-roli-2026-09-01.md
Note on F7: Источник: CONTROL.md: концепция утверждена
Note on G7: Количество найденных месячных составов. Октябрь объявлен в работе, результат недоступен в проверенных общих источниках. Тематический стандарт и предметные HTML-страницы в проверенных папках не найдены. Источник: pilot-kalendar-pobed/calendar-september.md: январь–август и сентябрь утверждены. HANDOFF строка 140 — октябрь в работе; git log --all по calendar-october.md пуст.
Note on H7: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on I7: Утверждение календарного состава. Октябрь объявлен в работе, результат недоступен в проверенных общих источниках. Тематический стандарт и предметные HTML-страницы в проверенных папках не найдены. Источник: pilot-kalendar-pobed/calendar-september.md: январь–август и сентябрь утверждены. HANDOFF строка 140 — октябрь в работе; git log --all по calendar-october.md пуст.
Note on J7: Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on K7: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L7: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on M7: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N7: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on O7: Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on P7: Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on Q7: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R7: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on S7: В исходной первой партии карточки не отмечены; год не проаудирован. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T7: Личных приёмок страниц нет в исходной таблице. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U7: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D8: Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on E8: Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on F8: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on G8: Количество найденных месячных составов. В декабре в заголовке указано 32/32, а в основной таблице дат найдено 31: расхождение нужно разобрать, не меняя утверждённый состав. Готовность всех страниц к приёмке этим обзором не установлена. Источник: pilot-nesdayutsya/calendar-12-dekabr.md: «Декабрь утверждаю. Давай двигаться дальше». Файлы muzei/ne-sdayutsya/.
Note on H8: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on I8: Утверждение календарного состава. В декабре в заголовке указано 32/32, а в основной таблице дат найдено 31: расхождение нужно разобрать, не меняя утверждённый состав. Готовность всех страниц к приёмке этим обзором не установлена. Источник: pilot-nesdayutsya/calendar-12-dekabr.md: «Декабрь утверждаю. Давай двигаться дальше». Файлы muzei/ne-sdayutsya/.
Note on J8: В REGISTRY есть предметные сценарии; состав для полного года предстоит сверить. Источник: docs/interactive/REGISTRY.md
Note on K8: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L8: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on M8: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N8: Файл тематического стандарта найден; допуск и актуальность отдельно. Источник: rc-museum-production/standards/museum-nesdayutsya.md
Note on O8: В реестре есть работающие механики; готовность всей библиотеки не проверена. Источник: docs/interactive/REGISTRY.md
Note on P8: есть; Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on Q8: есть; Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R8: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on S8: Исходная первая партия: 6 из 30. Это не подтверждённый счётчик готового года. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T8: Личных приёмок страниц нет в исходной таблице. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U8: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D9: Работа до приёмки: 18 мин 47 с, в том числе исправление границы 4 мин 49 с. Возможность разделить темы сохранена. Источник: Сергей, E-05; codex-bot, этап 2, 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/review/etnografiya/concept.html
Note on E9: Россия, зарубежные и интерактивные проекты в этнографической нише; сравнение концепций, исполнения и наших пробелов. На 2026-09-08T13:19:06.487217+00:00: 42 мин 50 с. Исследование ждёт решения Сергея. По E-08 подготовлены три варианта конкурентной концепции; предложение v3 доступно из исследования. Источник: Сергей, E-05; codex-bot, этап 2, 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/review/etnografiya/index.html
Note on F9: Личное согласование Сергеем, E-05. Это не приёмка календаря или страниц. Источник: Сергей, E-05; codex-bot, этап 2, 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/review/etnografiya/progress.html#decisions
Note on G9: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on H9: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on I9: Принятых месяцев нет в исходном срезе. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on J9: Три новых конкретных сценария для концепции, четыре развития и одно повторное использование. Строки ETN-N1–N8 внесены как идеи; код не начат. Время включено в исследование. Источник: Сергей, E-05; codex-bot, этап 2, 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/review/etnografiya/mechanisms.html
Note on K9: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L9: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on M9: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N9: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on O9: Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on P9: Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on Q9: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R9: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on S9: В исходной первой партии карточки не отмечены; год не проаудирован. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T9: Личных приёмок страниц нет в исходной таблице. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U9: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D10: Развёрнутая концепция и решения Сергея найдены; старый заголовок «в очереди» не отражает весь задел. Источник: context/museum-concepts/09-literatura/concept.md
Note on E10: Есть исследование; это не новая приёмка полноты. Источник: Концепция/исследование и реестр механик, 08.09.2026
Note on F10: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on G10: Количество найденных месячных составов. Переделать первую страницу по замечаниям Сергея. Главная остаётся заглушкой. Старые шапки календарных файлов «на утверждение» расходятся с более поздним отчётом о приёмке года. Источник: memory/agents/bot4/2026-09-07.md: «декабрь утверждаю…»; раздел «год литературы 12/12 месяцев закрыт составом». Подтверждено также standards/museum-literatura.md. Отказ в приёмке страницы: memory/agents/bot4/2026-09-08.md.
Note on H10: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on I10: Утверждение календарного состава. Переделать первую страницу по замечаниям Сергея. Главная остаётся заглушкой. Старые шапки календарных файлов «на утверждение» расходятся с более поздним отчётом о приёмке года. Источник: memory/agents/bot4/2026-09-07.md: «декабрь утверждаю…»; раздел «год литературы 12/12 месяцев закрыт составом». Подтверждено также standards/museum-literatura.md. Отказ в приёмке страницы: memory/agents/bot4/2026-09-08.md.
Note on J10: M-81 и следующие сценарии имеют статус идей. Источник: docs/interactive/REGISTRY.md
Note on K10: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L10: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on M10: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N10: Найден тематический стандарт; актуальность и подключение предстоит проверить. Источник: rc-museum-production/standards/museum-literatura.md
Note on O10: Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on P10: Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on Q10: Одна первая страница собрана, но забракована Сергеем 08.09. Её нельзя использовать как принятый эталон. Источник: memory/agents/bot4/2026-09-07.md: «декабрь утверждаю…»; раздел «год литературы 12/12 месяцев закрыт составом». Подтверждено также standards/museum-literatura.md. Отказ в приёмке страницы: memory/agents/bot4/2026-09-08.md.
Note on R10: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on S10: Найден один HTML-выпуск; требует переделки по прямым замечаниям Сергея. Источник: memory/agents/bot4/2026-09-07.md: «декабрь утверждаю…»; раздел «год литературы 12/12 месяцев закрыт составом». Подтверждено также standards/museum-literatura.md. Отказ в приёмке страницы: memory/agents/bot4/2026-09-08.md.
Note on T10: Первая страница забракована Сергеем 08.09: обложка и шапка. Успешный прежний машинный аудит не заменяет приёмку. Источник: memory/agents/bot4/2026-09-07.md: «декабрь утверждаю…»; раздел «год литературы 12/12 месяцев закрыт составом». Подтверждено также standards/museum-literatura.md. Отказ в приёмке страницы: memory/agents/bot4/2026-09-08.md.
Note on U10: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D11: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on E11: Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on F11: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on G11: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on H11: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on I11: В исходной таблице это объединённая строка. Отдельный результат для этого музея не подтверждён; показатели не перенесены автоматически. Источник: CONTROL.md и решение о разделении направлений
Note on J11: Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on K11: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L11: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on M11: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N11: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on O11: Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on P11: В исходной таблице это объединённая строка. Отдельный результат для этого музея не подтверждён; показатели не перенесены автоматически. Источник: CONTROL.md и решение о разделении направлений
Note on Q11: В исходной таблице это объединённая строка. Отдельный результат для этого музея не подтверждён; показатели не перенесены автоматически. Источник: CONTROL.md и решение о разделении направлений
Note on R11: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on S11: В исходной таблице это объединённая строка. Отдельный результат для этого музея не подтверждён; показатели не перенесены автоматически. Источник: CONTROL.md и решение о разделении направлений
Note on T11: В исходной таблице это объединённая строка. Отдельный результат для этого музея не подтверждён; показатели не перенесены автоматически. Источник: CONTROL.md и решение о разделении направлений
Note on U11: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D12: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on E12: Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on F12: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on G12: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on H12: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on I12: В исходной таблице это объединённая строка. Отдельный результат для этого музея не подтверждён; показатели не перенесены автоматически. Источник: CONTROL.md и решение о разделении направлений
Note on J12: Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on K12: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L12: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on M12: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N12: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on O12: Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on P12: В исходной таблице это объединённая строка. Отдельный результат для этого музея не подтверждён; показатели не перенесены автоматически. Источник: CONTROL.md и решение о разделении направлений
Note on Q12: В исходной таблице это объединённая строка. Отдельный результат для этого музея не подтверждён; показатели не перенесены автоматически. Источник: CONTROL.md и решение о разделении направлений
Note on R12: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on S12: В исходной таблице это объединённая строка. Отдельный результат для этого музея не подтверждён; показатели не перенесены автоматически. Источник: CONTROL.md и решение о разделении направлений
Note on T12: В исходной таблице это объединённая строка. Отдельный результат для этого музея не подтверждён; показатели не перенесены автоматически. Источник: CONTROL.md и решение о разделении направлений
Note on U12: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D13: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on E13: Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on F13: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on G13: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on H13: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on I13: Принятых месяцев нет в исходном срезе. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on J13: Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on K13: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L13: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on M13: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N13: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on O13: Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on P13: Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on Q13: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R13: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on S13: В исходной первой партии карточки не отмечены; год не проаудирован. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T13: Личных приёмок страниц нет в исходной таблице. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U13: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D14: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on E14: Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on F14: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on G14: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on H14: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on I14: Принятых месяцев нет в исходном срезе. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on J14: Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on K14: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L14: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on M14: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N14: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on O14: Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on P14: Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on Q14: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R14: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on S14: В исходной первой партии карточки не отмечены; год не проаудирован. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T14: Личных приёмок страниц нет в исходной таблице. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U14: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D15: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on E15: Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on F15: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on G15: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on H15: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on I15: В исходной таблице это объединённая строка. Отдельный результат для этого музея не подтверждён; показатели не перенесены автоматически. Источник: CONTROL.md и решение о разделении направлений
Note on J15: Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on K15: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L15: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on M15: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N15: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on O15: Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on P15: В исходной таблице это объединённая строка. Отдельный результат для этого музея не подтверждён; показатели не перенесены автоматически. Источник: CONTROL.md и решение о разделении направлений
Note on Q15: В исходной таблице это объединённая строка. Отдельный результат для этого музея не подтверждён; показатели не перенесены автоматически. Источник: CONTROL.md и решение о разделении направлений
Note on R15: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on S15: В исходной таблице это объединённая строка. Отдельный результат для этого музея не подтверждён; показатели не перенесены автоматически. Источник: CONTROL.md и решение о разделении направлений
Note on T15: В исходной таблице это объединённая строка. Отдельный результат для этого музея не подтверждён; показатели не перенесены автоматически. Источник: CONTROL.md и решение о разделении направлений
Note on U15: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D16: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on E16: Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on F16: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on G16: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on H16: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on I16: В исходной таблице это объединённая строка. Отдельный результат для этого музея не подтверждён; показатели не перенесены автоматически. Источник: CONTROL.md и решение о разделении направлений
Note on J16: Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on K16: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L16: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on M16: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N16: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on O16: Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on P16: В исходной таблице это объединённая строка. Отдельный результат для этого музея не подтверждён; показатели не перенесены автоматически. Источник: CONTROL.md и решение о разделении направлений
Note on Q16: В исходной таблице это объединённая строка. Отдельный результат для этого музея не подтверждён; показатели не перенесены автоматически. Источник: CONTROL.md и решение о разделении направлений
Note on R16: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on S16: В исходной таблице это объединённая строка. Отдельный результат для этого музея не подтверждён; показатели не перенесены автоматически. Источник: CONTROL.md и решение о разделении направлений
Note on T16: В исходной таблице это объединённая строка. Отдельный результат для этого музея не подтверждён; показатели не перенесены автоматически. Источник: CONTROL.md и решение о разделении направлений
Note on U16: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D17: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on E17: Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on F17: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on G17: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on H17: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on I17: Принятых месяцев нет в исходном срезе. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on J17: Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on K17: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L17: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on M17: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N17: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on O17: Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on P17: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on Q17: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R17: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on S17: В исходной первой партии карточки не отмечены; год не проаудирован. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T17: Личных приёмок страниц нет в исходной таблице. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U17: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D18: в скилле; Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on E18: Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on F18: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on G18: Количество найденных месячных составов. Полный год был утверждён 04.09. После этого часть месяцев пересобиралась; в нескольких файлах от 05–06.09 осталось «ждёт да». Утверждение прежнего года и новых версий следует учитывать раздельно. Наличие опытного сценария или аниматика не означает готовый пакет продвижения. Источник: platform/catalog/status.json: «по карикатуре утверждаю все 12». pilot-karikatura/*-na-utverzhdenie.md: статусы последующих пересборок.
Note on H18: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on I18: Год утверждён 04.09. Последующие пересборки части месяцев содержат «ждёт да»; полную приёмку именно новых версий этот обзор не подтверждает. Источник: platform/catalog/status.json: «по карикатуре утверждаю все 12». pilot-karikatura/*-na-utverzhdenie.md: статусы последующих пересборок.
Note on J18: Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on K18: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L18: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on M18: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N18: museum-karikatura (в стандартах проекта); Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on O18: Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on P18: есть; Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on Q18: есть; Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R18: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on S18: Исходная первая партия: 5 из 30. Это не подтверждённый счётчик готового года. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T18: Личных приёмок страниц нет в исходной таблице. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U18: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D19: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on E19: Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on F19: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on G19: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on H19: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on I19: Принятых месяцев нет в исходном срезе. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on J19: Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on K19: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L19: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on M19: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N19: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on O19: Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on P19: Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on Q19: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R19: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on S19: В исходной первой партии карточки не отмечены; год не проаудирован. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T19: Личных приёмок страниц нет в исходной таблице. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U19: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D20: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on E20: Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on F20: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on G20: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on H20: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on I20: Принятых месяцев нет в исходном срезе. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on J20: Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on K20: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L20: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on M20: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N20: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on O20: Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on P20: Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on Q20: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R20: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on S20: В исходной первой партии карточки не отмечены; год не проаудирован. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T20: Личных приёмок страниц нет в исходной таблице. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U20: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D21: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on E21: Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on F21: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on G21: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on H21: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on I21: Принятых месяцев нет в исходном срезе. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on J21: Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on K21: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L21: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on M21: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N21: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on O21: Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on P21: Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on Q21: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R21: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on S21: В исходной первой партии карточки не отмечены; год не проаудирован. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T21: Личных приёмок страниц нет в исходной таблице. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U21: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D22: Есть концепция для обсуждения от 08.09 и углублённый разбор конкурентов. SK-N1…SK-N4 согласованы Сергеем в реестре механик; реализация не начата. Концепция целиком не отмечена утверждённой. Источник: Концепция 08.09.2026
Note on E22: Есть исследование; это не новая приёмка полноты. Источник: Концепция/исследование и реестр механик, 08.09.2026
Note on F22: Концепция на обсуждении; согласованы только четыре сценария. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on G22: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on H22: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on I22: Принятых месяцев нет в исходном срезе. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on J22: Согласованы четыре сценария; код не готов. Источник: REGISTRY.md, решение Сергея 08.09.2026
Note on K22: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L22: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on M22: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N22: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on O22: Реализация согласованных четырёх сценариев не начата. Источник: REGISTRY.md, 08.09.2026
Note on P22: Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on Q22: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R22: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on S22: В исходной первой партии карточки не отмечены; год не проаудирован. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T22: Личных приёмок страниц нет в исходной таблице. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U22: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D23: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on E23: Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on F23: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on G23: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on H23: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on I23: Принятых месяцев нет в исходном срезе. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on J23: Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on K23: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L23: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on M23: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N23: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on O23: Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on P23: Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on Q23: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R23: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on S23: В исходной первой партии карточки не отмечены; год не проаудирован. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T23: Личных приёмок страниц нет в исходной таблице. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U23: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D24: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on E24: Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on F24: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on G24: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on H24: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on I24: Принятых месяцев нет в исходном срезе. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on J24: Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on K24: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L24: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on M24: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N24: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on O24: Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on P24: Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on Q24: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R24: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on S24: В исходной первой партии карточки не отмечены; год не проаудирован. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T24: Личных приёмок страниц нет в исходной таблице. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U24: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D25: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on E25: Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on F25: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on G25: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on H25: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on I25: Принятых месяцев нет в исходном срезе. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on J25: Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on K25: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L25: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on M25: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N25: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on O25: Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on P25: Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on Q25: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R25: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on S25: В исходной первой партии карточки не отмечены; год не проаудирован. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T25: Личных приёмок страниц нет в исходной таблице. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U25: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D26: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on E26: Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on F26: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on G26: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on H26: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on I26: Принятых месяцев нет в исходном срезе. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on J26: Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on K26: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L26: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on M26: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N26: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on O26: Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on P26: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on Q26: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R26: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on S26: В исходной первой партии карточки не отмечены; год не проаудирован. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T26: Личных приёмок страниц нет в исходной таблице. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U26: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D27: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on E27: Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on F27: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on G27: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on H27: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on I27: Принятых месяцев нет в исходном срезе. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on J27: Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on K27: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L27: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on M27: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N27: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on O27: Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on P27: Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on Q27: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R27: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on S27: В исходной первой партии карточки не отмечены; год не проаудирован. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T27: Личных приёмок страниц нет в исходной таблице. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U27: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D28: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on E28: Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on F28: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on G28: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on H28: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on I28: Принятых месяцев нет в исходном срезе. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on J28: Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on K28: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L28: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on M28: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N28: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on O28: Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on P28: Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on Q28: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R28: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on S28: В исходной первой партии карточки не отмечены; год не проаудирован. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T28: Личных приёмок страниц нет в исходной таблице. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U28: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D29: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on E29: Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on F29: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on G29: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on H29: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on I29: Принятых месяцев нет в исходном срезе. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on J29: Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on K29: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L29: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on M29: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N29: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on O29: Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on P29: Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on Q29: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R29: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on S29: В исходной первой партии карточки не отмечены; год не проаудирован. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T29: Личных приёмок страниц нет в исходной таблице. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U29: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D30: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on E30: Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on F30: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on G30: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on H30: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on I30: Принятых месяцев нет в исходном срезе. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on J30: Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on K30: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L30: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on M30: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N30: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on O30: Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on P30: Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on Q30: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R30: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on S30: В исходной первой партии карточки не отмечены; год не проаудирован. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T30: Личных приёмок страниц нет в исходной таблице. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U30: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D31: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on E31: Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on F31: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on G31: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on H31: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on I31: Принятых месяцев нет в исходном срезе. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on J31: Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on K31: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L31: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on M31: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N31: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on O31: Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on P31: Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on Q31: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R31: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on S31: В исходной первой партии карточки не отмечены; год не проаудирован. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T31: Личных приёмок страниц нет в исходной таблице. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U31: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D32: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on E32: Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on F32: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on G32: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on H32: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on I32: Принятых месяцев нет в исходном срезе. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on J32: Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on K32: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L32: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on M32: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N32: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on O32: Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on P32: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on Q32: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R32: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on S32: В исходной первой партии карточки не отмечены; год не проаудирован. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T32: Личных приёмок страниц нет в исходной таблице. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U32: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D33: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on E33: Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on F33: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on G33: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on H33: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on I33: Принятых месяцев нет в исходном срезе. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on J33: Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on K33: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L33: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on M33: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N33: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on O33: Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on P33: Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on Q33: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R33: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on S33: В исходной первой партии карточки не отмечены; год не проаудирован. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T33: Личных приёмок страниц нет в исходной таблице. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U33: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D34: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on E34: Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on F34: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on G34: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on H34: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on I34: Принятых месяцев нет в исходном срезе. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on J34: Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on K34: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L34: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on M34: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N34: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on O34: Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on P34: Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on Q34: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R34: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on S34: В исходной первой партии карточки не отмечены; год не проаудирован. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T34: Личных приёмок страниц нет в исходной таблице. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U34: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D35: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on E35: Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on F35: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on G35: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on H35: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on I35: Принятых месяцев нет в исходном срезе. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on J35: Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on K35: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L35: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on M35: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N35: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on O35: Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on P35: Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on Q35: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R35: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on S35: В исходной первой партии карточки не отмечены; год не проаудирован. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T35: Личных приёмок страниц нет в исходной таблице. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U35: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D36: Концепция v1.1 утверждена 08.09 с региональной поправкой; есть исследование конкурентов. KO-N1…KO-N4 согласованы, реализация не начата. Годовой состав и первый комплект не выбраны. В каталоге 32 музеев отдельной строки ещё нет. Источник: Концепция 08.09.2026
Note on E36: Есть исследование; это не новая приёмка полноты. Источник: Концепция/исследование и реестр механик, 08.09.2026
Note on F36: v1.1 с региональной поправкой Источник: Решение Сергея 08.09.2026
Note on G36: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on H36: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on I36: Принятые месяцы состава. Это не число готовых ежедневных карточек. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on J36: Согласованы четыре сценария; код не готов. Источник: REGISTRY.md, решение Сергея 08.09.2026
Note on K36: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L36: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on M36: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N36: Нет достаточных сведений: Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on O36: Реализация согласованных четырёх сценариев не начата. Источник: REGISTRY.md, 08.09.2026
Note on P36: Нет достаточных сведений: Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on Q36: Нет достаточных сведений: Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on R36: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on S36: Учтённые страницы в исходной первой партии. Полный год и пригодность всех страниц не проверены. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on T36: Подтверждённые личные приёмки страниц. Приёмка музея целиком не выводится из приёмки страницы. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on U36: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D37: Нет достаточных сведений: Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on E37: Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on F37: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on G37: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on H37: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on I37: Принятые месяцы состава. Это не число готовых ежедневных карточек. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on J37: Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on K37: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L37: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on M37: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N37: Нет достаточных сведений: Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on O37: Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on P37: Нет достаточных сведений: Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on Q37: Нет достаточных сведений: Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on R37: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on S37: Учтённые страницы в исходной первой партии. Полный год и пригодность всех страниц не проверены. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on T37: Подтверждённые личные приёмки страниц. Приёмка музея целиком не выводится из приёмки страницы. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on U37: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D38: Готовность не проверена. Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on E38: Готовность не проверена. Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F38: Готовность не проверена. Зафиксировано ли утверждение концепции Сергеем. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on G38: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on H38: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on I38: Готовность не проверена. Принятые месяцы состава. Это не число готовых ежедневных карточек. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on J38: Готовность не проверена. Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on K38: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L38: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on M38: Готовность не проверена. Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on N38: Готовность не проверена. Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on O38: Готовность не проверена. Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on P38: Готовность не проверена. Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on Q38: Готовность не проверена. Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on R38: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on S38: Готовность не проверена. Учтённые страницы в исходной первой партии. Полный год и пригодность всех страниц не проверены. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on T38: Готовность не проверена. Подтверждённые личные приёмки страниц. Приёмка музея целиком не выводится из приёмки страницы. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on U38: Готовность не проверена. Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on D39: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on E39: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on F39: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on G39: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on H39: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on I39: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on J39: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on K39: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L39: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on M39: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on N39: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on O39: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on P39: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on Q39: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R39: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on S39: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T39: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U39: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on D40: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on E40: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on F40: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on G40: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on H40: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on I40: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on J40: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on K40: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L40: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on M40: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on N40: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on O40: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on P40: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on Q40: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R40: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on S40: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T40: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U40: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on D41: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on E41: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on F41: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on G41: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on H41: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on I41: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on J41: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on K41: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L41: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on M41: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on N41: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on O41: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on P41: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on Q41: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R41: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on S41: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T41: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U41: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on D42: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on E42: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on F42: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on G42: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on H42: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on I42: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on J42: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on K42: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L42: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on M42: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on N42: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on O42: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on P42: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on Q42: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R42: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on S42: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T42: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U42: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on D43: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on E43: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on F43: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on G43: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on H43: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on I43: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on J43: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on K43: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L43: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on M43: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on N43: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on O43: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on P43: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on Q43: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R43: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on S43: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T43: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U43: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on D44: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on E44: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on F44: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on G44: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on H44: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on I44: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on J44: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on K44: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L44: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on M44: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on N44: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on O44: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on P44: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on Q44: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R44: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on S44: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T44: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U44: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on D45: Готовность не проверена. Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on E45: Готовность не проверена. Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F45: Готовность не проверена. Зафиксировано ли утверждение концепции Сергеем. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on G45: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on H45: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on I45: Готовность не проверена. Принятые месяцы состава. Это не число готовых ежедневных карточек. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on J45: Готовность не проверена. Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on K45: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L45: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on M45: Готовность не проверена. Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on N45: Готовность не проверена. Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on O45: Готовность не проверена. Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on P45: Готовность не проверена. Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on Q45: Готовность не проверена. Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on R45: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on S45: Готовность не проверена. Учтённые страницы в исходной первой партии. Полный год и пригодность всех страниц не проверены. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on T45: Готовность не проверена. Подтверждённые личные приёмки страниц. Приёмка музея целиком не выводится из приёмки страницы. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on U45: Готовность не проверена. Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on D46: Готовность не проверена. Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on E46: Готовность не проверена. Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F46: Готовность не проверена. Зафиксировано ли утверждение концепции Сергеем. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on G46: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on H46: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on I46: Готовность не проверена. Принятые месяцы состава. Это не число готовых ежедневных карточек. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on J46: Готовность не проверена. Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on K46: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L46: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on M46: Готовность не проверена. Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on N46: Готовность не проверена. Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on O46: Готовность не проверена. Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on P46: Готовность не проверена. Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on Q46: Готовность не проверена. Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on R46: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on S46: Готовность не проверена. Учтённые страницы в исходной первой партии. Полный год и пригодность всех страниц не проверены. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on T46: Готовность не проверена. Подтверждённые личные приёмки страниц. Приёмка музея целиком не выводится из приёмки страницы. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on U46: Готовность не проверена. Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on D47: Готовность не проверена. Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on E47: Готовность не проверена. Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F47: Готовность не проверена. Зафиксировано ли утверждение концепции Сергеем. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on G47: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on H47: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on I47: Готовность не проверена. Принятые месяцы состава. Это не число готовых ежедневных карточек. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on J47: Готовность не проверена. Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on K47: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L47: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on M47: Готовность не проверена. Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on N47: Готовность не проверена. Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on O47: Готовность не проверена. Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on P47: Готовность не проверена. Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on Q47: Готовность не проверена. Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on R47: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on S47: Готовность не проверена. Учтённые страницы в исходной первой партии. Полный год и пригодность всех страниц не проверены. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on T47: Готовность не проверена. Подтверждённые личные приёмки страниц. Приёмка музея целиком не выводится из приёмки страницы. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on U47: Готовность не проверена. Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on D48: Готовность не проверена. Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on E48: Готовность не проверена. Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F48: Готовность не проверена. Зафиксировано ли утверждение концепции Сергеем. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on G48: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on H48: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on I48: Готовность не проверена. Принятые месяцы состава. Это не число готовых ежедневных карточек. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on J48: Готовность не проверена. Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on K48: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L48: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on M48: Готовность не проверена. Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on N48: Готовность не проверена. Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on O48: Готовность не проверена. Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on P48: Готовность не проверена. Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on Q48: Готовность не проверена. Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on R48: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on S48: Готовность не проверена. Учтённые страницы в исходной первой партии. Полный год и пригодность всех страниц не проверены. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on T48: Готовность не проверена. Подтверждённые личные приёмки страниц. Приёмка музея целиком не выводится из приёмки страницы. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on U48: Готовность не проверена. Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on D49: Готовность не проверена. Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on E49: Готовность не проверена. Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F49: Готовность не проверена. Зафиксировано ли утверждение концепции Сергеем. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on G49: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on H49: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on I49: Готовность не проверена. Принятые месяцы состава. Это не число готовых ежедневных карточек. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on J49: Готовность не проверена. Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on K49: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L49: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on M49: Готовность не проверена. Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on N49: Готовность не проверена. Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on O49: Готовность не проверена. Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on P49: Готовность не проверена. Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on Q49: Готовность не проверена. Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on R49: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on S49: Готовность не проверена. Учтённые страницы в исходной первой партии. Полный год и пригодность всех страниц не проверены. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on T49: Готовность не проверена. Подтверждённые личные приёмки страниц. Приёмка музея целиком не выводится из приёмки страницы. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on U49: Готовность не проверена. Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on D50: Готовность не проверена. Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on E50: Готовность не проверена. Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F50: Готовность не проверена. Зафиксировано ли утверждение концепции Сергеем. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on G50: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on H50: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on I50: Готовность не проверена. Принятые месяцы состава. Это не число готовых ежедневных карточек. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on J50: Готовность не проверена. Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on K50: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L50: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on M50: Готовность не проверена. Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on N50: Готовность не проверена. Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on O50: Готовность не проверена. Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on P50: Готовность не проверена. Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on Q50: Готовность не проверена. Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on R50: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on S50: Готовность не проверена. Учтённые страницы в исходной первой партии. Полный год и пригодность всех страниц не проверены. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on T50: Готовность не проверена. Подтверждённые личные приёмки страниц. Приёмка музея целиком не выводится из приёмки страницы. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on U50: Готовность не проверена. Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on D51: Готовность не проверена. Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on E51: Готовность не проверена. Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F51: Готовность не проверена. Зафиксировано ли утверждение концепции Сергеем. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on G51: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on H51: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on I51: Готовность не проверена. Принятые месяцы состава. Это не число готовых ежедневных карточек. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on J51: Готовность не проверена. Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on K51: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L51: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on M51: Готовность не проверена. Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on N51: Готовность не проверена. Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on O51: Готовность не проверена. Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on P51: Готовность не проверена. Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on Q51: Готовность не проверена. Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on R51: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on S51: Готовность не проверена. Учтённые страницы в исходной первой партии. Полный год и пригодность всех страниц не проверены. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on T51: Готовность не проверена. Подтверждённые личные приёмки страниц. Приёмка музея целиком не выводится из приёмки страницы. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on U51: Готовность не проверена. Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on D52: Готовность не проверена. Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on E52: Готовность не проверена. Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F52: Готовность не проверена. Зафиксировано ли утверждение концепции Сергеем. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on G52: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on H52: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on I52: Готовность не проверена. Принятые месяцы состава. Это не число готовых ежедневных карточек. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on J52: Готовность не проверена. Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on K52: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L52: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on M52: Готовность не проверена. Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on N52: Готовность не проверена. Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on O52: Готовность не проверена. Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on P52: Готовность не проверена. Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on Q52: Готовность не проверена. Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on R52: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on S52: Готовность не проверена. Учтённые страницы в исходной первой партии. Полный год и пригодность всех страниц не проверены. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on T52: Готовность не проверена. Подтверждённые личные приёмки страниц. Приёмка музея целиком не выводится из приёмки страницы. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on U52: Готовность не проверена. Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on D53: Готовность не проверена. Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on E53: Готовность не проверена. Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F53: Готовность не проверена. Зафиксировано ли утверждение концепции Сергеем. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on G53: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on H53: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on I53: Готовность не проверена. Принятые месяцы состава. Это не число готовых ежедневных карточек. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on J53: Готовность не проверена. Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on K53: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L53: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on M53: Готовность не проверена. Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on N53: Готовность не проверена. Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on O53: Готовность не проверена. Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on P53: Готовность не проверена. Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on Q53: Готовность не проверена. Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on R53: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on S53: Готовность не проверена. Учтённые страницы в исходной первой партии. Полный год и пригодность всех страниц не проверены. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on T53: Готовность не проверена. Подтверждённые личные приёмки страниц. Приёмка музея целиком не выводится из приёмки страницы. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on U53: Готовность не проверена. Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on D54: Готовность не проверена. Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on E54: Готовность не проверена. Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F54: Готовность не проверена. Зафиксировано ли утверждение концепции Сергеем. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on G54: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on H54: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on I54: Готовность не проверена. Принятые месяцы состава. Это не число готовых ежедневных карточек. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on J54: Готовность не проверена. Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on K54: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L54: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on M54: Готовность не проверена. Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on N54: Готовность не проверена. Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on O54: Готовность не проверена. Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on P54: Готовность не проверена. Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on Q54: Готовность не проверена. Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on R54: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on S54: Готовность не проверена. Учтённые страницы в исходной первой партии. Полный год и пригодность всех страниц не проверены. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on T54: Готовность не проверена. Подтверждённые личные приёмки страниц. Приёмка музея целиком не выводится из приёмки страницы. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on U54: Готовность не проверена. Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on D55: Готовность не проверена. Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on E55: Готовность не проверена. Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F55: Готовность не проверена. Зафиксировано ли утверждение концепции Сергеем. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on G55: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on H55: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on I55: Готовность не проверена. Принятые месяцы состава. Это не число готовых ежедневных карточек. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on J55: Готовность не проверена. Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on K55: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L55: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on M55: Готовность не проверена. Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on N55: Готовность не проверена. Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on O55: Готовность не проверена. Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on P55: Готовность не проверена. Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on Q55: Готовность не проверена. Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on R55: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on S55: Готовность не проверена. Учтённые страницы в исходной первой партии. Полный год и пригодность всех страниц не проверены. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on T55: Готовность не проверена. Подтверждённые личные приёмки страниц. Приёмка музея целиком не выводится из приёмки страницы. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on U55: Готовность не проверена. Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026

## Полная таблица
№ | Музей / тема | Тип строки | Место / статус | Идея / экспозиции | Найденные работы | 1. Концепция | 1. Сравнение с конкурентами | 1. Концепция принята | 2. Календарь: собран | 3. Календарь: проверен | 3. Календарь: принят | 4. Идеи: задел | 4. Механики по дням | 4. Подбор принят | 5. Материалы | 5. Скилл / профиль | 6. Механики: код | 6. Главная | 6. Образцы страниц | 6. Образцы приняты | 7. Карточки 365 | Аудиогид | Видео: горизонт. | Видео: вертик. | Пакет Reels | Пакет TikTok | Пакет YouTube | YouTube Shorts | VK Клипы | VK Видео | RUTUBE | Карусель | Статья в Дзене | Посты TG / VK / ОК | Сторис | Опрос / викторина | Дайджест / рассылка | Подкаст / аудиоанонс | СМИ / партнёры | Поиск / превью ссылки | Обложки / субтитры | План продвижения | Публикации | Результат продвижения | 8. Итоговая приёмка | 9. Выпуск
1 | Музей «Что изобрели русские первыми в мире» | Музей | Музей | — | — | Есть | ? | ? | 8/12 мес. | ? | 8/12 мес. | Есть | ? | ? | ? | Есть | Часть | Есть | Есть | ? | 16 учт. | Нет | 11 | 3 | Нет | Нет | Нет | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
2 | Музей русского искусства | Музей | Музей | — | Открыть | Есть | ? | ? | 3/12 мес. | ? | 3/12 мес. | Есть | ? | ? | ? | Есть | Часть | Есть | Есть | ? | 3 учт. | 3 RU + EN | 3 | 3 | Нет | Нет | Нет | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 стр. | ?
3 | Музей русских первопроходцев и путешественников | Музей | Музей | — | Открыть | Есть | Есть | ? | 10/12 мес. | ? | 9/12 мес. | ? | ? | ? | ? | Есть | ? | Нет | 2 из 3 | ? | 2 учт. | 1 RU | 1 | 1 | Нет | Нет | Нет | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Нет | ?
4 | Музей русской архитектуры и зодчества | Музей | Музей | — | — | Есть | Есть | ? | 12/12 мес. | ? | 12/12 мес. | Есть | ? | ? | ? | Есть | Часть | Есть | Есть | ? | 7 учт. | 10 | 17 | 4 | Нет | Нет | Нет | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 стр. | ?
5 | Музей русского космоса | Музей | Музей | — | — | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | Заглушка | Нет | ? | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Нет | ?
6 | Музей военных побед России | Музей | Музей | — | Открыть | Есть | Есть | Да | 9/12 мес. | ? | 9/12 мес. | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | Заглушка | Нет | ? | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Нет | ?
7 | Музей стойкости и подвига «Русские не сдаются» | Музей | Музей | — | Открыть | Черновик | ? | ? | 12/12 мес. | ? | 12/12 мес. | Есть | ? | ? | ? | Есть | Часть | Есть | Есть | ? | 6 учт. | 6 RU | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Нет | ?
8 | Музей русской этнографии | Музей | Музей | — | — | v2 · согласована | Сравнение v2 · приёмка | Да · 08.09 | ? | ? | Нет | 8 идей · ждут | ? | ? | ? | Нет | ? | Заглушка | Нет | ? | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Нет | ?
9 | Музей русской литературы и языка | Музей | Музей | — | Открыть | Есть | Есть | ? | 12/12 мес. | ? | 12/12 мес. | Идеи | ? | ? | ? | Есть | ? | Заглушка | 1 из 3 | ? | 1: переделка | 1 RU | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Переделка | ?
10 | Музей русского театра | Музей | Музей | — | — | Нет | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
11 | Музей русского цирка | Музей | Музей | — | — | Нет | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
12 | Музей русской музыки | Музей | Музей | — | — | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | Заглушка | Нет | ? | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Нет | ?
13 | Музей русской анимации и кино | Музей | Музей | — | — | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | Заглушка | Нет | ? | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Нет | ?
14 | Музей русской фотографии | Музей | Музей | — | — | Нет | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
15 | Музей русского дизайна | Музей | Музей | — | — | Нет | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
16 | Музей русской письменности и изображений в книгах | Музей | Музей | — | — | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | Нет | Нет | ? | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Нет | ?
17 | Музей русской карикатуры | Музей | Музей | — | Открыть | Есть | ? | ? | 12/12 мес. | ? | 12; версии? | ? | ? | ? | ? | Есть | ? | Есть | Есть | ? | 5 учт. | 5 | 2 | 3 | Прототип | Прототип | Нет | Прототип | ? | ? | ? | ? | Черновик | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Часть | ? | ? | ? | Нет | ?
18 | Музей русского православия | Музей | Музей | — | — | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | Заглушка | Нет | ? | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Нет | ?
19 | Музей русского юмора и сатиры | Музей | Музей | — | — | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | Заглушка | Нет | ? | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Нет | ?
20 | Музей народных художественных промыслов России | Музей | Музей | — | — | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | Заглушка | Нет | ? | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Нет | ?
21 | Музей русских народных сказок | Музей | Музей | — | — | Черновик | Есть | Нет | ? | ? | Нет | 4 согл. | ? | ? | ? | Нет | Нет | Заглушка | Нет | ? | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Нет | ?
22 | Детский музей | Музей | Музей | — | — | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | Заглушка | Нет | ? | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Нет | ?
23 | Музей русской кухни и кулинарии | Музей | Музей | — | — | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | Заглушка | Нет | ? | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Нет | ?
24 | Музей народного быта | Музей | Музей | — | — | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | Заглушка | Нет | ? | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Нет | ?
25 | Музей русской моды и парфюма | Музей | Музей | — | — | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | Нет | Нет | ? | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Нет | ?
26 | Музей русского спорта | Музей | Музей | — | — | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | Заглушка | Нет | ? | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Нет | ?
27 | Музей русского флота и корабля | Музей | Музей | — | — | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | Заглушка | Нет | ? | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Нет | ?
28 | Музей Русского Севера и Арктики | Музей | Музей | — | — | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | Заглушка | Нет | ? | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Нет | ?
29 | Музей русских железных дорог | Музей | Музей | — | — | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | Заглушка | Нет | ? | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Нет | ?
30 | Музей русских денег | Музей | Музей | — | — | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | Заглушка | Нет | ? | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Нет | ?
31 | Музей российских гербов, флагов и гимнов | Музей | Музей | — | — | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | Нет | Нет | ? | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Нет | ?
32 | Музей советского периода | Музей | Музей | — | — | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | Заглушка | Нет | ? | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Нет | ?
33 | VR-музей русских ремесленников | Музей | Музей | — | — | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | Заглушка | Нет | ? | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Нет | ?
34 | Музей «Русский парк» — как всё начиналось | Музей | Музей | — | — | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | Заглушка | Нет | ? | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Нет | ?
35 | Музей русского костюма | Музей | Музей | — | — | Есть | Есть | Да | ? | ? | ? | 4 согл. | ? | ? | ? | ? | Нет | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
36 | Музей русской частушки | Музей | Музей | — | — | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
37 | Музей русских пословиц и поговорок | Новый музей | Отдельный | Обсудить | — | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
38 | Музей школы и просвещения | Резерв | Резерв | — | — | — | — | — | ? | ? | — | — | ? | ? | — | — | — | — | — | ? | — | — | — | — | — | — | — | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | — | —
39 | Музей предпринимательства и меценатства | Резерв | Резерв | — | — | — | — | — | ? | ? | — | — | ? | ? | — | — | — | — | — | ? | — | — | — | — | — | — | — | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | — | —
40 | Музей медицины и заботы | Резерв | Резерв | — | — | — | — | — | ? | ? | — | — | ? | ? | — | — | — | — | — | ? | — | — | — | — | — | — | — | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | — | —
41 | Музей связи | Резерв | Резерв | — | — | — | — | — | ? | ? | — | — | ? | ? | — | — | — | — | — | ? | — | — | — | — | — | — | — | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | — | —
42 | Музей земледелия и сельского труда | Резерв | Резерв | — | — | — | — | — | ? | ? | — | — | ? | ? | — | — | — | — | — | ? | — | — | — | — | — | — | — | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | — | —
43 | Музей городского хозяйства | Резерв | Резерв | — | — | — | — | — | ? | ? | — | — | ? | ? | — | — | — | — | — | ? | — | — | — | — | — | — | — | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | — | —
44 | Узоры регионов России | Отложено | Отложено | Обсудить | — | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
45 | Виды тканей | Отложено | Отложено | Обсудить | — | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
46 | Цветные наряды из книг и примерочная | Отложено | Отложено | Обсудить | — | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
47 | Учёные, полководцы и другие люди, прославившие Россию | Отложено | Отложено | Обсудить | — | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
48 | Русский лубок | Отложено | Отложено | Обсудить | — | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
49 | Русские народные инструменты | Отложено | Отложено | Обсудить | — | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
50 | Разновидности гармони | Отложено | Отложено | Обсудить | — | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
51 | Наличники деревень и регионов | Отложено | Отложено | Обсудить | — | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
52 | Русское письмо и шрифты разных веков | Отложено | Отложено | Обсудить | — | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
53 | Виды русской росписи | Отложено | Отложено | Обсудить | — | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
54 | Уличные народные театры | Отложено | Отложено | Обсудить | — | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
Note on D2: Направление сохранено из предыдущей общей таблицы; статус концепции указан отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on E2: Связанные темы можно найти по поиску; новое распределение не утверждено. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F2: В этой сверке подробно проверены шесть музейных направлений, над которыми работали названные агенты. Источник: Сверка 08.09.2026
Note on G2: есть; Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on H2: Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on I2: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on J2: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on K2: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L2: Есть концепция, профиль и страницы; по реестру принято 8/12 месяцев. Старые 3 записи личной приёмки помечены как неподтверждённые; не считать их новой приёмкой. Источник: status.json и уточнения в map.json
Note on M2: В REGISTRY есть предметные сценарии; состав для полного года предстоит сверить. Источник: docs/interactive/REGISTRY.md
Note on N2: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on O2: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on P2: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on Q2: museum-inventions; Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R2: В реестре есть работающие механики; готовность всей библиотеки не проверена. Источник: docs/interactive/REGISTRY.md
Note on S2: есть; Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T2: есть; Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U2: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on V2: Исходная первая партия: 16 из 30. Это не подтверждённый счётчик готового года. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on W2: Аудиогид: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on X2: Горизонтальные ролики: Учтено: 11. Это количество отдельных материалов, а не подтверждение полного годового комплекта. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Y2: Вертикальные ролики: Учтено: 3. Это количество отдельных материалов, а не подтверждение полного годового комплекта. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Z2: Пакет для Reels: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AA2: Пакет для TikTok: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AB2: Пакет для YouTube: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AC2: Вертикальный ролик, заголовок, субтитры и подготовленное направление посетителя к музею. Отдельно от длинного YouTube-видео. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AD2: Вертикальный ролик и текст для VK Клипов; используется общий мастер с адаптацией. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AE2: Горизонтальный музейный ролик, обложка, описание и ссылка на музей. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AF2: Адаптация горизонтального видео: обложка, заголовок, описание и ссылка. Дополнительный канал. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AG2: Серия карточек: интересная деталь, раскрытие истории, финальная карточка с приглашением в музей; адаптация для выбранных площадок. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AH2: Самостоятельная иллюстрированная история об экспонате или теме, заголовок, обложка и переход к музейной странице. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AI2: Короткий рассказ, изображение или фрагмент видео и ссылка; отдельные тексты под каждую выбранную площадку. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AJ2: Последовательность коротких кадров: вопрос, деталь, приглашение посмотреть экспонат. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AK2: Вопрос по реальному экспонату, варианты, объяснение ответа и приглашение пройти музейный интерактив. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AL2: Тематическая подборка новых экспонатов и маршрутов для возвращения посетителей; канал и периодичность определить. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AM2: По необходимости: самостоятельная аудиоистория или короткий анонс на основе аудиогида; заставка, описание, ссылка. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AN2: Краткий рассказ о музее, изображения с подписями, готовый анонс, ссылка или QR-код для школ, библиотек, музеев и авторов каналов. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AO2: Название и описание страницы, индексируемый рассказ, корректная картинка и подпись при пересылке ссылки; проверка поиска и предпросмотра. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AP2: Единый комплект исходников: обложки, субтитры, подписи, чистые видео без знаков площадок; условия использования изображений и музыки для внешнего размещения. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AQ2: Аудитория, выбранные каналы, темы, частота, даты, ответственный, запас материалов; схема: увидел → перешёл в музей → вернулся. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AR2: Ссылки и даты фактически размещённых материалов по каналам. Готовый пакет не означает опубликованный. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AS2: Метки ссылок и учёт: просмотры, переходы в музей, прохождение интерактива, подписки и возвращения; решение, какие форматы повторять. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AT2: Три старые отметки со звёздочкой не подтверждены; не считать принятыми. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on AU2: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D3: Направление сохранено из предыдущей общей таблицы; статус концепции указан отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on E3: Связанные темы можно найти по поиску; новое распределение не утверждено. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F3: Собраны и утверждены январь, февраль и март: 90 календарных позиций. Найдены три русские страницы Айвазовского, английская версия «Девятого вала», три русских аудиогида и один английский, три горизонтальных и три вертикальных ролика. Есть план залов и концепция январской страницы Кустодиева. Источник: pilot-iskusstvo/calendar-january.md; calendar-february.md: утверждён 05.09; calendar-march.md: утверждён 05.09. context/rc-art.md; platform/catalog/status.json.
Note on G3: есть; Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on H3: Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on I3: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on J3: Количество найденных месячных составов. Апрель–декабрь в доступной папке календарей не найдены. Принятие «Девятого вала» не означает приёмку остальных страниц или готовность январской серии. Источник: pilot-iskusstvo/calendar-january.md; calendar-february.md: утверждён 05.09; calendar-march.md: утверждён 05.09. context/rc-art.md; platform/catalog/status.json.
Note on K3: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L3: Утверждение календарного состава. Апрель–декабрь в доступной папке календарей не найдены. Принятие «Девятого вала» не означает приёмку остальных страниц или готовность январской серии. Источник: pilot-iskusstvo/calendar-january.md; calendar-february.md: утверждён 05.09; calendar-march.md: утверждён 05.09. context/rc-art.md; platform/catalog/status.json.
Note on M3: В REGISTRY есть предметные сценарии; состав для полного года предстоит сверить. Источник: docs/interactive/REGISTRY.md
Note on N3: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on O3: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on P3: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on Q3: museum-art; Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R3: В реестре есть работающие механики; готовность всей библиотеки не проверена. Источник: docs/interactive/REGISTRY.md
Note on S3: есть; Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T3: есть; Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U3: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on V3: Исходная первая партия: 3 из 30. Это не подтверждённый счётчик готового года. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on W3: Найдены русские аудиогиды к трём картинам и английский к «Девятому валу». Это четыре файла, а не четыре разных экспоната. Источник: pilot-iskusstvo/calendar-january.md; calendar-february.md: утверждён 05.09; calendar-march.md: утверждён 05.09. context/rc-art.md; platform/catalog/status.json.
Note on X3: Горизонтальные ролики: Учтено: 3. Это количество отдельных материалов, а не подтверждение полного годового комплекта. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Y3: Вертикальные ролики: Учтено: 3. Это количество отдельных материалов, а не подтверждение полного годового комплекта. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Z3: Пакет для Reels: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AA3: Пакет для TikTok: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AB3: Пакет для YouTube: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AC3: Вертикальный ролик, заголовок, субтитры и подготовленное направление посетителя к музею. Отдельно от длинного YouTube-видео. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AD3: Вертикальный ролик и текст для VK Клипов; используется общий мастер с адаптацией. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AE3: Горизонтальный музейный ролик, обложка, описание и ссылка на музей. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AF3: Адаптация горизонтального видео: обложка, заголовок, описание и ссылка. Дополнительный канал. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AG3: Серия карточек: интересная деталь, раскрытие истории, финальная карточка с приглашением в музей; адаптация для выбранных площадок. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AH3: Самостоятельная иллюстрированная история об экспонате или теме, заголовок, обложка и переход к музейной странице. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AI3: Короткий рассказ, изображение или фрагмент видео и ссылка; отдельные тексты под каждую выбранную площадку. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AJ3: Последовательность коротких кадров: вопрос, деталь, приглашение посмотреть экспонат. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AK3: Вопрос по реальному экспонату, варианты, объяснение ответа и приглашение пройти музейный интерактив. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AL3: Тематическая подборка новых экспонатов и маршрутов для возвращения посетителей; канал и периодичность определить. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AM3: По необходимости: самостоятельная аудиоистория или короткий анонс на основе аудиогида; заставка, описание, ссылка. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AN3: Краткий рассказ о музее, изображения с подписями, готовый анонс, ссылка или QR-код для школ, библиотек, музеев и авторов каналов. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AO3: Название и описание страницы, индексируемый рассказ, корректная картинка и подпись при пересылке ссылки; проверка поиска и предпросмотра. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AP3: Единый комплект исходников: обложки, субтитры, подписи, чистые видео без знаков площадок; условия использования изображений и музыки для внешнего размещения. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AQ3: Аудитория, выбранные каналы, темы, частота, даты, ответственный, запас материалов; схема: увидел → перешёл в музей → вернулся. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AR3: Ссылки и даты фактически размещённых материалов по каналам. Готовый пакет не означает опубликованный. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AS3: Метки ссылок и учёт: просмотры, переходы в музей, прохождение интерактива, подписки и возвращения; решение, какие форматы повторять. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AT3: Лично принято страниц: 1. Это не приёмка музея целиком. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on AU3: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D4: Направление сохранено из предыдущей общей таблицы; статус концепции указан отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on E4: Связанные темы можно найти по поиску; новое распределение не утверждено. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F4: Найдены январь–октябрь: 304 календарные позиции. Утверждение записано для января–сентября. Октябрь содержит 31 строку и вынесен на утверждение. Есть исследование, тематический стандарт, страницы Дежнёва и Беринга, аудиогид Дежнёва и видео. Источник: pilot-pervoprohodcy/_wip/*.md; memory/agents/deepseek2/2026-09-08.md: «Да, сентябрь». Исправление статуса главной — memory/agents/deepseek2/2026-09-06.md.
Note on G4: есть; Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on H4: Найдено исследование первопроходцев; полнота и свежесть не переаудированы. Источник: pilot-pervoprohodcy/_wip/razvedka-pervoprohodcy.md
Note on I4: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on J4: Количество найденных месячных составов. Утверждение октября не найдено. Ноябрь и декабрь не найдены. По прямой правке Сергея главная музея отсутствует: старый index.html не считать готовой главной. Источник: pilot-pervoprohodcy/_wip/*.md; memory/agents/deepseek2/2026-09-08.md: «Да, сентябрь». Исправление статуса главной — memory/agents/deepseek2/2026-09-06.md.
Note on K4: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L4: Утверждение календарного состава. Утверждение октября не найдено. Ноябрь и декабрь не найдены. По прямой правке Сергея главная музея отсутствует: старый index.html не считать готовой главной. Источник: pilot-pervoprohodcy/_wip/*.md; memory/agents/deepseek2/2026-09-08.md: «Да, сентябрь». Исправление статуса главной — memory/agents/deepseek2/2026-09-06.md.
Note on M4: Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N4: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on O4: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on P4: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on Q4: museum-pervoprohodcy; Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R4: Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on S4: Прямая правка Сергея 06.09: главную никто не делал; найденный старый index.html не считать готовой главной. Источник: pilot-pervoprohodcy/_wip/*.md; memory/agents/deepseek2/2026-09-08.md: «Да, сентябрь». Исправление статуса главной — memory/agents/deepseek2/2026-09-06.md.
Note on T4: Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U4: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on V4: Исходная первая партия: 2 из 30. Это не подтверждённый счётчик готового года. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on W4: Найден русский аудиогид Дежнёва. Источник: pilot-pervoprohodcy/_wip/*.md; memory/agents/deepseek2/2026-09-08.md: «Да, сентябрь». Исправление статуса главной — memory/agents/deepseek2/2026-09-06.md.
Note on X4: Горизонтальные ролики: Учтено: 1. Это количество отдельных материалов, а не подтверждение полного годового комплекта. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Y4: Вертикальные ролики: Учтено: 1. Это количество отдельных материалов, а не подтверждение полного годового комплекта. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Z4: Пакет для Reels: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AA4: Пакет для TikTok: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AB4: Пакет для YouTube: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AC4: Вертикальный ролик, заголовок, субтитры и подготовленное направление посетителя к музею. Отдельно от длинного YouTube-видео. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AD4: Вертикальный ролик и текст для VK Клипов; используется общий мастер с адаптацией. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AE4: Горизонтальный музейный ролик, обложка, описание и ссылка на музей. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AF4: Адаптация горизонтального видео: обложка, заголовок, описание и ссылка. Дополнительный канал. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AG4: Серия карточек: интересная деталь, раскрытие истории, финальная карточка с приглашением в музей; адаптация для выбранных площадок. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AH4: Самостоятельная иллюстрированная история об экспонате или теме, заголовок, обложка и переход к музейной странице. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AI4: Короткий рассказ, изображение или фрагмент видео и ссылка; отдельные тексты под каждую выбранную площадку. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AJ4: Последовательность коротких кадров: вопрос, деталь, приглашение посмотреть экспонат. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AK4: Вопрос по реальному экспонату, варианты, объяснение ответа и приглашение пройти музейный интерактив. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AL4: Тематическая подборка новых экспонатов и маршрутов для возвращения посетителей; канал и периодичность определить. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AM4: По необходимости: самостоятельная аудиоистория или короткий анонс на основе аудиогида; заставка, описание, ссылка. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AN4: Краткий рассказ о музее, изображения с подписями, готовый анонс, ссылка или QR-код для школ, библиотек, музеев и авторов каналов. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AO4: Название и описание страницы, индексируемый рассказ, корректная картинка и подпись при пересылке ссылки; проверка поиска и предпросмотра. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AP4: Единый комплект исходников: обложки, субтитры, подписи, чистые видео без знаков площадок; условия использования изображений и музыки для внешнего размещения. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AQ4: Аудитория, выбранные каналы, темы, частота, даты, ответственный, запас материалов; схема: увидел → перешёл в музей → вернулся. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AR4: Ссылки и даты фактически размещённых материалов по каналам. Готовый пакет не означает опубликованный. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AS4: Метки ссылок и учёт: просмотры, переходы в музей, прохождение интерактива, подписки и возвращения; решение, какие форматы повторять. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AT4: Личных приёмок страниц нет в исходной таблице. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on AU4: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D5: Направление сохранено из предыдущей общей таблицы; статус концепции указан отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on E5: Связанные темы можно найти по поиску; новое распределение не утверждено. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F5: В этой сверке подробно проверены шесть музейных направлений, над которыми работали названные агенты. Источник: Сверка 08.09.2026
Note on G5: есть; Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on H5: Есть исследование; это не новая приёмка полноты. Источник: Концепция/исследование и реестр механик, 08.09.2026
Note on I5: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on J5: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on K5: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L5: Есть концепция и профиль; календарь 12/12 принят по реестру. В старой таблице 7/30 последовательных страниц и 2 ранние; одна личная приёмка. Требуется сверка действующих образцов. Источник: status.json и уточнения в map.json
Note on M5: В REGISTRY есть предметные сценарии; состав для полного года предстоит сверить. Источник: docs/interactive/REGISTRY.md
Note on N5: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on O5: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on P5: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on Q5: museum-architecture; Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R5: В реестре есть работающие механики; готовность всей библиотеки не проверена. Источник: docs/interactive/REGISTRY.md
Note on S5: есть; Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T5: есть; Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U5: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on V5: Исходная первая партия: 7 из 30 (+2 ранние). Это не подтверждённый счётчик готового года. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on W5: Аудиогид: Учтено: 10. Это количество отдельных материалов, а не подтверждение полного годового комплекта. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on X5: Горизонтальные ролики: Учтено: 17. Это количество отдельных материалов, а не подтверждение полного годового комплекта. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Y5: Вертикальные ролики: Учтено: 4. Это количество отдельных материалов, а не подтверждение полного годового комплекта. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Z5: Пакет для Reels: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AA5: Пакет для TikTok: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AB5: Пакет для YouTube: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AC5: Вертикальный ролик, заголовок, субтитры и подготовленное направление посетителя к музею. Отдельно от длинного YouTube-видео. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AD5: Вертикальный ролик и текст для VK Клипов; используется общий мастер с адаптацией. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AE5: Горизонтальный музейный ролик, обложка, описание и ссылка на музей. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AF5: Адаптация горизонтального видео: обложка, заголовок, описание и ссылка. Дополнительный канал. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AG5: Серия карточек: интересная деталь, раскрытие истории, финальная карточка с приглашением в музей; адаптация для выбранных площадок. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AH5: Самостоятельная иллюстрированная история об экспонате или теме, заголовок, обложка и переход к музейной странице. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AI5: Короткий рассказ, изображение или фрагмент видео и ссылка; отдельные тексты под каждую выбранную площадку. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AJ5: Последовательность коротких кадров: вопрос, деталь, приглашение посмотреть экспонат. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AK5: Вопрос по реальному экспонату, варианты, объяснение ответа и приглашение пройти музейный интерактив. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AL5: Тематическая подборка новых экспонатов и маршрутов для возвращения посетителей; канал и периодичность определить. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AM5: По необходимости: самостоятельная аудиоистория или короткий анонс на основе аудиогида; заставка, описание, ссылка. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AN5: Краткий рассказ о музее, изображения с подписями, готовый анонс, ссылка или QR-код для школ, библиотек, музеев и авторов каналов. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AO5: Название и описание страницы, индексируемый рассказ, корректная картинка и подпись при пересылке ссылки; проверка поиска и предпросмотра. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AP5: Единый комплект исходников: обложки, субтитры, подписи, чистые видео без знаков площадок; условия использования изображений и музыки для внешнего размещения. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AQ5: Аудитория, выбранные каналы, темы, частота, даты, ответственный, запас материалов; схема: увидел → перешёл в музей → вернулся. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AR5: Ссылки и даты фактически размещённых материалов по каналам. Готовый пакет не означает опубликованный. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AS5: Метки ссылок и учёт: просмотры, переходы в музей, прохождение интерактива, подписки и возвращения; решение, какие форматы повторять. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AT5: Лично принято страниц: 1. Это не приёмка музея целиком. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on AU5: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D6: Направление сохранено из предыдущей общей таблицы; статус концепции указан отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on E6: Связанные темы можно найти по поиску; новое распределение не утверждено. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F6: В этой сверке подробно проверены шесть музейных направлений, над которыми работали названные агенты. Источник: Сверка 08.09.2026
Note on G6: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on H6: Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on I6: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on J6: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on K6: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L6: Принятых месяцев нет в исходном срезе. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on M6: Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N6: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on O6: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on P6: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on Q6: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R6: Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on S6: Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T6: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U6: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on V6: В исходной первой партии карточки не отмечены; год не проаудирован. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on W6: Аудиогид: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on X6: Горизонтальные ролики: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Y6: Вертикальные ролики: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Z6: Пакет для Reels: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AA6: Пакет для TikTok: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AB6: Пакет для YouTube: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AC6: Вертикальный ролик, заголовок, субтитры и подготовленное направление посетителя к музею. Отдельно от длинного YouTube-видео. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AD6: Вертикальный ролик и текст для VK Клипов; используется общий мастер с адаптацией. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AE6: Горизонтальный музейный ролик, обложка, описание и ссылка на музей. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AF6: Адаптация горизонтального видео: обложка, заголовок, описание и ссылка. Дополнительный канал. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AG6: Серия карточек: интересная деталь, раскрытие истории, финальная карточка с приглашением в музей; адаптация для выбранных площадок. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AH6: Самостоятельная иллюстрированная история об экспонате или теме, заголовок, обложка и переход к музейной странице. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AI6: Короткий рассказ, изображение или фрагмент видео и ссылка; отдельные тексты под каждую выбранную площадку. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AJ6: Последовательность коротких кадров: вопрос, деталь, приглашение посмотреть экспонат. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AK6: Вопрос по реальному экспонату, варианты, объяснение ответа и приглашение пройти музейный интерактив. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AL6: Тематическая подборка новых экспонатов и маршрутов для возвращения посетителей; канал и периодичность определить. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AM6: По необходимости: самостоятельная аудиоистория или короткий анонс на основе аудиогида; заставка, описание, ссылка. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AN6: Краткий рассказ о музее, изображения с подписями, готовый анонс, ссылка или QR-код для школ, библиотек, музеев и авторов каналов. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AO6: Название и описание страницы, индексируемый рассказ, корректная картинка и подпись при пересылке ссылки; проверка поиска и предпросмотра. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AP6: Единый комплект исходников: обложки, субтитры, подписи, чистые видео без знаков площадок; условия использования изображений и музыки для внешнего размещения. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AQ6: Аудитория, выбранные каналы, темы, частота, даты, ответственный, запас материалов; схема: увидел → перешёл в музей → вернулся. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AR6: Ссылки и даты фактически размещённых материалов по каналам. Готовый пакет не означает опубликованный. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AS6: Метки ссылок и учёт: просмотры, переходы в музей, прохождение интерактива, подписки и возвращения; решение, какие форматы повторять. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AT6: Личных приёмок страниц нет в исходной таблице. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on AU6: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D7: Направление сохранено из предыдущей общей таблицы; статус концепции указан отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on E7: Связанные темы можно найти по поиску; новое распределение не утверждено. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F7: Найдены и утверждены январь–сентябрь, концепция, проект версии 2 и разбор по ролям. В передаче октября есть отметка «в работе», но файл готового октября не найден ни в доступной папке, ни в истории этого пути. На сайте пока главная-заглушка. Источник: pilot-kalendar-pobed/calendar-september.md: январь–август и сентябрь утверждены. HANDOFF строка 140 — октябрь в работе; git log --all по calendar-october.md пуст.
Note on G7: утверждена; Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on H7: Конкурентный разбор включён в концепцию; дополнительно найден анализ по ролям. Источник: context/museum-concepts/06-kalendar-pobed/concept.md; analiz-roli-2026-09-01.md
Note on I7: Источник: CONTROL.md: концепция утверждена
Note on J7: Количество найденных месячных составов. Октябрь объявлен в работе, результат недоступен в проверенных общих источниках. Тематический стандарт и предметные HTML-страницы в проверенных папках не найдены. Источник: pilot-kalendar-pobed/calendar-september.md: январь–август и сентябрь утверждены. HANDOFF строка 140 — октябрь в работе; git log --all по calendar-october.md пуст.
Note on K7: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L7: Утверждение календарного состава. Октябрь объявлен в работе, результат недоступен в проверенных общих источниках. Тематический стандарт и предметные HTML-страницы в проверенных папках не найдены. Источник: pilot-kalendar-pobed/calendar-september.md: январь–август и сентябрь утверждены. HANDOFF строка 140 — октябрь в работе; git log --all по calendar-october.md пуст.
Note on M7: Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N7: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on O7: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on P7: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on Q7: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R7: Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on S7: Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T7: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U7: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on V7: В исходной первой партии карточки не отмечены; год не проаудирован. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on W7: Аудиогид: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on X7: Горизонтальные ролики: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Y7: Вертикальные ролики: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Z7: Пакет для Reels: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AA7: Пакет для TikTok: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AB7: Пакет для YouTube: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AC7: Вертикальный ролик, заголовок, субтитры и подготовленное направление посетителя к музею. Отдельно от длинного YouTube-видео. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AD7: Вертикальный ролик и текст для VK Клипов; используется общий мастер с адаптацией. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AE7: Горизонтальный музейный ролик, обложка, описание и ссылка на музей. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AF7: Адаптация горизонтального видео: обложка, заголовок, описание и ссылка. Дополнительный канал. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AG7: Серия карточек: интересная деталь, раскрытие истории, финальная карточка с приглашением в музей; адаптация для выбранных площадок. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AH7: Самостоятельная иллюстрированная история об экспонате или теме, заголовок, обложка и переход к музейной странице. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AI7: Короткий рассказ, изображение или фрагмент видео и ссылка; отдельные тексты под каждую выбранную площадку. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AJ7: Последовательность коротких кадров: вопрос, деталь, приглашение посмотреть экспонат. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AK7: Вопрос по реальному экспонату, варианты, объяснение ответа и приглашение пройти музейный интерактив. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AL7: Тематическая подборка новых экспонатов и маршрутов для возвращения посетителей; канал и периодичность определить. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AM7: По необходимости: самостоятельная аудиоистория или короткий анонс на основе аудиогида; заставка, описание, ссылка. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AN7: Краткий рассказ о музее, изображения с подписями, готовый анонс, ссылка или QR-код для школ, библиотек, музеев и авторов каналов. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AO7: Название и описание страницы, индексируемый рассказ, корректная картинка и подпись при пересылке ссылки; проверка поиска и предпросмотра. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AP7: Единый комплект исходников: обложки, субтитры, подписи, чистые видео без знаков площадок; условия использования изображений и музыки для внешнего размещения. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AQ7: Аудитория, выбранные каналы, темы, частота, даты, ответственный, запас материалов; схема: увидел → перешёл в музей → вернулся. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AR7: Ссылки и даты фактически размещённых материалов по каналам. Готовый пакет не означает опубликованный. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AS7: Метки ссылок и учёт: просмотры, переходы в музей, прохождение интерактива, подписки и возвращения; решение, какие форматы повторять. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AT7: Личных приёмок страниц нет в исходной таблице. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on AU7: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D8: Направление сохранено из предыдущей общей таблицы; статус концепции указан отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on E8: Связанные темы можно найти по поиску; новое распределение не утверждено. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F8: Найдены 12 календарей, концепция и варианты, шесть страниц подвигов, шесть аудиогидов, дополнительные звуковые реплики, по два горизонтальных и вертикальных ролика. Есть подборка книг о русском характере и материалы проверки фактов и изображений. Источник: pilot-nesdayutsya/calendar-12-dekabr.md: «Декабрь утверждаю. Давай двигаться дальше». Файлы muzei/ne-sdayutsya/.
Note on G8: Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on H8: Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on I8: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on J8: Количество найденных месячных составов. В декабре в заголовке указано 32/32, а в основной таблице дат найдено 31: расхождение нужно разобрать, не меняя утверждённый состав. Готовность всех страниц к приёмке этим обзором не установлена. Источник: pilot-nesdayutsya/calendar-12-dekabr.md: «Декабрь утверждаю. Давай двигаться дальше». Файлы muzei/ne-sdayutsya/.
Note on K8: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L8: Утверждение календарного состава. В декабре в заголовке указано 32/32, а в основной таблице дат найдено 31: расхождение нужно разобрать, не меняя утверждённый состав. Готовность всех страниц к приёмке этим обзором не установлена. Источник: pilot-nesdayutsya/calendar-12-dekabr.md: «Декабрь утверждаю. Давай двигаться дальше». Файлы muzei/ne-sdayutsya/.
Note on M8: В REGISTRY есть предметные сценарии; состав для полного года предстоит сверить. Источник: docs/interactive/REGISTRY.md
Note on N8: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on O8: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on P8: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on Q8: Файл тематического стандарта найден; допуск и актуальность отдельно. Источник: rc-museum-production/standards/museum-nesdayutsya.md
Note on R8: В реестре есть работающие механики; готовность всей библиотеки не проверена. Источник: docs/interactive/REGISTRY.md
Note on S8: есть; Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T8: есть; Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U8: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on V8: Исходная первая партия: 6 из 30. Это не подтверждённый счётчик готового года. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on W8: Шесть файлов audio-guide: Коловрат, Меркурий, Сиротинин, Козельск, Брест, Осовец. Ещё три slovo-geroya — короткие реплики, не отдельные аудиогиды. Источник: pilot-nesdayutsya/calendar-12-dekabr.md: «Декабрь утверждаю. Давай двигаться дальше». Файлы muzei/ne-sdayutsya/.
Note on X8: Горизонтальные ролики: Учтено: 2. Это количество отдельных материалов, а не подтверждение полного годового комплекта. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Y8: Вертикальные ролики: Учтено: 2. Это количество отдельных материалов, а не подтверждение полного годового комплекта. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Z8: Пакет для Reels: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AA8: Пакет для TikTok: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AB8: Пакет для YouTube: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AC8: Вертикальный ролик, заголовок, субтитры и подготовленное направление посетителя к музею. Отдельно от длинного YouTube-видео. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AD8: Вертикальный ролик и текст для VK Клипов; используется общий мастер с адаптацией. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AE8: Горизонтальный музейный ролик, обложка, описание и ссылка на музей. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AF8: Адаптация горизонтального видео: обложка, заголовок, описание и ссылка. Дополнительный канал. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AG8: Серия карточек: интересная деталь, раскрытие истории, финальная карточка с приглашением в музей; адаптация для выбранных площадок. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AH8: Самостоятельная иллюстрированная история об экспонате или теме, заголовок, обложка и переход к музейной странице. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AI8: Короткий рассказ, изображение или фрагмент видео и ссылка; отдельные тексты под каждую выбранную площадку. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AJ8: Последовательность коротких кадров: вопрос, деталь, приглашение посмотреть экспонат. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AK8: Вопрос по реальному экспонату, варианты, объяснение ответа и приглашение пройти музейный интерактив. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AL8: Тематическая подборка новых экспонатов и маршрутов для возвращения посетителей; канал и периодичность определить. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AM8: По необходимости: самостоятельная аудиоистория или короткий анонс на основе аудиогида; заставка, описание, ссылка. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AN8: Краткий рассказ о музее, изображения с подписями, готовый анонс, ссылка или QR-код для школ, библиотек, музеев и авторов каналов. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AO8: Название и описание страницы, индексируемый рассказ, корректная картинка и подпись при пересылке ссылки; проверка поиска и предпросмотра. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AP8: Единый комплект исходников: обложки, субтитры, подписи, чистые видео без знаков площадок; условия использования изображений и музыки для внешнего размещения. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AQ8: Аудитория, выбранные каналы, темы, частота, даты, ответственный, запас материалов; схема: увидел → перешёл в музей → вернулся. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AR8: Ссылки и даты фактически размещённых материалов по каналам. Готовый пакет не означает опубликованный. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AS8: Метки ссылок и учёт: просмотры, переходы в музей, прохождение интерактива, подписки и возвращения; решение, какие форматы повторять. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AT8: Личных приёмок страниц нет в исходной таблице. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on AU8: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D9: Направление сохранено из предыдущей общей таблицы; статус концепции указан отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on E9: Связанные темы можно найти по поиску; новое распределение не утверждено. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F9: В этой сверке подробно проверены шесть музейных направлений, над которыми работали названные агенты. Источник: Сверка 08.09.2026
Note on G9: Работа до приёмки: 18 мин 47 с, в том числе исправление границы 4 мин 49 с. Возможность разделить темы сохранена. Источник: Сергей, E-05; codex-bot, этап 2, 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/review/etnografiya/concept.html
Note on H9: Россия, зарубежные и интерактивные проекты в этнографической нише; сравнение концепций, исполнения и наших пробелов. На 2026-09-08T13:19:06.487217+00:00: 42 мин 50 с. Исследование ждёт решения Сергея. По E-08 подготовлены три варианта конкурентной концепции; предложение v3 доступно из исследования. Источник: Сергей, E-05; codex-bot, этап 2, 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/review/etnografiya/index.html
Note on I9: Личное согласование Сергеем, E-05. Это не приёмка календаря или страниц. Источник: Сергей, E-05; codex-bot, этап 2, 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/review/etnografiya/progress.html#decisions
Note on J9: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on K9: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L9: Принятых месяцев нет в исходном срезе. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on M9: Три новых конкретных сценария для концепции, четыре развития и одно повторное использование. Строки ETN-N1–N8 внесены как идеи; код не начат. Время включено в исследование. Источник: Сергей, E-05; codex-bot, этап 2, 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/review/etnografiya/mechanisms.html
Note on N9: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on O9: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on P9: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on Q9: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R9: Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on S9: Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T9: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U9: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on V9: В исходной первой партии карточки не отмечены; год не проаудирован. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on W9: Аудиогид: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on X9: Горизонтальные ролики: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Y9: Вертикальные ролики: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Z9: Пакет для Reels: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AA9: Пакет для TikTok: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AB9: Пакет для YouTube: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AC9: Вертикальный ролик, заголовок, субтитры и подготовленное направление посетителя к музею. Отдельно от длинного YouTube-видео. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AD9: Вертикальный ролик и текст для VK Клипов; используется общий мастер с адаптацией. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AE9: Горизонтальный музейный ролик, обложка, описание и ссылка на музей. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AF9: Адаптация горизонтального видео: обложка, заголовок, описание и ссылка. Дополнительный канал. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AG9: Серия карточек: интересная деталь, раскрытие истории, финальная карточка с приглашением в музей; адаптация для выбранных площадок. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AH9: Самостоятельная иллюстрированная история об экспонате или теме, заголовок, обложка и переход к музейной странице. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AI9: Короткий рассказ, изображение или фрагмент видео и ссылка; отдельные тексты под каждую выбранную площадку. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AJ9: Последовательность коротких кадров: вопрос, деталь, приглашение посмотреть экспонат. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AK9: Вопрос по реальному экспонату, варианты, объяснение ответа и приглашение пройти музейный интерактив. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AL9: Тематическая подборка новых экспонатов и маршрутов для возвращения посетителей; канал и периодичность определить. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AM9: По необходимости: самостоятельная аудиоистория или короткий анонс на основе аудиогида; заставка, описание, ссылка. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AN9: Краткий рассказ о музее, изображения с подписями, готовый анонс, ссылка или QR-код для школ, библиотек, музеев и авторов каналов. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AO9: Название и описание страницы, индексируемый рассказ, корректная картинка и подпись при пересылке ссылки; проверка поиска и предпросмотра. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AP9: Единый комплект исходников: обложки, субтитры, подписи, чистые видео без знаков площадок; условия использования изображений и музыки для внешнего размещения. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AQ9: Аудитория, выбранные каналы, темы, частота, даты, ответственный, запас материалов; схема: увидел → перешёл в музей → вернулся. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AR9: Ссылки и даты фактически размещённых материалов по каналам. Готовый пакет не означает опубликованный. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AS9: Метки ссылок и учёт: просмотры, переходы в музей, прохождение интерактива, подписки и возвращения; решение, какие форматы повторять. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AT9: Личных приёмок страниц нет в исходной таблице. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on AU9: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D10: Направление сохранено из предыдущей общей таблицы; статус концепции указан отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on E10: Связанные темы можно найти по поиску; новое распределение не утверждено. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F10: Годовой состав: 12 месяцев, 365 строк пересборки. Утверждение всего года записано 07.09. Есть концепция, исследование конкурентов, три сценария выпуска, тематический стандарт, первая страница и аудиогид. Страница «Слово о полку Игореве» забракована Сергеем 08.09; ждёт переделки. Источник: memory/agents/bot4/2026-09-07.md: «декабрь утверждаю…»; раздел «год литературы 12/12 месяцев закрыт составом». Подтверждено также standards/museum-literatura.md. Отказ в приёмке страницы: memory/agents/bot4/2026-09-08.md.
Note on G10: Развёрнутая концепция и решения Сергея найдены; старый заголовок «в очереди» не отражает весь задел. Источник: context/museum-concepts/09-literatura/concept.md
Note on H10: Есть исследование; это не новая приёмка полноты. Источник: Концепция/исследование и реестр механик, 08.09.2026
Note on I10: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on J10: Количество найденных месячных составов. Переделать первую страницу по замечаниям Сергея. Главная остаётся заглушкой. Старые шапки календарных файлов «на утверждение» расходятся с более поздним отчётом о приёмке года. Источник: memory/agents/bot4/2026-09-07.md: «декабрь утверждаю…»; раздел «год литературы 12/12 месяцев закрыт составом». Подтверждено также standards/museum-literatura.md. Отказ в приёмке страницы: memory/agents/bot4/2026-09-08.md.
Note on K10: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L10: Утверждение календарного состава. Переделать первую страницу по замечаниям Сергея. Главная остаётся заглушкой. Старые шапки календарных файлов «на утверждение» расходятся с более поздним отчётом о приёмке года. Источник: memory/agents/bot4/2026-09-07.md: «декабрь утверждаю…»; раздел «год литературы 12/12 месяцев закрыт составом». Подтверждено также standards/museum-literatura.md. Отказ в приёмке страницы: memory/agents/bot4/2026-09-08.md.
Note on M10: M-81 и следующие сценарии имеют статус идей. Источник: docs/interactive/REGISTRY.md
Note on N10: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on O10: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on P10: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on Q10: Найден тематический стандарт; актуальность и подключение предстоит проверить. Источник: rc-museum-production/standards/museum-literatura.md
Note on R10: Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on S10: Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T10: Одна первая страница собрана, но забракована Сергеем 08.09. Её нельзя использовать как принятый эталон. Источник: memory/agents/bot4/2026-09-07.md: «декабрь утверждаю…»; раздел «год литературы 12/12 месяцев закрыт составом». Подтверждено также standards/museum-literatura.md. Отказ в приёмке страницы: memory/agents/bot4/2026-09-08.md.
Note on U10: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on V10: Найден один HTML-выпуск; требует переделки по прямым замечаниям Сергея. Источник: memory/agents/bot4/2026-09-07.md: «декабрь утверждаю…»; раздел «год литературы 12/12 месяцев закрыт составом». Подтверждено также standards/museum-literatura.md. Отказ в приёмке страницы: memory/agents/bot4/2026-09-08.md.
Note on W10: Найден аудиогид «Плач Ярославны», 570 960 байт. Наличие и ссылка проверены; художественное качество заново не оценивалось. Источник: memory/agents/bot4/2026-09-07.md: «декабрь утверждаю…»; раздел «год литературы 12/12 месяцев закрыт составом». Подтверждено также standards/museum-literatura.md. Отказ в приёмке страницы: memory/agents/bot4/2026-09-08.md.
Note on X10: Горизонтальные ролики: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Y10: Вертикальные ролики: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Z10: Пакет для Reels: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AA10: Пакет для TikTok: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AB10: Пакет для YouTube: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AC10: Вертикальный ролик, заголовок, субтитры и подготовленное направление посетителя к музею. Отдельно от длинного YouTube-видео. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AD10: Вертикальный ролик и текст для VK Клипов; используется общий мастер с адаптацией. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AE10: Горизонтальный музейный ролик, обложка, описание и ссылка на музей. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AF10: Адаптация горизонтального видео: обложка, заголовок, описание и ссылка. Дополнительный канал. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AG10: Серия карточек: интересная деталь, раскрытие истории, финальная карточка с приглашением в музей; адаптация для выбранных площадок. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AH10: Самостоятельная иллюстрированная история об экспонате или теме, заголовок, обложка и переход к музейной странице. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AI10: Короткий рассказ, изображение или фрагмент видео и ссылка; отдельные тексты под каждую выбранную площадку. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AJ10: Последовательность коротких кадров: вопрос, деталь, приглашение посмотреть экспонат. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AK10: Вопрос по реальному экспонату, варианты, объяснение ответа и приглашение пройти музейный интерактив. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AL10: Тематическая подборка новых экспонатов и маршрутов для возвращения посетителей; канал и периодичность определить. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AM10: По необходимости: самостоятельная аудиоистория или короткий анонс на основе аудиогида; заставка, описание, ссылка. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AN10: Краткий рассказ о музее, изображения с подписями, готовый анонс, ссылка или QR-код для школ, библиотек, музеев и авторов каналов. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AO10: Название и описание страницы, индексируемый рассказ, корректная картинка и подпись при пересылке ссылки; проверка поиска и предпросмотра. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AP10: Единый комплект исходников: обложки, субтитры, подписи, чистые видео без знаков площадок; условия использования изображений и музыки для внешнего размещения. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AQ10: Аудитория, выбранные каналы, темы, частота, даты, ответственный, запас материалов; схема: увидел → перешёл в музей → вернулся. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AR10: Ссылки и даты фактически размещённых материалов по каналам. Готовый пакет не означает опубликованный. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AS10: Метки ссылок и учёт: просмотры, переходы в музей, прохождение интерактива, подписки и возвращения; решение, какие форматы повторять. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AT10: Первая страница забракована Сергеем 08.09: обложка и шапка. Успешный прежний машинный аудит не заменяет приёмку. Источник: memory/agents/bot4/2026-09-07.md: «декабрь утверждаю…»; раздел «год литературы 12/12 месяцев закрыт составом». Подтверждено также standards/museum-literatura.md. Отказ в приёмке страницы: memory/agents/bot4/2026-09-08.md.
Note on AU10: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D11: Направление сохранено из предыдущей общей таблицы; статус концепции указан отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on E11: Связанные темы можно найти по поиску; новое распределение не утверждено. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F11: В этой сверке подробно проверены шесть музейных направлений, над которыми работали названные агенты. Источник: Сверка 08.09.2026
Note on G11: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on H11: Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on I11: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on J11: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on K11: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L11: В исходной таблице это объединённая строка. Отдельный результат для этого музея не подтверждён; показатели не перенесены автоматически. Источник: CONTROL.md и решение о разделении направлений
Note on M11: Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N11: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on O11: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on P11: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on Q11: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R11: Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on S11: В исходной таблице это объединённая строка. Отдельный результат для этого музея не подтверждён; показатели не перенесены автоматически. Источник: CONTROL.md и решение о разделении направлений
Note on T11: В исходной таблице это объединённая строка. Отдельный результат для этого музея не подтверждён; показатели не перенесены автоматически. Источник: CONTROL.md и решение о разделении направлений
Note on U11: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on V11: В исходной таблице это объединённая строка. Отдельный результат для этого музея не подтверждён; показатели не перенесены автоматически. Источник: CONTROL.md и решение о разделении направлений
Note on W11: Аудиогид: В основной таблице это объединённая строка. Отдельный результат этого музея не подтверждён и не переносится автоматически. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on X11: Горизонтальные ролики: В основной таблице это объединённая строка. Отдельный результат этого музея не подтверждён и не переносится автоматически. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Y11: Вертикальные ролики: В основной таблице это объединённая строка. Отдельный результат этого музея не подтверждён и не переносится автоматически. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Z11: Пакет для Reels: В основной таблице это объединённая строка. Отдельный результат этого музея не подтверждён и не переносится автоматически. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AA11: Пакет для TikTok: В основной таблице это объединённая строка. Отдельный результат этого музея не подтверждён и не переносится автоматически. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AB11: Пакет для YouTube: В основной таблице это объединённая строка. Отдельный результат этого музея не подтверждён и не переносится автоматически. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AC11: Вертикальный ролик, заголовок, субтитры и подготовленное направление посетителя к музею. Отдельно от длинного YouTube-видео. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AD11: Вертикальный ролик и текст для VK Клипов; используется общий мастер с адаптацией. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AE11: Горизонтальный музейный ролик, обложка, описание и ссылка на музей. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AF11: Адаптация горизонтального видео: обложка, заголовок, описание и ссылка. Дополнительный канал. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AG11: Серия карточек: интересная деталь, раскрытие истории, финальная карточка с приглашением в музей; адаптация для выбранных площадок. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AH11: Самостоятельная иллюстрированная история об экспонате или теме, заголовок, обложка и переход к музейной странице. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AI11: Короткий рассказ, изображение или фрагмент видео и ссылка; отдельные тексты под каждую выбранную площадку. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AJ11: Последовательность коротких кадров: вопрос, деталь, приглашение посмотреть экспонат. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AK11: Вопрос по реальному экспонату, варианты, объяснение ответа и приглашение пройти музейный интерактив. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AL11: Тематическая подборка новых экспонатов и маршрутов для возвращения посетителей; канал и периодичность определить. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AM11: По необходимости: самостоятельная аудиоистория или короткий анонс на основе аудиогида; заставка, описание, ссылка. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AN11: Краткий рассказ о музее, изображения с подписями, готовый анонс, ссылка или QR-код для школ, библиотек, музеев и авторов каналов. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AO11: Название и описание страницы, индексируемый рассказ, корректная картинка и подпись при пересылке ссылки; проверка поиска и предпросмотра. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AP11: Единый комплект исходников: обложки, субтитры, подписи, чистые видео без знаков площадок; условия использования изображений и музыки для внешнего размещения. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AQ11: Аудитория, выбранные каналы, темы, частота, даты, ответственный, запас материалов; схема: увидел → перешёл в музей → вернулся. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AR11: Ссылки и даты фактически размещённых материалов по каналам. Готовый пакет не означает опубликованный. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AS11: Метки ссылок и учёт: просмотры, переходы в музей, прохождение интерактива, подписки и возвращения; решение, какие форматы повторять. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AT11: В исходной таблице это объединённая строка. Отдельный результат для этого музея не подтверждён; показатели не перенесены автоматически. Источник: CONTROL.md и решение о разделении направлений
Note on AU11: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D12: Направление сохранено из предыдущей общей таблицы; статус концепции указан отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on E12: Связанные темы можно найти по поиску; новое распределение не утверждено. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F12: В этой сверке подробно проверены шесть музейных направлений, над которыми работали названные агенты. Источник: Сверка 08.09.2026
Note on G12: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on H12: Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on I12: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on J12: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on K12: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L12: В исходной таблице это объединённая строка. Отдельный результат для этого музея не подтверждён; показатели не перенесены автоматически. Источник: CONTROL.md и решение о разделении направлений
Note on M12: Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N12: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on O12: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on P12: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on Q12: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R12: Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on S12: В исходной таблице это объединённая строка. Отдельный результат для этого музея не подтверждён; показатели не перенесены автоматически. Источник: CONTROL.md и решение о разделении направлений
Note on T12: В исходной таблице это объединённая строка. Отдельный результат для этого музея не подтверждён; показатели не перенесены автоматически. Источник: CONTROL.md и решение о разделении направлений
Note on U12: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on V12: В исходной таблице это объединённая строка. Отдельный результат для этого музея не подтверждён; показатели не перенесены автоматически. Источник: CONTROL.md и решение о разделении направлений
Note on W12: Аудиогид: В основной таблице это объединённая строка. Отдельный результат этого музея не подтверждён и не переносится автоматически. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on X12: Горизонтальные ролики: В основной таблице это объединённая строка. Отдельный результат этого музея не подтверждён и не переносится автоматически. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Y12: Вертикальные ролики: В основной таблице это объединённая строка. Отдельный результат этого музея не подтверждён и не переносится автоматически. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Z12: Пакет для Reels: В основной таблице это объединённая строка. Отдельный результат этого музея не подтверждён и не переносится автоматически. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AA12: Пакет для TikTok: В основной таблице это объединённая строка. Отдельный результат этого музея не подтверждён и не переносится автоматически. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AB12: Пакет для YouTube: В основной таблице это объединённая строка. Отдельный результат этого музея не подтверждён и не переносится автоматически. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AC12: Вертикальный ролик, заголовок, субтитры и подготовленное направление посетителя к музею. Отдельно от длинного YouTube-видео. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AD12: Вертикальный ролик и текст для VK Клипов; используется общий мастер с адаптацией. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AE12: Горизонтальный музейный ролик, обложка, описание и ссылка на музей. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AF12: Адаптация горизонтального видео: обложка, заголовок, описание и ссылка. Дополнительный канал. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AG12: Серия карточек: интересная деталь, раскрытие истории, финальная карточка с приглашением в музей; адаптация для выбранных площадок. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AH12: Самостоятельная иллюстрированная история об экспонате или теме, заголовок, обложка и переход к музейной странице. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AI12: Короткий рассказ, изображение или фрагмент видео и ссылка; отдельные тексты под каждую выбранную площадку. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AJ12: Последовательность коротких кадров: вопрос, деталь, приглашение посмотреть экспонат. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AK12: Вопрос по реальному экспонату, варианты, объяснение ответа и приглашение пройти музейный интерактив. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AL12: Тематическая подборка новых экспонатов и маршрутов для возвращения посетителей; канал и периодичность определить. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AM12: По необходимости: самостоятельная аудиоистория или короткий анонс на основе аудиогида; заставка, описание, ссылка. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AN12: Краткий рассказ о музее, изображения с подписями, готовый анонс, ссылка или QR-код для школ, библиотек, музеев и авторов каналов. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AO12: Название и описание страницы, индексируемый рассказ, корректная картинка и подпись при пересылке ссылки; проверка поиска и предпросмотра. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AP12: Единый комплект исходников: обложки, субтитры, подписи, чистые видео без знаков площадок; условия использования изображений и музыки для внешнего размещения. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AQ12: Аудитория, выбранные каналы, темы, частота, даты, ответственный, запас материалов; схема: увидел → перешёл в музей → вернулся. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AR12: Ссылки и даты фактически размещённых материалов по каналам. Готовый пакет не означает опубликованный. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AS12: Метки ссылок и учёт: просмотры, переходы в музей, прохождение интерактива, подписки и возвращения; решение, какие форматы повторять. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AT12: В исходной таблице это объединённая строка. Отдельный результат для этого музея не подтверждён; показатели не перенесены автоматически. Источник: CONTROL.md и решение о разделении направлений
Note on AU12: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D13: Направление сохранено из предыдущей общей таблицы; статус концепции указан отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on E13: Связанные темы можно найти по поиску; новое распределение не утверждено. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F13: В этой сверке подробно проверены шесть музейных направлений, над которыми работали названные агенты. Источник: Сверка 08.09.2026
Note on G13: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on H13: Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on I13: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on J13: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on K13: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L13: Принятых месяцев нет в исходном срезе. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on M13: Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N13: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on O13: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on P13: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on Q13: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R13: Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on S13: Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T13: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U13: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on V13: В исходной первой партии карточки не отмечены; год не проаудирован. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on W13: Аудиогид: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on X13: Горизонтальные ролики: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Y13: Вертикальные ролики: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Z13: Пакет для Reels: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AA13: Пакет для TikTok: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AB13: Пакет для YouTube: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AC13: Вертикальный ролик, заголовок, субтитры и подготовленное направление посетителя к музею. Отдельно от длинного YouTube-видео. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AD13: Вертикальный ролик и текст для VK Клипов; используется общий мастер с адаптацией. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AE13: Горизонтальный музейный ролик, обложка, описание и ссылка на музей. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AF13: Адаптация горизонтального видео: обложка, заголовок, описание и ссылка. Дополнительный канал. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AG13: Серия карточек: интересная деталь, раскрытие истории, финальная карточка с приглашением в музей; адаптация для выбранных площадок. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AH13: Самостоятельная иллюстрированная история об экспонате или теме, заголовок, обложка и переход к музейной странице. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AI13: Короткий рассказ, изображение или фрагмент видео и ссылка; отдельные тексты под каждую выбранную площадку. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AJ13: Последовательность коротких кадров: вопрос, деталь, приглашение посмотреть экспонат. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AK13: Вопрос по реальному экспонату, варианты, объяснение ответа и приглашение пройти музейный интерактив. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AL13: Тематическая подборка новых экспонатов и маршрутов для возвращения посетителей; канал и периодичность определить. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AM13: По необходимости: самостоятельная аудиоистория или короткий анонс на основе аудиогида; заставка, описание, ссылка. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AN13: Краткий рассказ о музее, изображения с подписями, готовый анонс, ссылка или QR-код для школ, библиотек, музеев и авторов каналов. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AO13: Название и описание страницы, индексируемый рассказ, корректная картинка и подпись при пересылке ссылки; проверка поиска и предпросмотра. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AP13: Единый комплект исходников: обложки, субтитры, подписи, чистые видео без знаков площадок; условия использования изображений и музыки для внешнего размещения. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AQ13: Аудитория, выбранные каналы, темы, частота, даты, ответственный, запас материалов; схема: увидел → перешёл в музей → вернулся. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AR13: Ссылки и даты фактически размещённых материалов по каналам. Готовый пакет не означает опубликованный. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AS13: Метки ссылок и учёт: просмотры, переходы в музей, прохождение интерактива, подписки и возвращения; решение, какие форматы повторять. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AT13: Личных приёмок страниц нет в исходной таблице. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on AU13: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D14: Направление сохранено из предыдущей общей таблицы; статус концепции указан отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on E14: Связанные темы можно найти по поиску; новое распределение не утверждено. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F14: В этой сверке подробно проверены шесть музейных направлений, над которыми работали названные агенты. Источник: Сверка 08.09.2026
Note on G14: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on H14: Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on I14: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on J14: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on K14: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L14: Принятых месяцев нет в исходном срезе. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on M14: Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N14: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on O14: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on P14: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on Q14: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R14: Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on S14: Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T14: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U14: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on V14: В исходной первой партии карточки не отмечены; год не проаудирован. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on W14: Аудиогид: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on X14: Горизонтальные ролики: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Y14: Вертикальные ролики: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Z14: Пакет для Reels: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AA14: Пакет для TikTok: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AB14: Пакет для YouTube: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AC14: Вертикальный ролик, заголовок, субтитры и подготовленное направление посетителя к музею. Отдельно от длинного YouTube-видео. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AD14: Вертикальный ролик и текст для VK Клипов; используется общий мастер с адаптацией. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AE14: Горизонтальный музейный ролик, обложка, описание и ссылка на музей. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AF14: Адаптация горизонтального видео: обложка, заголовок, описание и ссылка. Дополнительный канал. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AG14: Серия карточек: интересная деталь, раскрытие истории, финальная карточка с приглашением в музей; адаптация для выбранных площадок. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AH14: Самостоятельная иллюстрированная история об экспонате или теме, заголовок, обложка и переход к музейной странице. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AI14: Короткий рассказ, изображение или фрагмент видео и ссылка; отдельные тексты под каждую выбранную площадку. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AJ14: Последовательность коротких кадров: вопрос, деталь, приглашение посмотреть экспонат. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AK14: Вопрос по реальному экспонату, варианты, объяснение ответа и приглашение пройти музейный интерактив. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AL14: Тематическая подборка новых экспонатов и маршрутов для возвращения посетителей; канал и периодичность определить. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AM14: По необходимости: самостоятельная аудиоистория или короткий анонс на основе аудиогида; заставка, описание, ссылка. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AN14: Краткий рассказ о музее, изображения с подписями, готовый анонс, ссылка или QR-код для школ, библиотек, музеев и авторов каналов. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AO14: Название и описание страницы, индексируемый рассказ, корректная картинка и подпись при пересылке ссылки; проверка поиска и предпросмотра. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AP14: Единый комплект исходников: обложки, субтитры, подписи, чистые видео без знаков площадок; условия использования изображений и музыки для внешнего размещения. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AQ14: Аудитория, выбранные каналы, темы, частота, даты, ответственный, запас материалов; схема: увидел → перешёл в музей → вернулся. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AR14: Ссылки и даты фактически размещённых материалов по каналам. Готовый пакет не означает опубликованный. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AS14: Метки ссылок и учёт: просмотры, переходы в музей, прохождение интерактива, подписки и возвращения; решение, какие форматы повторять. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AT14: Личных приёмок страниц нет в исходной таблице. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on AU14: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D15: Направление сохранено из предыдущей общей таблицы; статус концепции указан отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on E15: Связанные темы можно найти по поиску; новое распределение не утверждено. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F15: В этой сверке подробно проверены шесть музейных направлений, над которыми работали названные агенты. Источник: Сверка 08.09.2026
Note on G15: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on H15: Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on I15: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on J15: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on K15: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L15: В исходной таблице это объединённая строка. Отдельный результат для этого музея не подтверждён; показатели не перенесены автоматически. Источник: CONTROL.md и решение о разделении направлений
Note on M15: Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N15: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on O15: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on P15: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on Q15: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R15: Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on S15: В исходной таблице это объединённая строка. Отдельный результат для этого музея не подтверждён; показатели не перенесены автоматически. Источник: CONTROL.md и решение о разделении направлений
Note on T15: В исходной таблице это объединённая строка. Отдельный результат для этого музея не подтверждён; показатели не перенесены автоматически. Источник: CONTROL.md и решение о разделении направлений
Note on U15: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on V15: В исходной таблице это объединённая строка. Отдельный результат для этого музея не подтверждён; показатели не перенесены автоматически. Источник: CONTROL.md и решение о разделении направлений
Note on W15: Аудиогид: В основной таблице это объединённая строка. Отдельный результат этого музея не подтверждён и не переносится автоматически. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on X15: Горизонтальные ролики: В основной таблице это объединённая строка. Отдельный результат этого музея не подтверждён и не переносится автоматически. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Y15: Вертикальные ролики: В основной таблице это объединённая строка. Отдельный результат этого музея не подтверждён и не переносится автоматически. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Z15: Пакет для Reels: В основной таблице это объединённая строка. Отдельный результат этого музея не подтверждён и не переносится автоматически. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AA15: Пакет для TikTok: В основной таблице это объединённая строка. Отдельный результат этого музея не подтверждён и не переносится автоматически. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AB15: Пакет для YouTube: В основной таблице это объединённая строка. Отдельный результат этого музея не подтверждён и не переносится автоматически. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AC15: Вертикальный ролик, заголовок, субтитры и подготовленное направление посетителя к музею. Отдельно от длинного YouTube-видео. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AD15: Вертикальный ролик и текст для VK Клипов; используется общий мастер с адаптацией. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AE15: Горизонтальный музейный ролик, обложка, описание и ссылка на музей. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AF15: Адаптация горизонтального видео: обложка, заголовок, описание и ссылка. Дополнительный канал. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AG15: Серия карточек: интересная деталь, раскрытие истории, финальная карточка с приглашением в музей; адаптация для выбранных площадок. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AH15: Самостоятельная иллюстрированная история об экспонате или теме, заголовок, обложка и переход к музейной странице. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AI15: Короткий рассказ, изображение или фрагмент видео и ссылка; отдельные тексты под каждую выбранную площадку. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AJ15: Последовательность коротких кадров: вопрос, деталь, приглашение посмотреть экспонат. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AK15: Вопрос по реальному экспонату, варианты, объяснение ответа и приглашение пройти музейный интерактив. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AL15: Тематическая подборка новых экспонатов и маршрутов для возвращения посетителей; канал и периодичность определить. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AM15: По необходимости: самостоятельная аудиоистория или короткий анонс на основе аудиогида; заставка, описание, ссылка. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AN15: Краткий рассказ о музее, изображения с подписями, готовый анонс, ссылка или QR-код для школ, библиотек, музеев и авторов каналов. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AO15: Название и описание страницы, индексируемый рассказ, корректная картинка и подпись при пересылке ссылки; проверка поиска и предпросмотра. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AP15: Единый комплект исходников: обложки, субтитры, подписи, чистые видео без знаков площадок; условия использования изображений и музыки для внешнего размещения. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AQ15: Аудитория, выбранные каналы, темы, частота, даты, ответственный, запас материалов; схема: увидел → перешёл в музей → вернулся. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AR15: Ссылки и даты фактически размещённых материалов по каналам. Готовый пакет не означает опубликованный. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AS15: Метки ссылок и учёт: просмотры, переходы в музей, прохождение интерактива, подписки и возвращения; решение, какие форматы повторять. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AT15: В исходной таблице это объединённая строка. Отдельный результат для этого музея не подтверждён; показатели не перенесены автоматически. Источник: CONTROL.md и решение о разделении направлений
Note on AU15: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D16: Направление сохранено из предыдущей общей таблицы; статус концепции указан отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on E16: Связанные темы можно найти по поиску; новое распределение не утверждено. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F16: В этой сверке подробно проверены шесть музейных направлений, над которыми работали названные агенты. Источник: Сверка 08.09.2026
Note on G16: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on H16: Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on I16: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on J16: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on K16: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L16: В исходной таблице это объединённая строка. Отдельный результат для этого музея не подтверждён; показатели не перенесены автоматически. Источник: CONTROL.md и решение о разделении направлений
Note on M16: Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N16: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on O16: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on P16: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on Q16: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R16: Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on S16: В исходной таблице это объединённая строка. Отдельный результат для этого музея не подтверждён; показатели не перенесены автоматически. Источник: CONTROL.md и решение о разделении направлений
Note on T16: В исходной таблице это объединённая строка. Отдельный результат для этого музея не подтверждён; показатели не перенесены автоматически. Источник: CONTROL.md и решение о разделении направлений
Note on U16: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on V16: В исходной таблице это объединённая строка. Отдельный результат для этого музея не подтверждён; показатели не перенесены автоматически. Источник: CONTROL.md и решение о разделении направлений
Note on W16: Аудиогид: В основной таблице это объединённая строка. Отдельный результат этого музея не подтверждён и не переносится автоматически. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on X16: Горизонтальные ролики: В основной таблице это объединённая строка. Отдельный результат этого музея не подтверждён и не переносится автоматически. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Y16: Вертикальные ролики: В основной таблице это объединённая строка. Отдельный результат этого музея не подтверждён и не переносится автоматически. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Z16: Пакет для Reels: В основной таблице это объединённая строка. Отдельный результат этого музея не подтверждён и не переносится автоматически. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AA16: Пакет для TikTok: В основной таблице это объединённая строка. Отдельный результат этого музея не подтверждён и не переносится автоматически. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AB16: Пакет для YouTube: В основной таблице это объединённая строка. Отдельный результат этого музея не подтверждён и не переносится автоматически. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AC16: Вертикальный ролик, заголовок, субтитры и подготовленное направление посетителя к музею. Отдельно от длинного YouTube-видео. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AD16: Вертикальный ролик и текст для VK Клипов; используется общий мастер с адаптацией. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AE16: Горизонтальный музейный ролик, обложка, описание и ссылка на музей. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AF16: Адаптация горизонтального видео: обложка, заголовок, описание и ссылка. Дополнительный канал. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AG16: Серия карточек: интересная деталь, раскрытие истории, финальная карточка с приглашением в музей; адаптация для выбранных площадок. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AH16: Самостоятельная иллюстрированная история об экспонате или теме, заголовок, обложка и переход к музейной странице. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AI16: Короткий рассказ, изображение или фрагмент видео и ссылка; отдельные тексты под каждую выбранную площадку. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AJ16: Последовательность коротких кадров: вопрос, деталь, приглашение посмотреть экспонат. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AK16: Вопрос по реальному экспонату, варианты, объяснение ответа и приглашение пройти музейный интерактив. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AL16: Тематическая подборка новых экспонатов и маршрутов для возвращения посетителей; канал и периодичность определить. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AM16: По необходимости: самостоятельная аудиоистория или короткий анонс на основе аудиогида; заставка, описание, ссылка. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AN16: Краткий рассказ о музее, изображения с подписями, готовый анонс, ссылка или QR-код для школ, библиотек, музеев и авторов каналов. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AO16: Название и описание страницы, индексируемый рассказ, корректная картинка и подпись при пересылке ссылки; проверка поиска и предпросмотра. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AP16: Единый комплект исходников: обложки, субтитры, подписи, чистые видео без знаков площадок; условия использования изображений и музыки для внешнего размещения. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AQ16: Аудитория, выбранные каналы, темы, частота, даты, ответственный, запас материалов; схема: увидел → перешёл в музей → вернулся. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AR16: Ссылки и даты фактически размещённых материалов по каналам. Готовый пакет не означает опубликованный. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AS16: Метки ссылок и учёт: просмотры, переходы в музей, прохождение интерактива, подписки и возвращения; решение, какие форматы повторять. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AT16: В исходной таблице это объединённая строка. Отдельный результат для этого музея не подтверждён; показатели не перенесены автоматически. Источник: CONTROL.md и решение о разделении направлений
Note on AU16: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D17: Направление сохранено из предыдущей общей таблицы; статус концепции указан отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on E17: Связанные темы можно найти по поиску; новое распределение не утверждено. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F17: В этой сверке подробно проверены шесть музейных направлений, над которыми работали названные агенты. Источник: Сверка 08.09.2026
Note on G17: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on H17: Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on I17: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on J17: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on K17: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L17: Принятых месяцев нет в исходном срезе. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on M17: Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N17: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on O17: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on P17: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on Q17: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R17: Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on S17: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T17: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U17: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on V17: В исходной первой партии карточки не отмечены; год не проаудирован. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on W17: Аудиогид: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on X17: Горизонтальные ролики: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Y17: Вертикальные ролики: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Z17: Пакет для Reels: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AA17: Пакет для TikTok: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AB17: Пакет для YouTube: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AC17: Вертикальный ролик, заголовок, субтитры и подготовленное направление посетителя к музею. Отдельно от длинного YouTube-видео. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AD17: Вертикальный ролик и текст для VK Клипов; используется общий мастер с адаптацией. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AE17: Горизонтальный музейный ролик, обложка, описание и ссылка на музей. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AF17: Адаптация горизонтального видео: обложка, заголовок, описание и ссылка. Дополнительный канал. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AG17: Серия карточек: интересная деталь, раскрытие истории, финальная карточка с приглашением в музей; адаптация для выбранных площадок. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AH17: Самостоятельная иллюстрированная история об экспонате или теме, заголовок, обложка и переход к музейной странице. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AI17: Короткий рассказ, изображение или фрагмент видео и ссылка; отдельные тексты под каждую выбранную площадку. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AJ17: Последовательность коротких кадров: вопрос, деталь, приглашение посмотреть экспонат. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AK17: Вопрос по реальному экспонату, варианты, объяснение ответа и приглашение пройти музейный интерактив. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AL17: Тематическая подборка новых экспонатов и маршрутов для возвращения посетителей; канал и периодичность определить. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AM17: По необходимости: самостоятельная аудиоистория или короткий анонс на основе аудиогида; заставка, описание, ссылка. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AN17: Краткий рассказ о музее, изображения с подписями, готовый анонс, ссылка или QR-код для школ, библиотек, музеев и авторов каналов. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AO17: Название и описание страницы, индексируемый рассказ, корректная картинка и подпись при пересылке ссылки; проверка поиска и предпросмотра. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AP17: Единый комплект исходников: обложки, субтитры, подписи, чистые видео без знаков площадок; условия использования изображений и музыки для внешнего размещения. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AQ17: Аудитория, выбранные каналы, темы, частота, даты, ответственный, запас материалов; схема: увидел → перешёл в музей → вернулся. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AR17: Ссылки и даты фактически размещённых материалов по каналам. Готовый пакет не означает опубликованный. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AS17: Метки ссылок и учёт: просмотры, переходы в музей, прохождение интерактива, подписки и возвращения; решение, какие форматы повторять. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AT17: Личных приёмок страниц нет в исходной таблице. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on AU17: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D18: Направление сохранено из предыдущей общей таблицы; статус концепции указан отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on E18: Связанные темы можно найти по поиску; новое распределение не утверждено. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F18: Есть 12 календарных месяцев и их пересборки, реестры замен, главная, календарь, пять основных дневных тем и отдельный вариант страницы 4 января. Найдены пять аудиогидов, два горизонтальных и три вертикальных ролика. В производственной папке есть дополнительные сценарии и опытные медиапакеты. Источник: platform/catalog/status.json: «по карикатуре утверждаю все 12». pilot-karikatura/*-na-utverzhdenie.md: статусы последующих пересборок.
Note on G18: в скилле; Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on H18: Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on I18: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on J18: Количество найденных месячных составов. Полный год был утверждён 04.09. После этого часть месяцев пересобиралась; в нескольких файлах от 05–06.09 осталось «ждёт да». Утверждение прежнего года и новых версий следует учитывать раздельно. Наличие опытного сценария или аниматика не означает готовый пакет продвижения. Источник: platform/catalog/status.json: «по карикатуре утверждаю все 12». pilot-karikatura/*-na-utverzhdenie.md: статусы последующих пересборок.
Note on K18: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L18: Год утверждён 04.09. Последующие пересборки части месяцев содержат «ждёт да»; полную приёмку именно новых версий этот обзор не подтверждает. Источник: platform/catalog/status.json: «по карикатуре утверждаю все 12». pilot-karikatura/*-na-utverzhdenie.md: статусы последующих пересборок.
Note on M18: Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N18: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on O18: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on P18: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on Q18: museum-karikatura (в стандартах проекта); Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R18: Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on S18: есть; Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T18: есть; Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U18: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on V18: Исходная первая партия: 5 из 30. Это не подтверждённый счётчик готового года. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on W18: Аудиогид: Учтено: 5. Это количество отдельных материалов, а не подтверждение полного годового комплекта. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on X18: Горизонтальные ролики: Учтено: 2. Это количество отдельных материалов, а не подтверждение полного годового комплекта. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Y18: Вертикальные ролики: Учтено: 3. Это количество отдельных материалов, а не подтверждение полного годового комплекта. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Z18: Найдены платформенные сценарии и аниматики. platform-shorts.json имеет work_only=true: это рабочие прототипы, не принятые пакеты для публикации. Источник: rc-museum-production/karikatura/day-01jan-russian-bear/scripts/platform-shorts.json; exports/animatic/
Note on AA18: Найдены платформенные сценарии и аниматики. platform-shorts.json имеет work_only=true: это рабочие прототипы, не принятые пакеты для публикации. Источник: rc-museum-production/karikatura/day-01jan-russian-bear/scripts/platform-shorts.json; exports/animatic/
Note on AB18: Пакет для YouTube: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AC18: Найдены платформенные сценарии и аниматики. platform-shorts.json имеет work_only=true: это рабочие прототипы, не принятые пакеты для публикации. Источник: rc-museum-production/karikatura/day-01jan-russian-bear/scripts/platform-shorts.json; exports/animatic/
Note on AD18: Вертикальный ролик и текст для VK Клипов; используется общий мастер с адаптацией. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AE18: Горизонтальный музейный ролик, обложка, описание и ссылка на музей. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AF18: Адаптация горизонтального видео: обложка, заголовок, описание и ссылка. Дополнительный канал. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AG18: Серия карточек: интересная деталь, раскрытие истории, финальная карточка с приглашением в музей; адаптация для выбранных площадок. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AH18: Найден текст статьи о карикатуре 1791 года. Готовность к внешней публикации не подтверждена. Источник: rc-museum-production/karikatura/day-01jan-russian-bear/copy/dzen-article.md
Note on AI18: Короткий рассказ, изображение или фрагмент видео и ссылка; отдельные тексты под каждую выбранную площадку. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AJ18: Последовательность коротких кадров: вопрос, деталь, приглашение посмотреть экспонат. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AK18: Вопрос по реальному экспонату, варианты, объяснение ответа и приглашение пройти музейный интерактив. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AL18: Тематическая подборка новых экспонатов и маршрутов для возвращения посетителей; канал и периодичность определить. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AM18: По необходимости: самостоятельная аудиоистория или короткий анонс на основе аудиогида; заставка, описание, ссылка. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AN18: Краткий рассказ о музее, изображения с подписями, готовый анонс, ссылка или QR-код для школ, библиотек, музеев и авторов каналов. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AO18: Название и описание страницы, индексируемый рассказ, корректная картинка и подпись при пересылке ссылки; проверка поиска и предпросмотра. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AP18: Найдены варианты обложек и сценарные материалы одного выпуска. Полный комплект музея не проверен. Источник: rc-museum-production/karikatura/day-01jan-russian-bear/assets/covers/; scripts/
Note on AQ18: Аудитория, выбранные каналы, темы, частота, даты, ответственный, запас материалов; схема: увидел → перешёл в музей → вернулся. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AR18: Ссылки и даты фактически размещённых материалов по каналам. Готовый пакет не означает опубликованный. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AS18: Метки ссылок и учёт: просмотры, переходы в музей, прохождение интерактива, подписки и возвращения; решение, какие форматы повторять. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AT18: Личных приёмок страниц нет в исходной таблице. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on AU18: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D19: Направление сохранено из предыдущей общей таблицы; статус концепции указан отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on E19: Связанные темы можно найти по поиску; новое распределение не утверждено. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F19: В этой сверке подробно проверены шесть музейных направлений, над которыми работали названные агенты. Источник: Сверка 08.09.2026
Note on G19: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on H19: Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on I19: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on J19: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on K19: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L19: Принятых месяцев нет в исходном срезе. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on M19: Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N19: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on O19: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on P19: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on Q19: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R19: Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on S19: Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T19: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U19: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on V19: В исходной первой партии карточки не отмечены; год не проаудирован. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on W19: Аудиогид: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on X19: Горизонтальные ролики: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Y19: Вертикальные ролики: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Z19: Пакет для Reels: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AA19: Пакет для TikTok: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AB19: Пакет для YouTube: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AC19: Вертикальный ролик, заголовок, субтитры и подготовленное направление посетителя к музею. Отдельно от длинного YouTube-видео. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AD19: Вертикальный ролик и текст для VK Клипов; используется общий мастер с адаптацией. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AE19: Горизонтальный музейный ролик, обложка, описание и ссылка на музей. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AF19: Адаптация горизонтального видео: обложка, заголовок, описание и ссылка. Дополнительный канал. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AG19: Серия карточек: интересная деталь, раскрытие истории, финальная карточка с приглашением в музей; адаптация для выбранных площадок. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AH19: Самостоятельная иллюстрированная история об экспонате или теме, заголовок, обложка и переход к музейной странице. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AI19: Короткий рассказ, изображение или фрагмент видео и ссылка; отдельные тексты под каждую выбранную площадку. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AJ19: Последовательность коротких кадров: вопрос, деталь, приглашение посмотреть экспонат. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AK19: Вопрос по реальному экспонату, варианты, объяснение ответа и приглашение пройти музейный интерактив. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AL19: Тематическая подборка новых экспонатов и маршрутов для возвращения посетителей; канал и периодичность определить. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AM19: По необходимости: самостоятельная аудиоистория или короткий анонс на основе аудиогида; заставка, описание, ссылка. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AN19: Краткий рассказ о музее, изображения с подписями, готовый анонс, ссылка или QR-код для школ, библиотек, музеев и авторов каналов. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AO19: Название и описание страницы, индексируемый рассказ, корректная картинка и подпись при пересылке ссылки; проверка поиска и предпросмотра. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AP19: Единый комплект исходников: обложки, субтитры, подписи, чистые видео без знаков площадок; условия использования изображений и музыки для внешнего размещения. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AQ19: Аудитория, выбранные каналы, темы, частота, даты, ответственный, запас материалов; схема: увидел → перешёл в музей → вернулся. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AR19: Ссылки и даты фактически размещённых материалов по каналам. Готовый пакет не означает опубликованный. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AS19: Метки ссылок и учёт: просмотры, переходы в музей, прохождение интерактива, подписки и возвращения; решение, какие форматы повторять. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AT19: Личных приёмок страниц нет в исходной таблице. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on AU19: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D20: Направление сохранено из предыдущей общей таблицы; статус концепции указан отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on E20: Связанные темы можно найти по поиску; новое распределение не утверждено. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F20: В этой сверке подробно проверены шесть музейных направлений, над которыми работали названные агенты. Источник: Сверка 08.09.2026
Note on G20: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on H20: Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on I20: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on J20: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on K20: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L20: Принятых месяцев нет в исходном срезе. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on M20: Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N20: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on O20: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on P20: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on Q20: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R20: Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on S20: Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T20: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U20: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on V20: В исходной первой партии карточки не отмечены; год не проаудирован. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on W20: Аудиогид: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on X20: Горизонтальные ролики: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Y20: Вертикальные ролики: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Z20: Пакет для Reels: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AA20: Пакет для TikTok: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AB20: Пакет для YouTube: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AC20: Вертикальный ролик, заголовок, субтитры и подготовленное направление посетителя к музею. Отдельно от длинного YouTube-видео. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AD20: Вертикальный ролик и текст для VK Клипов; используется общий мастер с адаптацией. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AE20: Горизонтальный музейный ролик, обложка, описание и ссылка на музей. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AF20: Адаптация горизонтального видео: обложка, заголовок, описание и ссылка. Дополнительный канал. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AG20: Серия карточек: интересная деталь, раскрытие истории, финальная карточка с приглашением в музей; адаптация для выбранных площадок. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AH20: Самостоятельная иллюстрированная история об экспонате или теме, заголовок, обложка и переход к музейной странице. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AI20: Короткий рассказ, изображение или фрагмент видео и ссылка; отдельные тексты под каждую выбранную площадку. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AJ20: Последовательность коротких кадров: вопрос, деталь, приглашение посмотреть экспонат. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AK20: Вопрос по реальному экспонату, варианты, объяснение ответа и приглашение пройти музейный интерактив. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AL20: Тематическая подборка новых экспонатов и маршрутов для возвращения посетителей; канал и периодичность определить. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AM20: По необходимости: самостоятельная аудиоистория или короткий анонс на основе аудиогида; заставка, описание, ссылка. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AN20: Краткий рассказ о музее, изображения с подписями, готовый анонс, ссылка или QR-код для школ, библиотек, музеев и авторов каналов. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AO20: Название и описание страницы, индексируемый рассказ, корректная картинка и подпись при пересылке ссылки; проверка поиска и предпросмотра. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AP20: Единый комплект исходников: обложки, субтитры, подписи, чистые видео без знаков площадок; условия использования изображений и музыки для внешнего размещения. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AQ20: Аудитория, выбранные каналы, темы, частота, даты, ответственный, запас материалов; схема: увидел → перешёл в музей → вернулся. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AR20: Ссылки и даты фактически размещённых материалов по каналам. Готовый пакет не означает опубликованный. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AS20: Метки ссылок и учёт: просмотры, переходы в музей, прохождение интерактива, подписки и возвращения; решение, какие форматы повторять. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AT20: Личных приёмок страниц нет в исходной таблице. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on AU20: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D21: Направление сохранено из предыдущей общей таблицы; статус концепции указан отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on E21: Связанные темы можно найти по поиску; новое распределение не утверждено. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F21: В этой сверке подробно проверены шесть музейных направлений, над которыми работали названные агенты. Источник: Сверка 08.09.2026
Note on G21: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on H21: Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on I21: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on J21: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on K21: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L21: Принятых месяцев нет в исходном срезе. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on M21: Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N21: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on O21: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on P21: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on Q21: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R21: Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on S21: Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T21: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U21: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on V21: В исходной первой партии карточки не отмечены; год не проаудирован. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on W21: Аудиогид: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on X21: Горизонтальные ролики: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Y21: Вертикальные ролики: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Z21: Пакет для Reels: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AA21: Пакет для TikTok: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AB21: Пакет для YouTube: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AC21: Вертикальный ролик, заголовок, субтитры и подготовленное направление посетителя к музею. Отдельно от длинного YouTube-видео. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AD21: Вертикальный ролик и текст для VK Клипов; используется общий мастер с адаптацией. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AE21: Горизонтальный музейный ролик, обложка, описание и ссылка на музей. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AF21: Адаптация горизонтального видео: обложка, заголовок, описание и ссылка. Дополнительный канал. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AG21: Серия карточек: интересная деталь, раскрытие истории, финальная карточка с приглашением в музей; адаптация для выбранных площадок. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AH21: Самостоятельная иллюстрированная история об экспонате или теме, заголовок, обложка и переход к музейной странице. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AI21: Короткий рассказ, изображение или фрагмент видео и ссылка; отдельные тексты под каждую выбранную площадку. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AJ21: Последовательность коротких кадров: вопрос, деталь, приглашение посмотреть экспонат. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AK21: Вопрос по реальному экспонату, варианты, объяснение ответа и приглашение пройти музейный интерактив. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AL21: Тематическая подборка новых экспонатов и маршрутов для возвращения посетителей; канал и периодичность определить. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AM21: По необходимости: самостоятельная аудиоистория или короткий анонс на основе аудиогида; заставка, описание, ссылка. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AN21: Краткий рассказ о музее, изображения с подписями, готовый анонс, ссылка или QR-код для школ, библиотек, музеев и авторов каналов. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AO21: Название и описание страницы, индексируемый рассказ, корректная картинка и подпись при пересылке ссылки; проверка поиска и предпросмотра. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AP21: Единый комплект исходников: обложки, субтитры, подписи, чистые видео без знаков площадок; условия использования изображений и музыки для внешнего размещения. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AQ21: Аудитория, выбранные каналы, темы, частота, даты, ответственный, запас материалов; схема: увидел → перешёл в музей → вернулся. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AR21: Ссылки и даты фактически размещённых материалов по каналам. Готовый пакет не означает опубликованный. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AS21: Метки ссылок и учёт: просмотры, переходы в музей, прохождение интерактива, подписки и возвращения; решение, какие форматы повторять. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AT21: Личных приёмок страниц нет в исходной таблице. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on AU21: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D22: Направление сохранено из предыдущей общей таблицы; статус концепции указан отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on E22: Связанные темы можно найти по поиску; новое распределение не утверждено. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F22: В этой сверке подробно проверены шесть музейных направлений, над которыми работали названные агенты. Источник: Сверка 08.09.2026
Note on G22: Есть концепция для обсуждения от 08.09 и углублённый разбор конкурентов. SK-N1…SK-N4 согласованы Сергеем в реестре механик; реализация не начата. Концепция целиком не отмечена утверждённой. Источник: Концепция 08.09.2026
Note on H22: Есть исследование; это не новая приёмка полноты. Источник: Концепция/исследование и реестр механик, 08.09.2026
Note on I22: Концепция на обсуждении; согласованы только четыре сценария. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on J22: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on K22: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L22: Принятых месяцев нет в исходном срезе. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on M22: Согласованы четыре сценария; код не готов. Источник: REGISTRY.md, решение Сергея 08.09.2026
Note on N22: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on O22: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on P22: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on Q22: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R22: Реализация согласованных четырёх сценариев не начата. Источник: REGISTRY.md, 08.09.2026
Note on S22: Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T22: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U22: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on V22: В исходной первой партии карточки не отмечены; год не проаудирован. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on W22: Аудиогид: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on X22: Горизонтальные ролики: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Y22: Вертикальные ролики: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Z22: Пакет для Reels: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AA22: Пакет для TikTok: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AB22: Пакет для YouTube: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AC22: Вертикальный ролик, заголовок, субтитры и подготовленное направление посетителя к музею. Отдельно от длинного YouTube-видео. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AD22: Вертикальный ролик и текст для VK Клипов; используется общий мастер с адаптацией. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AE22: Горизонтальный музейный ролик, обложка, описание и ссылка на музей. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AF22: Адаптация горизонтального видео: обложка, заголовок, описание и ссылка. Дополнительный канал. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AG22: Серия карточек: интересная деталь, раскрытие истории, финальная карточка с приглашением в музей; адаптация для выбранных площадок. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AH22: Самостоятельная иллюстрированная история об экспонате или теме, заголовок, обложка и переход к музейной странице. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AI22: Короткий рассказ, изображение или фрагмент видео и ссылка; отдельные тексты под каждую выбранную площадку. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AJ22: Последовательность коротких кадров: вопрос, деталь, приглашение посмотреть экспонат. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AK22: Вопрос по реальному экспонату, варианты, объяснение ответа и приглашение пройти музейный интерактив. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AL22: Тематическая подборка новых экспонатов и маршрутов для возвращения посетителей; канал и периодичность определить. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AM22: По необходимости: самостоятельная аудиоистория или короткий анонс на основе аудиогида; заставка, описание, ссылка. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AN22: Краткий рассказ о музее, изображения с подписями, готовый анонс, ссылка или QR-код для школ, библиотек, музеев и авторов каналов. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AO22: Название и описание страницы, индексируемый рассказ, корректная картинка и подпись при пересылке ссылки; проверка поиска и предпросмотра. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AP22: Единый комплект исходников: обложки, субтитры, подписи, чистые видео без знаков площадок; условия использования изображений и музыки для внешнего размещения. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AQ22: Аудитория, выбранные каналы, темы, частота, даты, ответственный, запас материалов; схема: увидел → перешёл в музей → вернулся. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AR22: Ссылки и даты фактически размещённых материалов по каналам. Готовый пакет не означает опубликованный. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AS22: Метки ссылок и учёт: просмотры, переходы в музей, прохождение интерактива, подписки и возвращения; решение, какие форматы повторять. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AT22: Личных приёмок страниц нет в исходной таблице. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on AU22: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D23: Направление сохранено из предыдущей общей таблицы; статус концепции указан отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on E23: Связанные темы можно найти по поиску; новое распределение не утверждено. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F23: В этой сверке подробно проверены шесть музейных направлений, над которыми работали названные агенты. Источник: Сверка 08.09.2026
Note on G23: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on H23: Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on I23: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on J23: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on K23: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L23: Принятых месяцев нет в исходном срезе. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on M23: Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N23: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on O23: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on P23: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on Q23: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R23: Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on S23: Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T23: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U23: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on V23: В исходной первой партии карточки не отмечены; год не проаудирован. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on W23: Аудиогид: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on X23: Горизонтальные ролики: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Y23: Вертикальные ролики: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Z23: Пакет для Reels: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AA23: Пакет для TikTok: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AB23: Пакет для YouTube: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AC23: Вертикальный ролик, заголовок, субтитры и подготовленное направление посетителя к музею. Отдельно от длинного YouTube-видео. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AD23: Вертикальный ролик и текст для VK Клипов; используется общий мастер с адаптацией. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AE23: Горизонтальный музейный ролик, обложка, описание и ссылка на музей. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AF23: Адаптация горизонтального видео: обложка, заголовок, описание и ссылка. Дополнительный канал. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AG23: Серия карточек: интересная деталь, раскрытие истории, финальная карточка с приглашением в музей; адаптация для выбранных площадок. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AH23: Самостоятельная иллюстрированная история об экспонате или теме, заголовок, обложка и переход к музейной странице. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AI23: Короткий рассказ, изображение или фрагмент видео и ссылка; отдельные тексты под каждую выбранную площадку. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AJ23: Последовательность коротких кадров: вопрос, деталь, приглашение посмотреть экспонат. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AK23: Вопрос по реальному экспонату, варианты, объяснение ответа и приглашение пройти музейный интерактив. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AL23: Тематическая подборка новых экспонатов и маршрутов для возвращения посетителей; канал и периодичность определить. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AM23: По необходимости: самостоятельная аудиоистория или короткий анонс на основе аудиогида; заставка, описание, ссылка. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AN23: Краткий рассказ о музее, изображения с подписями, готовый анонс, ссылка или QR-код для школ, библиотек, музеев и авторов каналов. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AO23: Название и описание страницы, индексируемый рассказ, корректная картинка и подпись при пересылке ссылки; проверка поиска и предпросмотра. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AP23: Единый комплект исходников: обложки, субтитры, подписи, чистые видео без знаков площадок; условия использования изображений и музыки для внешнего размещения. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AQ23: Аудитория, выбранные каналы, темы, частота, даты, ответственный, запас материалов; схема: увидел → перешёл в музей → вернулся. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AR23: Ссылки и даты фактически размещённых материалов по каналам. Готовый пакет не означает опубликованный. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AS23: Метки ссылок и учёт: просмотры, переходы в музей, прохождение интерактива, подписки и возвращения; решение, какие форматы повторять. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AT23: Личных приёмок страниц нет в исходной таблице. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on AU23: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D24: Направление сохранено из предыдущей общей таблицы; статус концепции указан отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on E24: Связанные темы можно найти по поиску; новое распределение не утверждено. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F24: В этой сверке подробно проверены шесть музейных направлений, над которыми работали названные агенты. Источник: Сверка 08.09.2026
Note on G24: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on H24: Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on I24: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on J24: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on K24: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L24: Принятых месяцев нет в исходном срезе. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on M24: Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N24: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on O24: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on P24: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on Q24: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R24: Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on S24: Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T24: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U24: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on V24: В исходной первой партии карточки не отмечены; год не проаудирован. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on W24: Аудиогид: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on X24: Горизонтальные ролики: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Y24: Вертикальные ролики: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Z24: Пакет для Reels: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AA24: Пакет для TikTok: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AB24: Пакет для YouTube: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AC24: Вертикальный ролик, заголовок, субтитры и подготовленное направление посетителя к музею. Отдельно от длинного YouTube-видео. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AD24: Вертикальный ролик и текст для VK Клипов; используется общий мастер с адаптацией. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AE24: Горизонтальный музейный ролик, обложка, описание и ссылка на музей. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AF24: Адаптация горизонтального видео: обложка, заголовок, описание и ссылка. Дополнительный канал. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AG24: Серия карточек: интересная деталь, раскрытие истории, финальная карточка с приглашением в музей; адаптация для выбранных площадок. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AH24: Самостоятельная иллюстрированная история об экспонате или теме, заголовок, обложка и переход к музейной странице. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AI24: Короткий рассказ, изображение или фрагмент видео и ссылка; отдельные тексты под каждую выбранную площадку. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AJ24: Последовательность коротких кадров: вопрос, деталь, приглашение посмотреть экспонат. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AK24: Вопрос по реальному экспонату, варианты, объяснение ответа и приглашение пройти музейный интерактив. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AL24: Тематическая подборка новых экспонатов и маршрутов для возвращения посетителей; канал и периодичность определить. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AM24: По необходимости: самостоятельная аудиоистория или короткий анонс на основе аудиогида; заставка, описание, ссылка. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AN24: Краткий рассказ о музее, изображения с подписями, готовый анонс, ссылка или QR-код для школ, библиотек, музеев и авторов каналов. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AO24: Название и описание страницы, индексируемый рассказ, корректная картинка и подпись при пересылке ссылки; проверка поиска и предпросмотра. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AP24: Единый комплект исходников: обложки, субтитры, подписи, чистые видео без знаков площадок; условия использования изображений и музыки для внешнего размещения. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AQ24: Аудитория, выбранные каналы, темы, частота, даты, ответственный, запас материалов; схема: увидел → перешёл в музей → вернулся. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AR24: Ссылки и даты фактически размещённых материалов по каналам. Готовый пакет не означает опубликованный. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AS24: Метки ссылок и учёт: просмотры, переходы в музей, прохождение интерактива, подписки и возвращения; решение, какие форматы повторять. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AT24: Личных приёмок страниц нет в исходной таблице. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on AU24: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D25: Направление сохранено из предыдущей общей таблицы; статус концепции указан отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on E25: Связанные темы можно найти по поиску; новое распределение не утверждено. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F25: В этой сверке подробно проверены шесть музейных направлений, над которыми работали названные агенты. Источник: Сверка 08.09.2026
Note on G25: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on H25: Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on I25: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on J25: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on K25: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L25: Принятых месяцев нет в исходном срезе. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on M25: Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N25: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on O25: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on P25: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on Q25: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R25: Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on S25: Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T25: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U25: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on V25: В исходной первой партии карточки не отмечены; год не проаудирован. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on W25: Аудиогид: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on X25: Горизонтальные ролики: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Y25: Вертикальные ролики: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Z25: Пакет для Reels: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AA25: Пакет для TikTok: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AB25: Пакет для YouTube: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AC25: Вертикальный ролик, заголовок, субтитры и подготовленное направление посетителя к музею. Отдельно от длинного YouTube-видео. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AD25: Вертикальный ролик и текст для VK Клипов; используется общий мастер с адаптацией. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AE25: Горизонтальный музейный ролик, обложка, описание и ссылка на музей. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AF25: Адаптация горизонтального видео: обложка, заголовок, описание и ссылка. Дополнительный канал. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AG25: Серия карточек: интересная деталь, раскрытие истории, финальная карточка с приглашением в музей; адаптация для выбранных площадок. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AH25: Самостоятельная иллюстрированная история об экспонате или теме, заголовок, обложка и переход к музейной странице. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AI25: Короткий рассказ, изображение или фрагмент видео и ссылка; отдельные тексты под каждую выбранную площадку. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AJ25: Последовательность коротких кадров: вопрос, деталь, приглашение посмотреть экспонат. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AK25: Вопрос по реальному экспонату, варианты, объяснение ответа и приглашение пройти музейный интерактив. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AL25: Тематическая подборка новых экспонатов и маршрутов для возвращения посетителей; канал и периодичность определить. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AM25: По необходимости: самостоятельная аудиоистория или короткий анонс на основе аудиогида; заставка, описание, ссылка. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AN25: Краткий рассказ о музее, изображения с подписями, готовый анонс, ссылка или QR-код для школ, библиотек, музеев и авторов каналов. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AO25: Название и описание страницы, индексируемый рассказ, корректная картинка и подпись при пересылке ссылки; проверка поиска и предпросмотра. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AP25: Единый комплект исходников: обложки, субтитры, подписи, чистые видео без знаков площадок; условия использования изображений и музыки для внешнего размещения. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AQ25: Аудитория, выбранные каналы, темы, частота, даты, ответственный, запас материалов; схема: увидел → перешёл в музей → вернулся. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AR25: Ссылки и даты фактически размещённых материалов по каналам. Готовый пакет не означает опубликованный. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AS25: Метки ссылок и учёт: просмотры, переходы в музей, прохождение интерактива, подписки и возвращения; решение, какие форматы повторять. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AT25: Личных приёмок страниц нет в исходной таблице. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on AU25: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D26: Направление сохранено из предыдущей общей таблицы; статус концепции указан отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on E26: Связанные темы можно найти по поиску; новое распределение не утверждено. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F26: В этой сверке подробно проверены шесть музейных направлений, над которыми работали названные агенты. Источник: Сверка 08.09.2026
Note on G26: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on H26: Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on I26: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on J26: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on K26: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L26: Принятых месяцев нет в исходном срезе. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on M26: Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N26: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on O26: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on P26: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on Q26: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R26: Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on S26: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T26: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U26: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on V26: В исходной первой партии карточки не отмечены; год не проаудирован. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on W26: Аудиогид: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on X26: Горизонтальные ролики: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Y26: Вертикальные ролики: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Z26: Пакет для Reels: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AA26: Пакет для TikTok: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AB26: Пакет для YouTube: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AC26: Вертикальный ролик, заголовок, субтитры и подготовленное направление посетителя к музею. Отдельно от длинного YouTube-видео. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AD26: Вертикальный ролик и текст для VK Клипов; используется общий мастер с адаптацией. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AE26: Горизонтальный музейный ролик, обложка, описание и ссылка на музей. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AF26: Адаптация горизонтального видео: обложка, заголовок, описание и ссылка. Дополнительный канал. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AG26: Серия карточек: интересная деталь, раскрытие истории, финальная карточка с приглашением в музей; адаптация для выбранных площадок. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AH26: Самостоятельная иллюстрированная история об экспонате или теме, заголовок, обложка и переход к музейной странице. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AI26: Короткий рассказ, изображение или фрагмент видео и ссылка; отдельные тексты под каждую выбранную площадку. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AJ26: Последовательность коротких кадров: вопрос, деталь, приглашение посмотреть экспонат. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AK26: Вопрос по реальному экспонату, варианты, объяснение ответа и приглашение пройти музейный интерактив. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AL26: Тематическая подборка новых экспонатов и маршрутов для возвращения посетителей; канал и периодичность определить. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AM26: По необходимости: самостоятельная аудиоистория или короткий анонс на основе аудиогида; заставка, описание, ссылка. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AN26: Краткий рассказ о музее, изображения с подписями, готовый анонс, ссылка или QR-код для школ, библиотек, музеев и авторов каналов. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AO26: Название и описание страницы, индексируемый рассказ, корректная картинка и подпись при пересылке ссылки; проверка поиска и предпросмотра. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AP26: Единый комплект исходников: обложки, субтитры, подписи, чистые видео без знаков площадок; условия использования изображений и музыки для внешнего размещения. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AQ26: Аудитория, выбранные каналы, темы, частота, даты, ответственный, запас материалов; схема: увидел → перешёл в музей → вернулся. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AR26: Ссылки и даты фактически размещённых материалов по каналам. Готовый пакет не означает опубликованный. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AS26: Метки ссылок и учёт: просмотры, переходы в музей, прохождение интерактива, подписки и возвращения; решение, какие форматы повторять. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AT26: Личных приёмок страниц нет в исходной таблице. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on AU26: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D27: Направление сохранено из предыдущей общей таблицы; статус концепции указан отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on E27: Связанные темы можно найти по поиску; новое распределение не утверждено. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F27: В этой сверке подробно проверены шесть музейных направлений, над которыми работали названные агенты. Источник: Сверка 08.09.2026
Note on G27: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on H27: Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on I27: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on J27: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on K27: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L27: Принятых месяцев нет в исходном срезе. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on M27: Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N27: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on O27: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on P27: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on Q27: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R27: Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on S27: Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T27: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U27: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on V27: В исходной первой партии карточки не отмечены; год не проаудирован. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on W27: Аудиогид: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on X27: Горизонтальные ролики: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Y27: Вертикальные ролики: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Z27: Пакет для Reels: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AA27: Пакет для TikTok: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AB27: Пакет для YouTube: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AC27: Вертикальный ролик, заголовок, субтитры и подготовленное направление посетителя к музею. Отдельно от длинного YouTube-видео. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AD27: Вертикальный ролик и текст для VK Клипов; используется общий мастер с адаптацией. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AE27: Горизонтальный музейный ролик, обложка, описание и ссылка на музей. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AF27: Адаптация горизонтального видео: обложка, заголовок, описание и ссылка. Дополнительный канал. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AG27: Серия карточек: интересная деталь, раскрытие истории, финальная карточка с приглашением в музей; адаптация для выбранных площадок. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AH27: Самостоятельная иллюстрированная история об экспонате или теме, заголовок, обложка и переход к музейной странице. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AI27: Короткий рассказ, изображение или фрагмент видео и ссылка; отдельные тексты под каждую выбранную площадку. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AJ27: Последовательность коротких кадров: вопрос, деталь, приглашение посмотреть экспонат. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AK27: Вопрос по реальному экспонату, варианты, объяснение ответа и приглашение пройти музейный интерактив. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AL27: Тематическая подборка новых экспонатов и маршрутов для возвращения посетителей; канал и периодичность определить. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AM27: По необходимости: самостоятельная аудиоистория или короткий анонс на основе аудиогида; заставка, описание, ссылка. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AN27: Краткий рассказ о музее, изображения с подписями, готовый анонс, ссылка или QR-код для школ, библиотек, музеев и авторов каналов. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AO27: Название и описание страницы, индексируемый рассказ, корректная картинка и подпись при пересылке ссылки; проверка поиска и предпросмотра. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AP27: Единый комплект исходников: обложки, субтитры, подписи, чистые видео без знаков площадок; условия использования изображений и музыки для внешнего размещения. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AQ27: Аудитория, выбранные каналы, темы, частота, даты, ответственный, запас материалов; схема: увидел → перешёл в музей → вернулся. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AR27: Ссылки и даты фактически размещённых материалов по каналам. Готовый пакет не означает опубликованный. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AS27: Метки ссылок и учёт: просмотры, переходы в музей, прохождение интерактива, подписки и возвращения; решение, какие форматы повторять. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AT27: Личных приёмок страниц нет в исходной таблице. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on AU27: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D28: Направление сохранено из предыдущей общей таблицы; статус концепции указан отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on E28: Связанные темы можно найти по поиску; новое распределение не утверждено. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F28: В этой сверке подробно проверены шесть музейных направлений, над которыми работали названные агенты. Источник: Сверка 08.09.2026
Note on G28: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on H28: Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on I28: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on J28: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on K28: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L28: Принятых месяцев нет в исходном срезе. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on M28: Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N28: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on O28: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on P28: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on Q28: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R28: Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on S28: Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T28: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U28: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on V28: В исходной первой партии карточки не отмечены; год не проаудирован. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on W28: Аудиогид: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on X28: Горизонтальные ролики: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Y28: Вертикальные ролики: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Z28: Пакет для Reels: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AA28: Пакет для TikTok: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AB28: Пакет для YouTube: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AC28: Вертикальный ролик, заголовок, субтитры и подготовленное направление посетителя к музею. Отдельно от длинного YouTube-видео. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AD28: Вертикальный ролик и текст для VK Клипов; используется общий мастер с адаптацией. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AE28: Горизонтальный музейный ролик, обложка, описание и ссылка на музей. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AF28: Адаптация горизонтального видео: обложка, заголовок, описание и ссылка. Дополнительный канал. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AG28: Серия карточек: интересная деталь, раскрытие истории, финальная карточка с приглашением в музей; адаптация для выбранных площадок. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AH28: Самостоятельная иллюстрированная история об экспонате или теме, заголовок, обложка и переход к музейной странице. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AI28: Короткий рассказ, изображение или фрагмент видео и ссылка; отдельные тексты под каждую выбранную площадку. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AJ28: Последовательность коротких кадров: вопрос, деталь, приглашение посмотреть экспонат. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AK28: Вопрос по реальному экспонату, варианты, объяснение ответа и приглашение пройти музейный интерактив. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AL28: Тематическая подборка новых экспонатов и маршрутов для возвращения посетителей; канал и периодичность определить. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AM28: По необходимости: самостоятельная аудиоистория или короткий анонс на основе аудиогида; заставка, описание, ссылка. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AN28: Краткий рассказ о музее, изображения с подписями, готовый анонс, ссылка или QR-код для школ, библиотек, музеев и авторов каналов. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AO28: Название и описание страницы, индексируемый рассказ, корректная картинка и подпись при пересылке ссылки; проверка поиска и предпросмотра. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AP28: Единый комплект исходников: обложки, субтитры, подписи, чистые видео без знаков площадок; условия использования изображений и музыки для внешнего размещения. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AQ28: Аудитория, выбранные каналы, темы, частота, даты, ответственный, запас материалов; схема: увидел → перешёл в музей → вернулся. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AR28: Ссылки и даты фактически размещённых материалов по каналам. Готовый пакет не означает опубликованный. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AS28: Метки ссылок и учёт: просмотры, переходы в музей, прохождение интерактива, подписки и возвращения; решение, какие форматы повторять. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AT28: Личных приёмок страниц нет в исходной таблице. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on AU28: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D29: Направление сохранено из предыдущей общей таблицы; статус концепции указан отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on E29: Связанные темы можно найти по поиску; новое распределение не утверждено. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F29: В этой сверке подробно проверены шесть музейных направлений, над которыми работали названные агенты. Источник: Сверка 08.09.2026
Note on G29: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on H29: Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on I29: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on J29: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on K29: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L29: Принятых месяцев нет в исходном срезе. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on M29: Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N29: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on O29: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on P29: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on Q29: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R29: Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on S29: Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T29: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U29: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on V29: В исходной первой партии карточки не отмечены; год не проаудирован. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on W29: Аудиогид: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on X29: Горизонтальные ролики: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Y29: Вертикальные ролики: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Z29: Пакет для Reels: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AA29: Пакет для TikTok: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AB29: Пакет для YouTube: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AC29: Вертикальный ролик, заголовок, субтитры и подготовленное направление посетителя к музею. Отдельно от длинного YouTube-видео. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AD29: Вертикальный ролик и текст для VK Клипов; используется общий мастер с адаптацией. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AE29: Горизонтальный музейный ролик, обложка, описание и ссылка на музей. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AF29: Адаптация горизонтального видео: обложка, заголовок, описание и ссылка. Дополнительный канал. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AG29: Серия карточек: интересная деталь, раскрытие истории, финальная карточка с приглашением в музей; адаптация для выбранных площадок. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AH29: Самостоятельная иллюстрированная история об экспонате или теме, заголовок, обложка и переход к музейной странице. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AI29: Короткий рассказ, изображение или фрагмент видео и ссылка; отдельные тексты под каждую выбранную площадку. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AJ29: Последовательность коротких кадров: вопрос, деталь, приглашение посмотреть экспонат. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AK29: Вопрос по реальному экспонату, варианты, объяснение ответа и приглашение пройти музейный интерактив. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AL29: Тематическая подборка новых экспонатов и маршрутов для возвращения посетителей; канал и периодичность определить. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AM29: По необходимости: самостоятельная аудиоистория или короткий анонс на основе аудиогида; заставка, описание, ссылка. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AN29: Краткий рассказ о музее, изображения с подписями, готовый анонс, ссылка или QR-код для школ, библиотек, музеев и авторов каналов. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AO29: Название и описание страницы, индексируемый рассказ, корректная картинка и подпись при пересылке ссылки; проверка поиска и предпросмотра. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AP29: Единый комплект исходников: обложки, субтитры, подписи, чистые видео без знаков площадок; условия использования изображений и музыки для внешнего размещения. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AQ29: Аудитория, выбранные каналы, темы, частота, даты, ответственный, запас материалов; схема: увидел → перешёл в музей → вернулся. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AR29: Ссылки и даты фактически размещённых материалов по каналам. Готовый пакет не означает опубликованный. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AS29: Метки ссылок и учёт: просмотры, переходы в музей, прохождение интерактива, подписки и возвращения; решение, какие форматы повторять. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AT29: Личных приёмок страниц нет в исходной таблице. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on AU29: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D30: Направление сохранено из предыдущей общей таблицы; статус концепции указан отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on E30: Связанные темы можно найти по поиску; новое распределение не утверждено. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F30: В этой сверке подробно проверены шесть музейных направлений, над которыми работали названные агенты. Источник: Сверка 08.09.2026
Note on G30: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on H30: Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on I30: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on J30: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on K30: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L30: Принятых месяцев нет в исходном срезе. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on M30: Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N30: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on O30: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on P30: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on Q30: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R30: Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on S30: Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T30: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U30: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on V30: В исходной первой партии карточки не отмечены; год не проаудирован. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on W30: Аудиогид: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on X30: Горизонтальные ролики: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Y30: Вертикальные ролики: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Z30: Пакет для Reels: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AA30: Пакет для TikTok: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AB30: Пакет для YouTube: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AC30: Вертикальный ролик, заголовок, субтитры и подготовленное направление посетителя к музею. Отдельно от длинного YouTube-видео. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AD30: Вертикальный ролик и текст для VK Клипов; используется общий мастер с адаптацией. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AE30: Горизонтальный музейный ролик, обложка, описание и ссылка на музей. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AF30: Адаптация горизонтального видео: обложка, заголовок, описание и ссылка. Дополнительный канал. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AG30: Серия карточек: интересная деталь, раскрытие истории, финальная карточка с приглашением в музей; адаптация для выбранных площадок. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AH30: Самостоятельная иллюстрированная история об экспонате или теме, заголовок, обложка и переход к музейной странице. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AI30: Короткий рассказ, изображение или фрагмент видео и ссылка; отдельные тексты под каждую выбранную площадку. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AJ30: Последовательность коротких кадров: вопрос, деталь, приглашение посмотреть экспонат. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AK30: Вопрос по реальному экспонату, варианты, объяснение ответа и приглашение пройти музейный интерактив. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AL30: Тематическая подборка новых экспонатов и маршрутов для возвращения посетителей; канал и периодичность определить. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AM30: По необходимости: самостоятельная аудиоистория или короткий анонс на основе аудиогида; заставка, описание, ссылка. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AN30: Краткий рассказ о музее, изображения с подписями, готовый анонс, ссылка или QR-код для школ, библиотек, музеев и авторов каналов. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AO30: Название и описание страницы, индексируемый рассказ, корректная картинка и подпись при пересылке ссылки; проверка поиска и предпросмотра. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AP30: Единый комплект исходников: обложки, субтитры, подписи, чистые видео без знаков площадок; условия использования изображений и музыки для внешнего размещения. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AQ30: Аудитория, выбранные каналы, темы, частота, даты, ответственный, запас материалов; схема: увидел → перешёл в музей → вернулся. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AR30: Ссылки и даты фактически размещённых материалов по каналам. Готовый пакет не означает опубликованный. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AS30: Метки ссылок и учёт: просмотры, переходы в музей, прохождение интерактива, подписки и возвращения; решение, какие форматы повторять. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AT30: Личных приёмок страниц нет в исходной таблице. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on AU30: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D31: Направление сохранено из предыдущей общей таблицы; статус концепции указан отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on E31: Связанные темы можно найти по поиску; новое распределение не утверждено. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F31: В этой сверке подробно проверены шесть музейных направлений, над которыми работали названные агенты. Источник: Сверка 08.09.2026
Note on G31: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on H31: Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on I31: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on J31: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on K31: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L31: Принятых месяцев нет в исходном срезе. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on M31: Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N31: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on O31: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on P31: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on Q31: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R31: Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on S31: Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T31: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U31: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on V31: В исходной первой партии карточки не отмечены; год не проаудирован. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on W31: Аудиогид: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on X31: Горизонтальные ролики: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Y31: Вертикальные ролики: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Z31: Пакет для Reels: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AA31: Пакет для TikTok: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AB31: Пакет для YouTube: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AC31: Вертикальный ролик, заголовок, субтитры и подготовленное направление посетителя к музею. Отдельно от длинного YouTube-видео. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AD31: Вертикальный ролик и текст для VK Клипов; используется общий мастер с адаптацией. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AE31: Горизонтальный музейный ролик, обложка, описание и ссылка на музей. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AF31: Адаптация горизонтального видео: обложка, заголовок, описание и ссылка. Дополнительный канал. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AG31: Серия карточек: интересная деталь, раскрытие истории, финальная карточка с приглашением в музей; адаптация для выбранных площадок. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AH31: Самостоятельная иллюстрированная история об экспонате или теме, заголовок, обложка и переход к музейной странице. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AI31: Короткий рассказ, изображение или фрагмент видео и ссылка; отдельные тексты под каждую выбранную площадку. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AJ31: Последовательность коротких кадров: вопрос, деталь, приглашение посмотреть экспонат. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AK31: Вопрос по реальному экспонату, варианты, объяснение ответа и приглашение пройти музейный интерактив. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AL31: Тематическая подборка новых экспонатов и маршрутов для возвращения посетителей; канал и периодичность определить. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AM31: По необходимости: самостоятельная аудиоистория или короткий анонс на основе аудиогида; заставка, описание, ссылка. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AN31: Краткий рассказ о музее, изображения с подписями, готовый анонс, ссылка или QR-код для школ, библиотек, музеев и авторов каналов. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AO31: Название и описание страницы, индексируемый рассказ, корректная картинка и подпись при пересылке ссылки; проверка поиска и предпросмотра. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AP31: Единый комплект исходников: обложки, субтитры, подписи, чистые видео без знаков площадок; условия использования изображений и музыки для внешнего размещения. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AQ31: Аудитория, выбранные каналы, темы, частота, даты, ответственный, запас материалов; схема: увидел → перешёл в музей → вернулся. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AR31: Ссылки и даты фактически размещённых материалов по каналам. Готовый пакет не означает опубликованный. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AS31: Метки ссылок и учёт: просмотры, переходы в музей, прохождение интерактива, подписки и возвращения; решение, какие форматы повторять. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AT31: Личных приёмок страниц нет в исходной таблице. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on AU31: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D32: Направление сохранено из предыдущей общей таблицы; статус концепции указан отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on E32: Связанные темы можно найти по поиску; новое распределение не утверждено. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F32: В этой сверке подробно проверены шесть музейных направлений, над которыми работали названные агенты. Источник: Сверка 08.09.2026
Note on G32: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on H32: Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on I32: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on J32: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on K32: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L32: Принятых месяцев нет в исходном срезе. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on M32: Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N32: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on O32: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on P32: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on Q32: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R32: Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on S32: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T32: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U32: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on V32: В исходной первой партии карточки не отмечены; год не проаудирован. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on W32: Аудиогид: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on X32: Горизонтальные ролики: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Y32: Вертикальные ролики: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Z32: Пакет для Reels: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AA32: Пакет для TikTok: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AB32: Пакет для YouTube: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AC32: Вертикальный ролик, заголовок, субтитры и подготовленное направление посетителя к музею. Отдельно от длинного YouTube-видео. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AD32: Вертикальный ролик и текст для VK Клипов; используется общий мастер с адаптацией. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AE32: Горизонтальный музейный ролик, обложка, описание и ссылка на музей. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AF32: Адаптация горизонтального видео: обложка, заголовок, описание и ссылка. Дополнительный канал. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AG32: Серия карточек: интересная деталь, раскрытие истории, финальная карточка с приглашением в музей; адаптация для выбранных площадок. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AH32: Самостоятельная иллюстрированная история об экспонате или теме, заголовок, обложка и переход к музейной странице. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AI32: Короткий рассказ, изображение или фрагмент видео и ссылка; отдельные тексты под каждую выбранную площадку. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AJ32: Последовательность коротких кадров: вопрос, деталь, приглашение посмотреть экспонат. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AK32: Вопрос по реальному экспонату, варианты, объяснение ответа и приглашение пройти музейный интерактив. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AL32: Тематическая подборка новых экспонатов и маршрутов для возвращения посетителей; канал и периодичность определить. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AM32: По необходимости: самостоятельная аудиоистория или короткий анонс на основе аудиогида; заставка, описание, ссылка. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AN32: Краткий рассказ о музее, изображения с подписями, готовый анонс, ссылка или QR-код для школ, библиотек, музеев и авторов каналов. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AO32: Название и описание страницы, индексируемый рассказ, корректная картинка и подпись при пересылке ссылки; проверка поиска и предпросмотра. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AP32: Единый комплект исходников: обложки, субтитры, подписи, чистые видео без знаков площадок; условия использования изображений и музыки для внешнего размещения. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AQ32: Аудитория, выбранные каналы, темы, частота, даты, ответственный, запас материалов; схема: увидел → перешёл в музей → вернулся. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AR32: Ссылки и даты фактически размещённых материалов по каналам. Готовый пакет не означает опубликованный. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AS32: Метки ссылок и учёт: просмотры, переходы в музей, прохождение интерактива, подписки и возвращения; решение, какие форматы повторять. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AT32: Личных приёмок страниц нет в исходной таблице. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on AU32: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D33: Направление сохранено из предыдущей общей таблицы; статус концепции указан отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on E33: Связанные темы можно найти по поиску; новое распределение не утверждено. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F33: В этой сверке подробно проверены шесть музейных направлений, над которыми работали названные агенты. Источник: Сверка 08.09.2026
Note on G33: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on H33: Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on I33: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on J33: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on K33: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L33: Принятых месяцев нет в исходном срезе. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on M33: Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N33: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on O33: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on P33: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on Q33: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R33: Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on S33: Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T33: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U33: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on V33: В исходной первой партии карточки не отмечены; год не проаудирован. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on W33: Аудиогид: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on X33: Горизонтальные ролики: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Y33: Вертикальные ролики: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Z33: Пакет для Reels: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AA33: Пакет для TikTok: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AB33: Пакет для YouTube: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AC33: Вертикальный ролик, заголовок, субтитры и подготовленное направление посетителя к музею. Отдельно от длинного YouTube-видео. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AD33: Вертикальный ролик и текст для VK Клипов; используется общий мастер с адаптацией. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AE33: Горизонтальный музейный ролик, обложка, описание и ссылка на музей. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AF33: Адаптация горизонтального видео: обложка, заголовок, описание и ссылка. Дополнительный канал. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AG33: Серия карточек: интересная деталь, раскрытие истории, финальная карточка с приглашением в музей; адаптация для выбранных площадок. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AH33: Самостоятельная иллюстрированная история об экспонате или теме, заголовок, обложка и переход к музейной странице. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AI33: Короткий рассказ, изображение или фрагмент видео и ссылка; отдельные тексты под каждую выбранную площадку. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AJ33: Последовательность коротких кадров: вопрос, деталь, приглашение посмотреть экспонат. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AK33: Вопрос по реальному экспонату, варианты, объяснение ответа и приглашение пройти музейный интерактив. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AL33: Тематическая подборка новых экспонатов и маршрутов для возвращения посетителей; канал и периодичность определить. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AM33: По необходимости: самостоятельная аудиоистория или короткий анонс на основе аудиогида; заставка, описание, ссылка. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AN33: Краткий рассказ о музее, изображения с подписями, готовый анонс, ссылка или QR-код для школ, библиотек, музеев и авторов каналов. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AO33: Название и описание страницы, индексируемый рассказ, корректная картинка и подпись при пересылке ссылки; проверка поиска и предпросмотра. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AP33: Единый комплект исходников: обложки, субтитры, подписи, чистые видео без знаков площадок; условия использования изображений и музыки для внешнего размещения. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AQ33: Аудитория, выбранные каналы, темы, частота, даты, ответственный, запас материалов; схема: увидел → перешёл в музей → вернулся. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AR33: Ссылки и даты фактически размещённых материалов по каналам. Готовый пакет не означает опубликованный. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AS33: Метки ссылок и учёт: просмотры, переходы в музей, прохождение интерактива, подписки и возвращения; решение, какие форматы повторять. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AT33: Личных приёмок страниц нет в исходной таблице. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on AU33: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D34: Направление сохранено из предыдущей общей таблицы; статус концепции указан отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on E34: Связанные темы можно найти по поиску; новое распределение не утверждено. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F34: В этой сверке подробно проверены шесть музейных направлений, над которыми работали названные агенты. Источник: Сверка 08.09.2026
Note on G34: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on H34: Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on I34: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on J34: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on K34: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L34: Принятых месяцев нет в исходном срезе. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on M34: Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N34: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on O34: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on P34: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on Q34: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R34: Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on S34: Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T34: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U34: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on V34: В исходной первой партии карточки не отмечены; год не проаудирован. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on W34: Аудиогид: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on X34: Горизонтальные ролики: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Y34: Вертикальные ролики: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Z34: Пакет для Reels: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AA34: Пакет для TikTok: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AB34: Пакет для YouTube: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AC34: Вертикальный ролик, заголовок, субтитры и подготовленное направление посетителя к музею. Отдельно от длинного YouTube-видео. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AD34: Вертикальный ролик и текст для VK Клипов; используется общий мастер с адаптацией. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AE34: Горизонтальный музейный ролик, обложка, описание и ссылка на музей. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AF34: Адаптация горизонтального видео: обложка, заголовок, описание и ссылка. Дополнительный канал. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AG34: Серия карточек: интересная деталь, раскрытие истории, финальная карточка с приглашением в музей; адаптация для выбранных площадок. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AH34: Самостоятельная иллюстрированная история об экспонате или теме, заголовок, обложка и переход к музейной странице. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AI34: Короткий рассказ, изображение или фрагмент видео и ссылка; отдельные тексты под каждую выбранную площадку. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AJ34: Последовательность коротких кадров: вопрос, деталь, приглашение посмотреть экспонат. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AK34: Вопрос по реальному экспонату, варианты, объяснение ответа и приглашение пройти музейный интерактив. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AL34: Тематическая подборка новых экспонатов и маршрутов для возвращения посетителей; канал и периодичность определить. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AM34: По необходимости: самостоятельная аудиоистория или короткий анонс на основе аудиогида; заставка, описание, ссылка. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AN34: Краткий рассказ о музее, изображения с подписями, готовый анонс, ссылка или QR-код для школ, библиотек, музеев и авторов каналов. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AO34: Название и описание страницы, индексируемый рассказ, корректная картинка и подпись при пересылке ссылки; проверка поиска и предпросмотра. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AP34: Единый комплект исходников: обложки, субтитры, подписи, чистые видео без знаков площадок; условия использования изображений и музыки для внешнего размещения. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AQ34: Аудитория, выбранные каналы, темы, частота, даты, ответственный, запас материалов; схема: увидел → перешёл в музей → вернулся. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AR34: Ссылки и даты фактически размещённых материалов по каналам. Готовый пакет не означает опубликованный. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AS34: Метки ссылок и учёт: просмотры, переходы в музей, прохождение интерактива, подписки и возвращения; решение, какие форматы повторять. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AT34: Личных приёмок страниц нет в исходной таблице. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on AU34: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D35: Направление сохранено из предыдущей общей таблицы; статус концепции указан отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on E35: Связанные темы можно найти по поиску; новое распределение не утверждено. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F35: В этой сверке подробно проверены шесть музейных направлений, над которыми работали названные агенты. Источник: Сверка 08.09.2026
Note on G35: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on H35: Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on I35: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on J35: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on K35: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L35: Принятых месяцев нет в исходном срезе. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on M35: Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N35: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on O35: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on P35: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on Q35: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R35: Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on S35: Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T35: В исходной таблице отмечено «нет». Новый полный аудит не проводился: Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U35: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on V35: В исходной первой партии карточки не отмечены; год не проаудирован. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on W35: Аудиогид: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on X35: Горизонтальные ролики: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Y35: Вертикальные ролики: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Z35: Пакет для Reels: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AA35: Пакет для TikTok: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AB35: Пакет для YouTube: В основной таблице Джарвиса отмечено «нет». Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AC35: Вертикальный ролик, заголовок, субтитры и подготовленное направление посетителя к музею. Отдельно от длинного YouTube-видео. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AD35: Вертикальный ролик и текст для VK Клипов; используется общий мастер с адаптацией. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AE35: Горизонтальный музейный ролик, обложка, описание и ссылка на музей. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AF35: Адаптация горизонтального видео: обложка, заголовок, описание и ссылка. Дополнительный канал. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AG35: Серия карточек: интересная деталь, раскрытие истории, финальная карточка с приглашением в музей; адаптация для выбранных площадок. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AH35: Самостоятельная иллюстрированная история об экспонате или теме, заголовок, обложка и переход к музейной странице. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AI35: Короткий рассказ, изображение или фрагмент видео и ссылка; отдельные тексты под каждую выбранную площадку. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AJ35: Последовательность коротких кадров: вопрос, деталь, приглашение посмотреть экспонат. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AK35: Вопрос по реальному экспонату, варианты, объяснение ответа и приглашение пройти музейный интерактив. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AL35: Тематическая подборка новых экспонатов и маршрутов для возвращения посетителей; канал и периодичность определить. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AM35: По необходимости: самостоятельная аудиоистория или короткий анонс на основе аудиогида; заставка, описание, ссылка. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AN35: Краткий рассказ о музее, изображения с подписями, готовый анонс, ссылка или QR-код для школ, библиотек, музеев и авторов каналов. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AO35: Название и описание страницы, индексируемый рассказ, корректная картинка и подпись при пересылке ссылки; проверка поиска и предпросмотра. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AP35: Единый комплект исходников: обложки, субтитры, подписи, чистые видео без знаков площадок; условия использования изображений и музыки для внешнего размещения. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AQ35: Аудитория, выбранные каналы, темы, частота, даты, ответственный, запас материалов; схема: увидел → перешёл в музей → вернулся. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AR35: Ссылки и даты фактически размещённых материалов по каналам. Готовый пакет не означает опубликованный. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AS35: Метки ссылок и учёт: просмотры, переходы в музей, прохождение интерактива, подписки и возвращения; решение, какие форматы повторять. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AT35: Личных приёмок страниц нет в исходной таблице. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on AU35: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D36: Направление сохранено из предыдущей общей таблицы; статус концепции указан отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on E36: Связанные темы можно найти по поиску; новое распределение не утверждено. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F36: В этой сверке подробно проверены шесть музейных направлений, над которыми работали названные агенты. Источник: Сверка 08.09.2026
Note on G36: Концепция v1.1 утверждена 08.09 с региональной поправкой; есть исследование конкурентов. KO-N1…KO-N4 согласованы, реализация не начата. Годовой состав и первый комплект не выбраны. В каталоге 32 музеев отдельной строки ещё нет. Источник: Концепция 08.09.2026
Note on H36: Есть исследование; это не новая приёмка полноты. Источник: Концепция/исследование и реестр механик, 08.09.2026
Note on I36: v1.1 с региональной поправкой Источник: Решение Сергея 08.09.2026
Note on J36: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on K36: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L36: Принятые месяцы состава. Это не число готовых ежедневных карточек. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on M36: Согласованы четыре сценария; код не готов. Источник: REGISTRY.md, решение Сергея 08.09.2026
Note on N36: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on O36: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on P36: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on Q36: Нет достаточных сведений: Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on R36: Реализация согласованных четырёх сценариев не начата. Источник: REGISTRY.md, 08.09.2026
Note on S36: Нет достаточных сведений: Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on T36: Нет достаточных сведений: Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on U36: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on V36: Учтённые страницы в исходной первой партии. Полный год и пригодность всех страниц не проверены. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on W36: Аудиогид: Отдельного показателя в основной таблице нет; наличие не подтверждено. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on X36: Горизонтальные ролики: Отдельного показателя в основной таблице нет; наличие не подтверждено. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Y36: Вертикальные ролики: Отдельного показателя в основной таблице нет; наличие не подтверждено. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Z36: Пакет для Reels: Отдельного показателя в основной таблице нет; наличие не подтверждено. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AA36: Пакет для TikTok: Отдельного показателя в основной таблице нет; наличие не подтверждено. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AB36: Пакет для YouTube: Отдельного показателя в основной таблице нет; наличие не подтверждено. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AC36: Вертикальный ролик, заголовок, субтитры и подготовленное направление посетителя к музею. Отдельно от длинного YouTube-видео. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AD36: Вертикальный ролик и текст для VK Клипов; используется общий мастер с адаптацией. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AE36: Горизонтальный музейный ролик, обложка, описание и ссылка на музей. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AF36: Адаптация горизонтального видео: обложка, заголовок, описание и ссылка. Дополнительный канал. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AG36: Серия карточек: интересная деталь, раскрытие истории, финальная карточка с приглашением в музей; адаптация для выбранных площадок. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AH36: Самостоятельная иллюстрированная история об экспонате или теме, заголовок, обложка и переход к музейной странице. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AI36: Короткий рассказ, изображение или фрагмент видео и ссылка; отдельные тексты под каждую выбранную площадку. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AJ36: Последовательность коротких кадров: вопрос, деталь, приглашение посмотреть экспонат. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AK36: Вопрос по реальному экспонату, варианты, объяснение ответа и приглашение пройти музейный интерактив. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AL36: Тематическая подборка новых экспонатов и маршрутов для возвращения посетителей; канал и периодичность определить. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AM36: По необходимости: самостоятельная аудиоистория или короткий анонс на основе аудиогида; заставка, описание, ссылка. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AN36: Краткий рассказ о музее, изображения с подписями, готовый анонс, ссылка или QR-код для школ, библиотек, музеев и авторов каналов. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AO36: Название и описание страницы, индексируемый рассказ, корректная картинка и подпись при пересылке ссылки; проверка поиска и предпросмотра. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AP36: Единый комплект исходников: обложки, субтитры, подписи, чистые видео без знаков площадок; условия использования изображений и музыки для внешнего размещения. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AQ36: Аудитория, выбранные каналы, темы, частота, даты, ответственный, запас материалов; схема: увидел → перешёл в музей → вернулся. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AR36: Ссылки и даты фактически размещённых материалов по каналам. Готовый пакет не означает опубликованный. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AS36: Метки ссылок и учёт: просмотры, переходы в музей, прохождение интерактива, подписки и возвращения; решение, какие форматы повторять. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AT36: Подтверждённые личные приёмки страниц. Приёмка музея целиком не выводится из приёмки страницы. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on AU36: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D37: Направление сохранено из предыдущей общей таблицы; статус концепции указан отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on E37: Связанные темы можно найти по поиску; новое распределение не утверждено. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F37: В этой сверке подробно проверены шесть музейных направлений, над которыми работали названные агенты. Источник: Сверка 08.09.2026
Note on G37: Нет достаточных сведений: Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on H37: Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on I37: Наличие концепции не доказывает её утверждение. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on J37: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on K37: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L37: Принятые месяцы состава. Это не число готовых ежедневных карточек. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on M37: Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on N37: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on O37: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on P37: Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on Q37: Нет достаточных сведений: Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on R37: Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on S37: Нет достаточных сведений: Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on T37: Нет достаточных сведений: Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on U37: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on V37: Учтённые страницы в исходной первой партии. Полный год и пригодность всех страниц не проверены. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on W37: Аудиогид: Отдельного показателя в основной таблице нет; наличие не подтверждено. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on X37: Горизонтальные ролики: Отдельного показателя в основной таблице нет; наличие не подтверждено. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Y37: Вертикальные ролики: Отдельного показателя в основной таблице нет; наличие не подтверждено. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Z37: Пакет для Reels: Отдельного показателя в основной таблице нет; наличие не подтверждено. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AA37: Пакет для TikTok: Отдельного показателя в основной таблице нет; наличие не подтверждено. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AB37: Пакет для YouTube: Отдельного показателя в основной таблице нет; наличие не подтверждено. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AC37: Вертикальный ролик, заголовок, субтитры и подготовленное направление посетителя к музею. Отдельно от длинного YouTube-видео. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AD37: Вертикальный ролик и текст для VK Клипов; используется общий мастер с адаптацией. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AE37: Горизонтальный музейный ролик, обложка, описание и ссылка на музей. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AF37: Адаптация горизонтального видео: обложка, заголовок, описание и ссылка. Дополнительный канал. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AG37: Серия карточек: интересная деталь, раскрытие истории, финальная карточка с приглашением в музей; адаптация для выбранных площадок. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AH37: Самостоятельная иллюстрированная история об экспонате или теме, заголовок, обложка и переход к музейной странице. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AI37: Короткий рассказ, изображение или фрагмент видео и ссылка; отдельные тексты под каждую выбранную площадку. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AJ37: Последовательность коротких кадров: вопрос, деталь, приглашение посмотреть экспонат. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AK37: Вопрос по реальному экспонату, варианты, объяснение ответа и приглашение пройти музейный интерактив. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AL37: Тематическая подборка новых экспонатов и маршрутов для возвращения посетителей; канал и периодичность определить. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AM37: По необходимости: самостоятельная аудиоистория или короткий анонс на основе аудиогида; заставка, описание, ссылка. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AN37: Краткий рассказ о музее, изображения с подписями, готовый анонс, ссылка или QR-код для школ, библиотек, музеев и авторов каналов. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AO37: Название и описание страницы, индексируемый рассказ, корректная картинка и подпись при пересылке ссылки; проверка поиска и предпросмотра. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AP37: Единый комплект исходников: обложки, субтитры, подписи, чистые видео без знаков площадок; условия использования изображений и музыки для внешнего размещения. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AQ37: Аудитория, выбранные каналы, темы, частота, даты, ответственный, запас материалов; схема: увидел → перешёл в музей → вернулся. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AR37: Ссылки и даты фактически размещённых материалов по каналам. Готовый пакет не означает опубликованный. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AS37: Метки ссылок и учёт: просмотры, переходы в музей, прохождение интерактива, подписки и возвращения; решение, какие форматы повторять. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AT37: Подтверждённые личные приёмки страниц. Приёмка музея целиком не выводится из приёмки страницы. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on AU37: Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Сводный срез 08.09.2026; достаточного подтверждения нет
Note on D38: Отдельный музей — решение Сергея; возможное расширение темы отложено. Источник: Решение Сергея, 08.09.2026
Note on E38: Прежние предложения сохранены в пояснении; их размещение и объём не утверждены. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F38: В этой сверке подробно проверены шесть музейных направлений, над которыми работали названные агенты. Источник: Сверка 08.09.2026
Note on G38: Готовность не проверена. Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on H38: Готовность не проверена. Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on I38: Готовность не проверена. Зафиксировано ли утверждение концепции Сергеем. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on J38: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on K38: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L38: Готовность не проверена. Принятые месяцы состава. Это не число готовых ежедневных карточек. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on M38: Готовность не проверена. Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on N38: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on O38: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on P38: Готовность не проверена. Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on Q38: Готовность не проверена. Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on R38: Готовность не проверена. Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on S38: Готовность не проверена. Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on T38: Готовность не проверена. Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on U38: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on V38: Готовность не проверена. Учтённые страницы в исходной первой партии. Полный год и пригодность всех страниц не проверены. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on W38: Готовность не проверена. Аудиогид — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on X38: Готовность не проверена. Горизонтальные ролики — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on Y38: Готовность не проверена. Вертикальные ролики — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on Z38: Готовность не проверена. Пакет для Reels — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AA38: Готовность не проверена. Пакет для TikTok — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AB38: Готовность не проверена. Пакет для YouTube — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AC38: Готовность не проверена. Вертикальный ролик, заголовок, субтитры и подготовленное направление посетителя к музею. Отдельно от длинного YouTube-видео. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AD38: Готовность не проверена. Вертикальный ролик и текст для VK Клипов; используется общий мастер с адаптацией. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AE38: Готовность не проверена. Горизонтальный музейный ролик, обложка, описание и ссылка на музей. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AF38: Готовность не проверена. Адаптация горизонтального видео: обложка, заголовок, описание и ссылка. Дополнительный канал. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AG38: Готовность не проверена. Серия карточек: интересная деталь, раскрытие истории, финальная карточка с приглашением в музей; адаптация для выбранных площадок. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AH38: Готовность не проверена. Самостоятельная иллюстрированная история об экспонате или теме, заголовок, обложка и переход к музейной странице. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AI38: Готовность не проверена. Короткий рассказ, изображение или фрагмент видео и ссылка; отдельные тексты под каждую выбранную площадку. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AJ38: Готовность не проверена. Последовательность коротких кадров: вопрос, деталь, приглашение посмотреть экспонат. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AK38: Готовность не проверена. Вопрос по реальному экспонату, варианты, объяснение ответа и приглашение пройти музейный интерактив. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AL38: Готовность не проверена. Тематическая подборка новых экспонатов и маршрутов для возвращения посетителей; канал и периодичность определить. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AM38: Готовность не проверена. По необходимости: самостоятельная аудиоистория или короткий анонс на основе аудиогида; заставка, описание, ссылка. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AN38: Готовность не проверена. Краткий рассказ о музее, изображения с подписями, готовый анонс, ссылка или QR-код для школ, библиотек, музеев и авторов каналов. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AO38: Готовность не проверена. Название и описание страницы, индексируемый рассказ, корректная картинка и подпись при пересылке ссылки; проверка поиска и предпросмотра. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AP38: Готовность не проверена. Единый комплект исходников: обложки, субтитры, подписи, чистые видео без знаков площадок; условия использования изображений и музыки для внешнего размещения. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AQ38: Готовность не проверена. Аудитория, выбранные каналы, темы, частота, даты, ответственный, запас материалов; схема: увидел → перешёл в музей → вернулся. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AR38: Готовность не проверена. Ссылки и даты фактически размещённых материалов по каналам. Готовый пакет не означает опубликованный. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AS38: Готовность не проверена. Метки ссылок и учёт: просмотры, переходы в музей, прохождение интерактива, подписки и возвращения; решение, какие форматы повторять. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AT38: Готовность не проверена. Подтверждённые личные приёмки страниц. Приёмка музея целиком не выводится из приёмки страницы. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AU38: Готовность не проверена. Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on D39: Направление сохранено из предыдущей общей таблицы; статус концепции указан отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on E39: Связанные темы можно найти по поиску; новое распределение не утверждено. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F39: В этой сверке подробно проверены шесть музейных направлений, над которыми работали названные агенты. Источник: Сверка 08.09.2026
Note on G39: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on H39: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on I39: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on J39: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on K39: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L39: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on M39: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on N39: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on O39: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on P39: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on Q39: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R39: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on S39: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T39: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U39: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on V39: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on W39: Аудиогид: Резерв; работа не назначена. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on X39: Горизонтальные ролики: Резерв; работа не назначена. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Y39: Вертикальные ролики: Резерв; работа не назначена. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Z39: Пакет для Reels: Резерв; работа не назначена. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AA39: Пакет для TikTok: Резерв; работа не назначена. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AB39: Пакет для YouTube: Резерв; работа не назначена. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AC39: Вертикальный ролик, заголовок, субтитры и подготовленное направление посетителя к музею. Отдельно от длинного YouTube-видео. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AD39: Вертикальный ролик и текст для VK Клипов; используется общий мастер с адаптацией. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AE39: Горизонтальный музейный ролик, обложка, описание и ссылка на музей. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AF39: Адаптация горизонтального видео: обложка, заголовок, описание и ссылка. Дополнительный канал. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AG39: Серия карточек: интересная деталь, раскрытие истории, финальная карточка с приглашением в музей; адаптация для выбранных площадок. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AH39: Самостоятельная иллюстрированная история об экспонате или теме, заголовок, обложка и переход к музейной странице. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AI39: Короткий рассказ, изображение или фрагмент видео и ссылка; отдельные тексты под каждую выбранную площадку. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AJ39: Последовательность коротких кадров: вопрос, деталь, приглашение посмотреть экспонат. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AK39: Вопрос по реальному экспонату, варианты, объяснение ответа и приглашение пройти музейный интерактив. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AL39: Тематическая подборка новых экспонатов и маршрутов для возвращения посетителей; канал и периодичность определить. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AM39: По необходимости: самостоятельная аудиоистория или короткий анонс на основе аудиогида; заставка, описание, ссылка. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AN39: Краткий рассказ о музее, изображения с подписями, готовый анонс, ссылка или QR-код для школ, библиотек, музеев и авторов каналов. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AO39: Название и описание страницы, индексируемый рассказ, корректная картинка и подпись при пересылке ссылки; проверка поиска и предпросмотра. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AP39: Единый комплект исходников: обложки, субтитры, подписи, чистые видео без знаков площадок; условия использования изображений и музыки для внешнего размещения. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AQ39: Аудитория, выбранные каналы, темы, частота, даты, ответственный, запас материалов; схема: увидел → перешёл в музей → вернулся. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AR39: Ссылки и даты фактически размещённых материалов по каналам. Готовый пакет не означает опубликованный. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AS39: Метки ссылок и учёт: просмотры, переходы в музей, прохождение интерактива, подписки и возвращения; решение, какие форматы повторять. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AT39: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on AU39: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on D40: Направление сохранено из предыдущей общей таблицы; статус концепции указан отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on E40: Связанные темы можно найти по поиску; новое распределение не утверждено. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F40: В этой сверке подробно проверены шесть музейных направлений, над которыми работали названные агенты. Источник: Сверка 08.09.2026
Note on G40: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on H40: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on I40: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on J40: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on K40: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L40: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on M40: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on N40: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on O40: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on P40: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on Q40: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R40: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on S40: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T40: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U40: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on V40: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on W40: Аудиогид: Резерв; работа не назначена. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on X40: Горизонтальные ролики: Резерв; работа не назначена. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Y40: Вертикальные ролики: Резерв; работа не назначена. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Z40: Пакет для Reels: Резерв; работа не назначена. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AA40: Пакет для TikTok: Резерв; работа не назначена. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AB40: Пакет для YouTube: Резерв; работа не назначена. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AC40: Вертикальный ролик, заголовок, субтитры и подготовленное направление посетителя к музею. Отдельно от длинного YouTube-видео. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AD40: Вертикальный ролик и текст для VK Клипов; используется общий мастер с адаптацией. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AE40: Горизонтальный музейный ролик, обложка, описание и ссылка на музей. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AF40: Адаптация горизонтального видео: обложка, заголовок, описание и ссылка. Дополнительный канал. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AG40: Серия карточек: интересная деталь, раскрытие истории, финальная карточка с приглашением в музей; адаптация для выбранных площадок. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AH40: Самостоятельная иллюстрированная история об экспонате или теме, заголовок, обложка и переход к музейной странице. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AI40: Короткий рассказ, изображение или фрагмент видео и ссылка; отдельные тексты под каждую выбранную площадку. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AJ40: Последовательность коротких кадров: вопрос, деталь, приглашение посмотреть экспонат. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AK40: Вопрос по реальному экспонату, варианты, объяснение ответа и приглашение пройти музейный интерактив. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AL40: Тематическая подборка новых экспонатов и маршрутов для возвращения посетителей; канал и периодичность определить. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AM40: По необходимости: самостоятельная аудиоистория или короткий анонс на основе аудиогида; заставка, описание, ссылка. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AN40: Краткий рассказ о музее, изображения с подписями, готовый анонс, ссылка или QR-код для школ, библиотек, музеев и авторов каналов. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AO40: Название и описание страницы, индексируемый рассказ, корректная картинка и подпись при пересылке ссылки; проверка поиска и предпросмотра. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AP40: Единый комплект исходников: обложки, субтитры, подписи, чистые видео без знаков площадок; условия использования изображений и музыки для внешнего размещения. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AQ40: Аудитория, выбранные каналы, темы, частота, даты, ответственный, запас материалов; схема: увидел → перешёл в музей → вернулся. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AR40: Ссылки и даты фактически размещённых материалов по каналам. Готовый пакет не означает опубликованный. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AS40: Метки ссылок и учёт: просмотры, переходы в музей, прохождение интерактива, подписки и возвращения; решение, какие форматы повторять. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AT40: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on AU40: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on D41: Направление сохранено из предыдущей общей таблицы; статус концепции указан отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on E41: Связанные темы можно найти по поиску; новое распределение не утверждено. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F41: В этой сверке подробно проверены шесть музейных направлений, над которыми работали названные агенты. Источник: Сверка 08.09.2026
Note on G41: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on H41: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on I41: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on J41: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on K41: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L41: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on M41: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on N41: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on O41: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on P41: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on Q41: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R41: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on S41: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T41: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U41: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on V41: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on W41: Аудиогид: Резерв; работа не назначена. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on X41: Горизонтальные ролики: Резерв; работа не назначена. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Y41: Вертикальные ролики: Резерв; работа не назначена. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Z41: Пакет для Reels: Резерв; работа не назначена. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AA41: Пакет для TikTok: Резерв; работа не назначена. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AB41: Пакет для YouTube: Резерв; работа не назначена. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AC41: Вертикальный ролик, заголовок, субтитры и подготовленное направление посетителя к музею. Отдельно от длинного YouTube-видео. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AD41: Вертикальный ролик и текст для VK Клипов; используется общий мастер с адаптацией. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AE41: Горизонтальный музейный ролик, обложка, описание и ссылка на музей. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AF41: Адаптация горизонтального видео: обложка, заголовок, описание и ссылка. Дополнительный канал. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AG41: Серия карточек: интересная деталь, раскрытие истории, финальная карточка с приглашением в музей; адаптация для выбранных площадок. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AH41: Самостоятельная иллюстрированная история об экспонате или теме, заголовок, обложка и переход к музейной странице. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AI41: Короткий рассказ, изображение или фрагмент видео и ссылка; отдельные тексты под каждую выбранную площадку. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AJ41: Последовательность коротких кадров: вопрос, деталь, приглашение посмотреть экспонат. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AK41: Вопрос по реальному экспонату, варианты, объяснение ответа и приглашение пройти музейный интерактив. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AL41: Тематическая подборка новых экспонатов и маршрутов для возвращения посетителей; канал и периодичность определить. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AM41: По необходимости: самостоятельная аудиоистория или короткий анонс на основе аудиогида; заставка, описание, ссылка. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AN41: Краткий рассказ о музее, изображения с подписями, готовый анонс, ссылка или QR-код для школ, библиотек, музеев и авторов каналов. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AO41: Название и описание страницы, индексируемый рассказ, корректная картинка и подпись при пересылке ссылки; проверка поиска и предпросмотра. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AP41: Единый комплект исходников: обложки, субтитры, подписи, чистые видео без знаков площадок; условия использования изображений и музыки для внешнего размещения. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AQ41: Аудитория, выбранные каналы, темы, частота, даты, ответственный, запас материалов; схема: увидел → перешёл в музей → вернулся. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AR41: Ссылки и даты фактически размещённых материалов по каналам. Готовый пакет не означает опубликованный. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AS41: Метки ссылок и учёт: просмотры, переходы в музей, прохождение интерактива, подписки и возвращения; решение, какие форматы повторять. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AT41: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on AU41: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on D42: Направление сохранено из предыдущей общей таблицы; статус концепции указан отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on E42: Связанные темы можно найти по поиску; новое распределение не утверждено. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F42: В этой сверке подробно проверены шесть музейных направлений, над которыми работали названные агенты. Источник: Сверка 08.09.2026
Note on G42: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on H42: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on I42: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on J42: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on K42: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L42: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on M42: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on N42: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on O42: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on P42: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on Q42: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R42: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on S42: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T42: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U42: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on V42: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on W42: Аудиогид: Резерв; работа не назначена. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on X42: Горизонтальные ролики: Резерв; работа не назначена. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Y42: Вертикальные ролики: Резерв; работа не назначена. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Z42: Пакет для Reels: Резерв; работа не назначена. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AA42: Пакет для TikTok: Резерв; работа не назначена. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AB42: Пакет для YouTube: Резерв; работа не назначена. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AC42: Вертикальный ролик, заголовок, субтитры и подготовленное направление посетителя к музею. Отдельно от длинного YouTube-видео. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AD42: Вертикальный ролик и текст для VK Клипов; используется общий мастер с адаптацией. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AE42: Горизонтальный музейный ролик, обложка, описание и ссылка на музей. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AF42: Адаптация горизонтального видео: обложка, заголовок, описание и ссылка. Дополнительный канал. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AG42: Серия карточек: интересная деталь, раскрытие истории, финальная карточка с приглашением в музей; адаптация для выбранных площадок. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AH42: Самостоятельная иллюстрированная история об экспонате или теме, заголовок, обложка и переход к музейной странице. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AI42: Короткий рассказ, изображение или фрагмент видео и ссылка; отдельные тексты под каждую выбранную площадку. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AJ42: Последовательность коротких кадров: вопрос, деталь, приглашение посмотреть экспонат. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AK42: Вопрос по реальному экспонату, варианты, объяснение ответа и приглашение пройти музейный интерактив. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AL42: Тематическая подборка новых экспонатов и маршрутов для возвращения посетителей; канал и периодичность определить. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AM42: По необходимости: самостоятельная аудиоистория или короткий анонс на основе аудиогида; заставка, описание, ссылка. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AN42: Краткий рассказ о музее, изображения с подписями, готовый анонс, ссылка или QR-код для школ, библиотек, музеев и авторов каналов. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AO42: Название и описание страницы, индексируемый рассказ, корректная картинка и подпись при пересылке ссылки; проверка поиска и предпросмотра. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AP42: Единый комплект исходников: обложки, субтитры, подписи, чистые видео без знаков площадок; условия использования изображений и музыки для внешнего размещения. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AQ42: Аудитория, выбранные каналы, темы, частота, даты, ответственный, запас материалов; схема: увидел → перешёл в музей → вернулся. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AR42: Ссылки и даты фактически размещённых материалов по каналам. Готовый пакет не означает опубликованный. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AS42: Метки ссылок и учёт: просмотры, переходы в музей, прохождение интерактива, подписки и возвращения; решение, какие форматы повторять. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AT42: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on AU42: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on D43: Направление сохранено из предыдущей общей таблицы; статус концепции указан отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on E43: Связанные темы можно найти по поиску; новое распределение не утверждено. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F43: В этой сверке подробно проверены шесть музейных направлений, над которыми работали названные агенты. Источник: Сверка 08.09.2026
Note on G43: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on H43: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on I43: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on J43: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on K43: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L43: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on M43: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on N43: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on O43: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on P43: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on Q43: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R43: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on S43: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T43: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U43: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on V43: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on W43: Аудиогид: Резерв; работа не назначена. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on X43: Горизонтальные ролики: Резерв; работа не назначена. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Y43: Вертикальные ролики: Резерв; работа не назначена. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Z43: Пакет для Reels: Резерв; работа не назначена. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AA43: Пакет для TikTok: Резерв; работа не назначена. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AB43: Пакет для YouTube: Резерв; работа не назначена. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AC43: Вертикальный ролик, заголовок, субтитры и подготовленное направление посетителя к музею. Отдельно от длинного YouTube-видео. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AD43: Вертикальный ролик и текст для VK Клипов; используется общий мастер с адаптацией. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AE43: Горизонтальный музейный ролик, обложка, описание и ссылка на музей. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AF43: Адаптация горизонтального видео: обложка, заголовок, описание и ссылка. Дополнительный канал. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AG43: Серия карточек: интересная деталь, раскрытие истории, финальная карточка с приглашением в музей; адаптация для выбранных площадок. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AH43: Самостоятельная иллюстрированная история об экспонате или теме, заголовок, обложка и переход к музейной странице. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AI43: Короткий рассказ, изображение или фрагмент видео и ссылка; отдельные тексты под каждую выбранную площадку. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AJ43: Последовательность коротких кадров: вопрос, деталь, приглашение посмотреть экспонат. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AK43: Вопрос по реальному экспонату, варианты, объяснение ответа и приглашение пройти музейный интерактив. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AL43: Тематическая подборка новых экспонатов и маршрутов для возвращения посетителей; канал и периодичность определить. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AM43: По необходимости: самостоятельная аудиоистория или короткий анонс на основе аудиогида; заставка, описание, ссылка. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AN43: Краткий рассказ о музее, изображения с подписями, готовый анонс, ссылка или QR-код для школ, библиотек, музеев и авторов каналов. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AO43: Название и описание страницы, индексируемый рассказ, корректная картинка и подпись при пересылке ссылки; проверка поиска и предпросмотра. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AP43: Единый комплект исходников: обложки, субтитры, подписи, чистые видео без знаков площадок; условия использования изображений и музыки для внешнего размещения. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AQ43: Аудитория, выбранные каналы, темы, частота, даты, ответственный, запас материалов; схема: увидел → перешёл в музей → вернулся. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AR43: Ссылки и даты фактически размещённых материалов по каналам. Готовый пакет не означает опубликованный. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AS43: Метки ссылок и учёт: просмотры, переходы в музей, прохождение интерактива, подписки и возвращения; решение, какие форматы повторять. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AT43: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on AU43: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on D44: Направление сохранено из предыдущей общей таблицы; статус концепции указан отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on E44: Связанные темы можно найти по поиску; новое распределение не утверждено. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F44: В этой сверке подробно проверены шесть музейных направлений, над которыми работали названные агенты. Источник: Сверка 08.09.2026
Note on G44: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on H44: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on I44: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on J44: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on K44: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L44: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on M44: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on N44: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on O44: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on P44: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on Q44: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on R44: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on S44: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on T44: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on U44: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on V44: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on W44: Аудиогид: Резерв; работа не назначена. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on X44: Горизонтальные ролики: Резерв; работа не назначена. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Y44: Вертикальные ролики: Резерв; работа не назначена. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on Z44: Пакет для Reels: Резерв; работа не назначена. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AA44: Пакет для TikTok: Резерв; работа не назначена. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AB44: Пакет для YouTube: Резерв; работа не назначена. Источник: docs/CONTROL.md, сверка 08.09.2026 https://arabelthera-dot.github.io/rc-museum-preview/control.html
Note on AC44: Вертикальный ролик, заголовок, субтитры и подготовленное направление посетителя к музею. Отдельно от длинного YouTube-видео. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AD44: Вертикальный ролик и текст для VK Клипов; используется общий мастер с адаптацией. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AE44: Горизонтальный музейный ролик, обложка, описание и ссылка на музей. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AF44: Адаптация горизонтального видео: обложка, заголовок, описание и ссылка. Дополнительный канал. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AG44: Серия карточек: интересная деталь, раскрытие истории, финальная карточка с приглашением в музей; адаптация для выбранных площадок. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AH44: Самостоятельная иллюстрированная история об экспонате или теме, заголовок, обложка и переход к музейной странице. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AI44: Короткий рассказ, изображение или фрагмент видео и ссылка; отдельные тексты под каждую выбранную площадку. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AJ44: Последовательность коротких кадров: вопрос, деталь, приглашение посмотреть экспонат. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AK44: Вопрос по реальному экспонату, варианты, объяснение ответа и приглашение пройти музейный интерактив. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AL44: Тематическая подборка новых экспонатов и маршрутов для возвращения посетителей; канал и периодичность определить. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AM44: По необходимости: самостоятельная аудиоистория или короткий анонс на основе аудиогида; заставка, описание, ссылка. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AN44: Краткий рассказ о музее, изображения с подписями, готовый анонс, ссылка или QR-код для школ, библиотек, музеев и авторов каналов. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AO44: Название и описание страницы, индексируемый рассказ, корректная картинка и подпись при пересылке ссылки; проверка поиска и предпросмотра. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AP44: Единый комплект исходников: обложки, субтитры, подписи, чистые видео без знаков площадок; условия использования изображений и музыки для внешнего размещения. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AQ44: Аудитория, выбранные каналы, темы, частота, даты, ответственный, запас материалов; схема: увидел → перешёл в музей → вернулся. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AR44: Ссылки и даты фактически размещённых материалов по каналам. Готовый пакет не означает опубликованный. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AS44: Метки ссылок и учёт: просмотры, переходы в музей, прохождение интерактива, подписки и возвращения; решение, какие форматы повторять. Графа добавлена в план; готовность существующих материалов ещё не проверена. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AT44: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on AU44: Резерв; решение о включении ещё не принято. Источник: Срез исходной таблицы CONTROL.md, 08.09.2026
Note on D45: Обсуждение отложено. Место в структуре не утверждено. Источник: Решение Сергея, 08.09.2026
Note on E45: Прежние предложения сохранены в пояснении; их размещение и объём не утверждены. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F45: В этой сверке подробно проверены шесть музейных направлений, над которыми работали названные агенты. Источник: Сверка 08.09.2026
Note on G45: Готовность не проверена. Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on H45: Готовность не проверена. Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on I45: Готовность не проверена. Зафиксировано ли утверждение концепции Сергеем. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on J45: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on K45: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L45: Готовность не проверена. Принятые месяцы состава. Это не число готовых ежедневных карточек. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on M45: Готовность не проверена. Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on N45: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on O45: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on P45: Готовность не проверена. Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on Q45: Готовность не проверена. Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on R45: Готовность не проверена. Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on S45: Готовность не проверена. Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on T45: Готовность не проверена. Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on U45: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on V45: Готовность не проверена. Учтённые страницы в исходной первой партии. Полный год и пригодность всех страниц не проверены. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on W45: Готовность не проверена. Аудиогид — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on X45: Готовность не проверена. Горизонтальные ролики — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on Y45: Готовность не проверена. Вертикальные ролики — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on Z45: Готовность не проверена. Пакет для Reels — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AA45: Готовность не проверена. Пакет для TikTok — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AB45: Готовность не проверена. Пакет для YouTube — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AC45: Готовность не проверена. Вертикальный ролик, заголовок, субтитры и подготовленное направление посетителя к музею. Отдельно от длинного YouTube-видео. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AD45: Готовность не проверена. Вертикальный ролик и текст для VK Клипов; используется общий мастер с адаптацией. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AE45: Готовность не проверена. Горизонтальный музейный ролик, обложка, описание и ссылка на музей. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AF45: Готовность не проверена. Адаптация горизонтального видео: обложка, заголовок, описание и ссылка. Дополнительный канал. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AG45: Готовность не проверена. Серия карточек: интересная деталь, раскрытие истории, финальная карточка с приглашением в музей; адаптация для выбранных площадок. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AH45: Готовность не проверена. Самостоятельная иллюстрированная история об экспонате или теме, заголовок, обложка и переход к музейной странице. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AI45: Готовность не проверена. Короткий рассказ, изображение или фрагмент видео и ссылка; отдельные тексты под каждую выбранную площадку. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AJ45: Готовность не проверена. Последовательность коротких кадров: вопрос, деталь, приглашение посмотреть экспонат. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AK45: Готовность не проверена. Вопрос по реальному экспонату, варианты, объяснение ответа и приглашение пройти музейный интерактив. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AL45: Готовность не проверена. Тематическая подборка новых экспонатов и маршрутов для возвращения посетителей; канал и периодичность определить. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AM45: Готовность не проверена. По необходимости: самостоятельная аудиоистория или короткий анонс на основе аудиогида; заставка, описание, ссылка. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AN45: Готовность не проверена. Краткий рассказ о музее, изображения с подписями, готовый анонс, ссылка или QR-код для школ, библиотек, музеев и авторов каналов. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AO45: Готовность не проверена. Название и описание страницы, индексируемый рассказ, корректная картинка и подпись при пересылке ссылки; проверка поиска и предпросмотра. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AP45: Готовность не проверена. Единый комплект исходников: обложки, субтитры, подписи, чистые видео без знаков площадок; условия использования изображений и музыки для внешнего размещения. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AQ45: Готовность не проверена. Аудитория, выбранные каналы, темы, частота, даты, ответственный, запас материалов; схема: увидел → перешёл в музей → вернулся. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AR45: Готовность не проверена. Ссылки и даты фактически размещённых материалов по каналам. Готовый пакет не означает опубликованный. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AS45: Готовность не проверена. Метки ссылок и учёт: просмотры, переходы в музей, прохождение интерактива, подписки и возвращения; решение, какие форматы повторять. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AT45: Готовность не проверена. Подтверждённые личные приёмки страниц. Приёмка музея целиком не выводится из приёмки страницы. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AU45: Готовность не проверена. Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on D46: Обсуждение отложено. Место в структуре не утверждено. Источник: Решение Сергея, 08.09.2026
Note on E46: Прежние предложения сохранены в пояснении; их размещение и объём не утверждены. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F46: В этой сверке подробно проверены шесть музейных направлений, над которыми работали названные агенты. Источник: Сверка 08.09.2026
Note on G46: Готовность не проверена. Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on H46: Готовность не проверена. Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on I46: Готовность не проверена. Зафиксировано ли утверждение концепции Сергеем. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on J46: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on K46: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L46: Готовность не проверена. Принятые месяцы состава. Это не число готовых ежедневных карточек. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on M46: Готовность не проверена. Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on N46: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on O46: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on P46: Готовность не проверена. Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on Q46: Готовность не проверена. Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on R46: Готовность не проверена. Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on S46: Готовность не проверена. Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on T46: Готовность не проверена. Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on U46: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on V46: Готовность не проверена. Учтённые страницы в исходной первой партии. Полный год и пригодность всех страниц не проверены. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on W46: Готовность не проверена. Аудиогид — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on X46: Готовность не проверена. Горизонтальные ролики — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on Y46: Готовность не проверена. Вертикальные ролики — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on Z46: Готовность не проверена. Пакет для Reels — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AA46: Готовность не проверена. Пакет для TikTok — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AB46: Готовность не проверена. Пакет для YouTube — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AC46: Готовность не проверена. Вертикальный ролик, заголовок, субтитры и подготовленное направление посетителя к музею. Отдельно от длинного YouTube-видео. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AD46: Готовность не проверена. Вертикальный ролик и текст для VK Клипов; используется общий мастер с адаптацией. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AE46: Готовность не проверена. Горизонтальный музейный ролик, обложка, описание и ссылка на музей. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AF46: Готовность не проверена. Адаптация горизонтального видео: обложка, заголовок, описание и ссылка. Дополнительный канал. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AG46: Готовность не проверена. Серия карточек: интересная деталь, раскрытие истории, финальная карточка с приглашением в музей; адаптация для выбранных площадок. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AH46: Готовность не проверена. Самостоятельная иллюстрированная история об экспонате или теме, заголовок, обложка и переход к музейной странице. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AI46: Готовность не проверена. Короткий рассказ, изображение или фрагмент видео и ссылка; отдельные тексты под каждую выбранную площадку. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AJ46: Готовность не проверена. Последовательность коротких кадров: вопрос, деталь, приглашение посмотреть экспонат. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AK46: Готовность не проверена. Вопрос по реальному экспонату, варианты, объяснение ответа и приглашение пройти музейный интерактив. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AL46: Готовность не проверена. Тематическая подборка новых экспонатов и маршрутов для возвращения посетителей; канал и периодичность определить. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AM46: Готовность не проверена. По необходимости: самостоятельная аудиоистория или короткий анонс на основе аудиогида; заставка, описание, ссылка. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AN46: Готовность не проверена. Краткий рассказ о музее, изображения с подписями, готовый анонс, ссылка или QR-код для школ, библиотек, музеев и авторов каналов. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AO46: Готовность не проверена. Название и описание страницы, индексируемый рассказ, корректная картинка и подпись при пересылке ссылки; проверка поиска и предпросмотра. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AP46: Готовность не проверена. Единый комплект исходников: обложки, субтитры, подписи, чистые видео без знаков площадок; условия использования изображений и музыки для внешнего размещения. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AQ46: Готовность не проверена. Аудитория, выбранные каналы, темы, частота, даты, ответственный, запас материалов; схема: увидел → перешёл в музей → вернулся. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AR46: Готовность не проверена. Ссылки и даты фактически размещённых материалов по каналам. Готовый пакет не означает опубликованный. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AS46: Готовность не проверена. Метки ссылок и учёт: просмотры, переходы в музей, прохождение интерактива, подписки и возвращения; решение, какие форматы повторять. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AT46: Готовность не проверена. Подтверждённые личные приёмки страниц. Приёмка музея целиком не выводится из приёмки страницы. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AU46: Готовность не проверена. Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on D47: Обсуждение отложено. Место в структуре не утверждено. Источник: Решение Сергея, 08.09.2026
Note on E47: Прежние предложения сохранены в пояснении; их размещение и объём не утверждены. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F47: В этой сверке подробно проверены шесть музейных направлений, над которыми работали названные агенты. Источник: Сверка 08.09.2026
Note on G47: Готовность не проверена. Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on H47: Готовность не проверена. Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on I47: Готовность не проверена. Зафиксировано ли утверждение концепции Сергеем. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on J47: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on K47: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L47: Готовность не проверена. Принятые месяцы состава. Это не число готовых ежедневных карточек. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on M47: Готовность не проверена. Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on N47: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on O47: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on P47: Готовность не проверена. Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on Q47: Готовность не проверена. Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on R47: Готовность не проверена. Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on S47: Готовность не проверена. Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on T47: Готовность не проверена. Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on U47: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on V47: Готовность не проверена. Учтённые страницы в исходной первой партии. Полный год и пригодность всех страниц не проверены. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on W47: Готовность не проверена. Аудиогид — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on X47: Готовность не проверена. Горизонтальные ролики — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on Y47: Готовность не проверена. Вертикальные ролики — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on Z47: Готовность не проверена. Пакет для Reels — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AA47: Готовность не проверена. Пакет для TikTok — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AB47: Готовность не проверена. Пакет для YouTube — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AC47: Готовность не проверена. Вертикальный ролик, заголовок, субтитры и подготовленное направление посетителя к музею. Отдельно от длинного YouTube-видео. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AD47: Готовность не проверена. Вертикальный ролик и текст для VK Клипов; используется общий мастер с адаптацией. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AE47: Готовность не проверена. Горизонтальный музейный ролик, обложка, описание и ссылка на музей. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AF47: Готовность не проверена. Адаптация горизонтального видео: обложка, заголовок, описание и ссылка. Дополнительный канал. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AG47: Готовность не проверена. Серия карточек: интересная деталь, раскрытие истории, финальная карточка с приглашением в музей; адаптация для выбранных площадок. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AH47: Готовность не проверена. Самостоятельная иллюстрированная история об экспонате или теме, заголовок, обложка и переход к музейной странице. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AI47: Готовность не проверена. Короткий рассказ, изображение или фрагмент видео и ссылка; отдельные тексты под каждую выбранную площадку. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AJ47: Готовность не проверена. Последовательность коротких кадров: вопрос, деталь, приглашение посмотреть экспонат. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AK47: Готовность не проверена. Вопрос по реальному экспонату, варианты, объяснение ответа и приглашение пройти музейный интерактив. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AL47: Готовность не проверена. Тематическая подборка новых экспонатов и маршрутов для возвращения посетителей; канал и периодичность определить. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AM47: Готовность не проверена. По необходимости: самостоятельная аудиоистория или короткий анонс на основе аудиогида; заставка, описание, ссылка. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AN47: Готовность не проверена. Краткий рассказ о музее, изображения с подписями, готовый анонс, ссылка или QR-код для школ, библиотек, музеев и авторов каналов. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AO47: Готовность не проверена. Название и описание страницы, индексируемый рассказ, корректная картинка и подпись при пересылке ссылки; проверка поиска и предпросмотра. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AP47: Готовность не проверена. Единый комплект исходников: обложки, субтитры, подписи, чистые видео без знаков площадок; условия использования изображений и музыки для внешнего размещения. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AQ47: Готовность не проверена. Аудитория, выбранные каналы, темы, частота, даты, ответственный, запас материалов; схема: увидел → перешёл в музей → вернулся. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AR47: Готовность не проверена. Ссылки и даты фактически размещённых материалов по каналам. Готовый пакет не означает опубликованный. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AS47: Готовность не проверена. Метки ссылок и учёт: просмотры, переходы в музей, прохождение интерактива, подписки и возвращения; решение, какие форматы повторять. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AT47: Готовность не проверена. Подтверждённые личные приёмки страниц. Приёмка музея целиком не выводится из приёмки страницы. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AU47: Готовность не проверена. Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on D48: Обсуждение отложено. Место в структуре не утверждено. Источник: Решение Сергея, 08.09.2026
Note on E48: Прежние предложения сохранены в пояснении; их размещение и объём не утверждены. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F48: В этой сверке подробно проверены шесть музейных направлений, над которыми работали названные агенты. Источник: Сверка 08.09.2026
Note on G48: Готовность не проверена. Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on H48: Готовность не проверена. Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on I48: Готовность не проверена. Зафиксировано ли утверждение концепции Сергеем. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on J48: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on K48: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L48: Готовность не проверена. Принятые месяцы состава. Это не число готовых ежедневных карточек. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on M48: Готовность не проверена. Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on N48: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on O48: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on P48: Готовность не проверена. Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on Q48: Готовность не проверена. Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on R48: Готовность не проверена. Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on S48: Готовность не проверена. Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on T48: Готовность не проверена. Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on U48: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on V48: Готовность не проверена. Учтённые страницы в исходной первой партии. Полный год и пригодность всех страниц не проверены. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on W48: Готовность не проверена. Аудиогид — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on X48: Готовность не проверена. Горизонтальные ролики — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on Y48: Готовность не проверена. Вертикальные ролики — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on Z48: Готовность не проверена. Пакет для Reels — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AA48: Готовность не проверена. Пакет для TikTok — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AB48: Готовность не проверена. Пакет для YouTube — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AC48: Готовность не проверена. Вертикальный ролик, заголовок, субтитры и подготовленное направление посетителя к музею. Отдельно от длинного YouTube-видео. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AD48: Готовность не проверена. Вертикальный ролик и текст для VK Клипов; используется общий мастер с адаптацией. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AE48: Готовность не проверена. Горизонтальный музейный ролик, обложка, описание и ссылка на музей. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AF48: Готовность не проверена. Адаптация горизонтального видео: обложка, заголовок, описание и ссылка. Дополнительный канал. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AG48: Готовность не проверена. Серия карточек: интересная деталь, раскрытие истории, финальная карточка с приглашением в музей; адаптация для выбранных площадок. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AH48: Готовность не проверена. Самостоятельная иллюстрированная история об экспонате или теме, заголовок, обложка и переход к музейной странице. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AI48: Готовность не проверена. Короткий рассказ, изображение или фрагмент видео и ссылка; отдельные тексты под каждую выбранную площадку. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AJ48: Готовность не проверена. Последовательность коротких кадров: вопрос, деталь, приглашение посмотреть экспонат. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AK48: Готовность не проверена. Вопрос по реальному экспонату, варианты, объяснение ответа и приглашение пройти музейный интерактив. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AL48: Готовность не проверена. Тематическая подборка новых экспонатов и маршрутов для возвращения посетителей; канал и периодичность определить. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AM48: Готовность не проверена. По необходимости: самостоятельная аудиоистория или короткий анонс на основе аудиогида; заставка, описание, ссылка. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AN48: Готовность не проверена. Краткий рассказ о музее, изображения с подписями, готовый анонс, ссылка или QR-код для школ, библиотек, музеев и авторов каналов. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AO48: Готовность не проверена. Название и описание страницы, индексируемый рассказ, корректная картинка и подпись при пересылке ссылки; проверка поиска и предпросмотра. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AP48: Готовность не проверена. Единый комплект исходников: обложки, субтитры, подписи, чистые видео без знаков площадок; условия использования изображений и музыки для внешнего размещения. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AQ48: Готовность не проверена. Аудитория, выбранные каналы, темы, частота, даты, ответственный, запас материалов; схема: увидел → перешёл в музей → вернулся. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AR48: Готовность не проверена. Ссылки и даты фактически размещённых материалов по каналам. Готовый пакет не означает опубликованный. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AS48: Готовность не проверена. Метки ссылок и учёт: просмотры, переходы в музей, прохождение интерактива, подписки и возвращения; решение, какие форматы повторять. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AT48: Готовность не проверена. Подтверждённые личные приёмки страниц. Приёмка музея целиком не выводится из приёмки страницы. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AU48: Готовность не проверена. Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on D49: Обсуждение отложено. Место в структуре не утверждено. Источник: Решение Сергея, 08.09.2026
Note on E49: Прежние предложения сохранены в пояснении; их размещение и объём не утверждены. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F49: В этой сверке подробно проверены шесть музейных направлений, над которыми работали названные агенты. Источник: Сверка 08.09.2026
Note on G49: Готовность не проверена. Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on H49: Готовность не проверена. Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on I49: Готовность не проверена. Зафиксировано ли утверждение концепции Сергеем. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on J49: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on K49: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L49: Готовность не проверена. Принятые месяцы состава. Это не число готовых ежедневных карточек. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on M49: Готовность не проверена. Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on N49: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on O49: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on P49: Готовность не проверена. Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on Q49: Готовность не проверена. Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on R49: Готовность не проверена. Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on S49: Готовность не проверена. Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on T49: Готовность не проверена. Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on U49: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on V49: Готовность не проверена. Учтённые страницы в исходной первой партии. Полный год и пригодность всех страниц не проверены. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on W49: Готовность не проверена. Аудиогид — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on X49: Готовность не проверена. Горизонтальные ролики — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on Y49: Готовность не проверена. Вертикальные ролики — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on Z49: Готовность не проверена. Пакет для Reels — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AA49: Готовность не проверена. Пакет для TikTok — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AB49: Готовность не проверена. Пакет для YouTube — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AC49: Готовность не проверена. Вертикальный ролик, заголовок, субтитры и подготовленное направление посетителя к музею. Отдельно от длинного YouTube-видео. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AD49: Готовность не проверена. Вертикальный ролик и текст для VK Клипов; используется общий мастер с адаптацией. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AE49: Готовность не проверена. Горизонтальный музейный ролик, обложка, описание и ссылка на музей. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AF49: Готовность не проверена. Адаптация горизонтального видео: обложка, заголовок, описание и ссылка. Дополнительный канал. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AG49: Готовность не проверена. Серия карточек: интересная деталь, раскрытие истории, финальная карточка с приглашением в музей; адаптация для выбранных площадок. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AH49: Готовность не проверена. Самостоятельная иллюстрированная история об экспонате или теме, заголовок, обложка и переход к музейной странице. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AI49: Готовность не проверена. Короткий рассказ, изображение или фрагмент видео и ссылка; отдельные тексты под каждую выбранную площадку. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AJ49: Готовность не проверена. Последовательность коротких кадров: вопрос, деталь, приглашение посмотреть экспонат. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AK49: Готовность не проверена. Вопрос по реальному экспонату, варианты, объяснение ответа и приглашение пройти музейный интерактив. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AL49: Готовность не проверена. Тематическая подборка новых экспонатов и маршрутов для возвращения посетителей; канал и периодичность определить. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AM49: Готовность не проверена. По необходимости: самостоятельная аудиоистория или короткий анонс на основе аудиогида; заставка, описание, ссылка. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AN49: Готовность не проверена. Краткий рассказ о музее, изображения с подписями, готовый анонс, ссылка или QR-код для школ, библиотек, музеев и авторов каналов. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AO49: Готовность не проверена. Название и описание страницы, индексируемый рассказ, корректная картинка и подпись при пересылке ссылки; проверка поиска и предпросмотра. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AP49: Готовность не проверена. Единый комплект исходников: обложки, субтитры, подписи, чистые видео без знаков площадок; условия использования изображений и музыки для внешнего размещения. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AQ49: Готовность не проверена. Аудитория, выбранные каналы, темы, частота, даты, ответственный, запас материалов; схема: увидел → перешёл в музей → вернулся. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AR49: Готовность не проверена. Ссылки и даты фактически размещённых материалов по каналам. Готовый пакет не означает опубликованный. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AS49: Готовность не проверена. Метки ссылок и учёт: просмотры, переходы в музей, прохождение интерактива, подписки и возвращения; решение, какие форматы повторять. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AT49: Готовность не проверена. Подтверждённые личные приёмки страниц. Приёмка музея целиком не выводится из приёмки страницы. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AU49: Готовность не проверена. Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on D50: Обсуждение отложено. Место в структуре не утверждено. Источник: Решение Сергея, 08.09.2026
Note on E50: Прежние предложения сохранены в пояснении; их размещение и объём не утверждены. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F50: В этой сверке подробно проверены шесть музейных направлений, над которыми работали названные агенты. Источник: Сверка 08.09.2026
Note on G50: Готовность не проверена. Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on H50: Готовность не проверена. Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on I50: Готовность не проверена. Зафиксировано ли утверждение концепции Сергеем. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on J50: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on K50: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L50: Готовность не проверена. Принятые месяцы состава. Это не число готовых ежедневных карточек. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on M50: Готовность не проверена. Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on N50: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on O50: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on P50: Готовность не проверена. Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on Q50: Готовность не проверена. Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on R50: Готовность не проверена. Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on S50: Готовность не проверена. Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on T50: Готовность не проверена. Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on U50: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on V50: Готовность не проверена. Учтённые страницы в исходной первой партии. Полный год и пригодность всех страниц не проверены. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on W50: Готовность не проверена. Аудиогид — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on X50: Готовность не проверена. Горизонтальные ролики — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on Y50: Готовность не проверена. Вертикальные ролики — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on Z50: Готовность не проверена. Пакет для Reels — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AA50: Готовность не проверена. Пакет для TikTok — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AB50: Готовность не проверена. Пакет для YouTube — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AC50: Готовность не проверена. Вертикальный ролик, заголовок, субтитры и подготовленное направление посетителя к музею. Отдельно от длинного YouTube-видео. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AD50: Готовность не проверена. Вертикальный ролик и текст для VK Клипов; используется общий мастер с адаптацией. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AE50: Готовность не проверена. Горизонтальный музейный ролик, обложка, описание и ссылка на музей. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AF50: Готовность не проверена. Адаптация горизонтального видео: обложка, заголовок, описание и ссылка. Дополнительный канал. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AG50: Готовность не проверена. Серия карточек: интересная деталь, раскрытие истории, финальная карточка с приглашением в музей; адаптация для выбранных площадок. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AH50: Готовность не проверена. Самостоятельная иллюстрированная история об экспонате или теме, заголовок, обложка и переход к музейной странице. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AI50: Готовность не проверена. Короткий рассказ, изображение или фрагмент видео и ссылка; отдельные тексты под каждую выбранную площадку. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AJ50: Готовность не проверена. Последовательность коротких кадров: вопрос, деталь, приглашение посмотреть экспонат. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AK50: Готовность не проверена. Вопрос по реальному экспонату, варианты, объяснение ответа и приглашение пройти музейный интерактив. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AL50: Готовность не проверена. Тематическая подборка новых экспонатов и маршрутов для возвращения посетителей; канал и периодичность определить. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AM50: Готовность не проверена. По необходимости: самостоятельная аудиоистория или короткий анонс на основе аудиогида; заставка, описание, ссылка. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AN50: Готовность не проверена. Краткий рассказ о музее, изображения с подписями, готовый анонс, ссылка или QR-код для школ, библиотек, музеев и авторов каналов. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AO50: Готовность не проверена. Название и описание страницы, индексируемый рассказ, корректная картинка и подпись при пересылке ссылки; проверка поиска и предпросмотра. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AP50: Готовность не проверена. Единый комплект исходников: обложки, субтитры, подписи, чистые видео без знаков площадок; условия использования изображений и музыки для внешнего размещения. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AQ50: Готовность не проверена. Аудитория, выбранные каналы, темы, частота, даты, ответственный, запас материалов; схема: увидел → перешёл в музей → вернулся. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AR50: Готовность не проверена. Ссылки и даты фактически размещённых материалов по каналам. Готовый пакет не означает опубликованный. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AS50: Готовность не проверена. Метки ссылок и учёт: просмотры, переходы в музей, прохождение интерактива, подписки и возвращения; решение, какие форматы повторять. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AT50: Готовность не проверена. Подтверждённые личные приёмки страниц. Приёмка музея целиком не выводится из приёмки страницы. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AU50: Готовность не проверена. Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on D51: Обсуждение отложено. Место в структуре не утверждено. Источник: Решение Сергея, 08.09.2026
Note on E51: Прежние предложения сохранены в пояснении; их размещение и объём не утверждены. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F51: В этой сверке подробно проверены шесть музейных направлений, над которыми работали названные агенты. Источник: Сверка 08.09.2026
Note on G51: Готовность не проверена. Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on H51: Готовность не проверена. Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on I51: Готовность не проверена. Зафиксировано ли утверждение концепции Сергеем. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on J51: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on K51: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L51: Готовность не проверена. Принятые месяцы состава. Это не число готовых ежедневных карточек. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on M51: Готовность не проверена. Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on N51: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on O51: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on P51: Готовность не проверена. Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on Q51: Готовность не проверена. Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on R51: Готовность не проверена. Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on S51: Готовность не проверена. Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on T51: Готовность не проверена. Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on U51: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on V51: Готовность не проверена. Учтённые страницы в исходной первой партии. Полный год и пригодность всех страниц не проверены. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on W51: Готовность не проверена. Аудиогид — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on X51: Готовность не проверена. Горизонтальные ролики — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on Y51: Готовность не проверена. Вертикальные ролики — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on Z51: Готовность не проверена. Пакет для Reels — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AA51: Готовность не проверена. Пакет для TikTok — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AB51: Готовность не проверена. Пакет для YouTube — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AC51: Готовность не проверена. Вертикальный ролик, заголовок, субтитры и подготовленное направление посетителя к музею. Отдельно от длинного YouTube-видео. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AD51: Готовность не проверена. Вертикальный ролик и текст для VK Клипов; используется общий мастер с адаптацией. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AE51: Готовность не проверена. Горизонтальный музейный ролик, обложка, описание и ссылка на музей. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AF51: Готовность не проверена. Адаптация горизонтального видео: обложка, заголовок, описание и ссылка. Дополнительный канал. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AG51: Готовность не проверена. Серия карточек: интересная деталь, раскрытие истории, финальная карточка с приглашением в музей; адаптация для выбранных площадок. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AH51: Готовность не проверена. Самостоятельная иллюстрированная история об экспонате или теме, заголовок, обложка и переход к музейной странице. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AI51: Готовность не проверена. Короткий рассказ, изображение или фрагмент видео и ссылка; отдельные тексты под каждую выбранную площадку. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AJ51: Готовность не проверена. Последовательность коротких кадров: вопрос, деталь, приглашение посмотреть экспонат. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AK51: Готовность не проверена. Вопрос по реальному экспонату, варианты, объяснение ответа и приглашение пройти музейный интерактив. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AL51: Готовность не проверена. Тематическая подборка новых экспонатов и маршрутов для возвращения посетителей; канал и периодичность определить. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AM51: Готовность не проверена. По необходимости: самостоятельная аудиоистория или короткий анонс на основе аудиогида; заставка, описание, ссылка. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AN51: Готовность не проверена. Краткий рассказ о музее, изображения с подписями, готовый анонс, ссылка или QR-код для школ, библиотек, музеев и авторов каналов. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AO51: Готовность не проверена. Название и описание страницы, индексируемый рассказ, корректная картинка и подпись при пересылке ссылки; проверка поиска и предпросмотра. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AP51: Готовность не проверена. Единый комплект исходников: обложки, субтитры, подписи, чистые видео без знаков площадок; условия использования изображений и музыки для внешнего размещения. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AQ51: Готовность не проверена. Аудитория, выбранные каналы, темы, частота, даты, ответственный, запас материалов; схема: увидел → перешёл в музей → вернулся. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AR51: Готовность не проверена. Ссылки и даты фактически размещённых материалов по каналам. Готовый пакет не означает опубликованный. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AS51: Готовность не проверена. Метки ссылок и учёт: просмотры, переходы в музей, прохождение интерактива, подписки и возвращения; решение, какие форматы повторять. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AT51: Готовность не проверена. Подтверждённые личные приёмки страниц. Приёмка музея целиком не выводится из приёмки страницы. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AU51: Готовность не проверена. Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on D52: Обсуждение отложено. Место в структуре не утверждено. Источник: Решение Сергея, 08.09.2026
Note on E52: Прежние предложения сохранены в пояснении; их размещение и объём не утверждены. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F52: В этой сверке подробно проверены шесть музейных направлений, над которыми работали названные агенты. Источник: Сверка 08.09.2026
Note on G52: Готовность не проверена. Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on H52: Готовность не проверена. Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on I52: Готовность не проверена. Зафиксировано ли утверждение концепции Сергеем. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on J52: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on K52: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L52: Готовность не проверена. Принятые месяцы состава. Это не число готовых ежедневных карточек. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on M52: Готовность не проверена. Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on N52: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on O52: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on P52: Готовность не проверена. Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on Q52: Готовность не проверена. Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on R52: Готовность не проверена. Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on S52: Готовность не проверена. Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on T52: Готовность не проверена. Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on U52: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on V52: Готовность не проверена. Учтённые страницы в исходной первой партии. Полный год и пригодность всех страниц не проверены. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on W52: Готовность не проверена. Аудиогид — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on X52: Готовность не проверена. Горизонтальные ролики — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on Y52: Готовность не проверена. Вертикальные ролики — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on Z52: Готовность не проверена. Пакет для Reels — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AA52: Готовность не проверена. Пакет для TikTok — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AB52: Готовность не проверена. Пакет для YouTube — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AC52: Готовность не проверена. Вертикальный ролик, заголовок, субтитры и подготовленное направление посетителя к музею. Отдельно от длинного YouTube-видео. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AD52: Готовность не проверена. Вертикальный ролик и текст для VK Клипов; используется общий мастер с адаптацией. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AE52: Готовность не проверена. Горизонтальный музейный ролик, обложка, описание и ссылка на музей. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AF52: Готовность не проверена. Адаптация горизонтального видео: обложка, заголовок, описание и ссылка. Дополнительный канал. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AG52: Готовность не проверена. Серия карточек: интересная деталь, раскрытие истории, финальная карточка с приглашением в музей; адаптация для выбранных площадок. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AH52: Готовность не проверена. Самостоятельная иллюстрированная история об экспонате или теме, заголовок, обложка и переход к музейной странице. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AI52: Готовность не проверена. Короткий рассказ, изображение или фрагмент видео и ссылка; отдельные тексты под каждую выбранную площадку. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AJ52: Готовность не проверена. Последовательность коротких кадров: вопрос, деталь, приглашение посмотреть экспонат. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AK52: Готовность не проверена. Вопрос по реальному экспонату, варианты, объяснение ответа и приглашение пройти музейный интерактив. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AL52: Готовность не проверена. Тематическая подборка новых экспонатов и маршрутов для возвращения посетителей; канал и периодичность определить. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AM52: Готовность не проверена. По необходимости: самостоятельная аудиоистория или короткий анонс на основе аудиогида; заставка, описание, ссылка. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AN52: Готовность не проверена. Краткий рассказ о музее, изображения с подписями, готовый анонс, ссылка или QR-код для школ, библиотек, музеев и авторов каналов. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AO52: Готовность не проверена. Название и описание страницы, индексируемый рассказ, корректная картинка и подпись при пересылке ссылки; проверка поиска и предпросмотра. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AP52: Готовность не проверена. Единый комплект исходников: обложки, субтитры, подписи, чистые видео без знаков площадок; условия использования изображений и музыки для внешнего размещения. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AQ52: Готовность не проверена. Аудитория, выбранные каналы, темы, частота, даты, ответственный, запас материалов; схема: увидел → перешёл в музей → вернулся. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AR52: Готовность не проверена. Ссылки и даты фактически размещённых материалов по каналам. Готовый пакет не означает опубликованный. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AS52: Готовность не проверена. Метки ссылок и учёт: просмотры, переходы в музей, прохождение интерактива, подписки и возвращения; решение, какие форматы повторять. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AT52: Готовность не проверена. Подтверждённые личные приёмки страниц. Приёмка музея целиком не выводится из приёмки страницы. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AU52: Готовность не проверена. Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on D53: Обсуждение отложено. Место в структуре не утверждено. Источник: Решение Сергея, 08.09.2026
Note on E53: Прежние предложения сохранены в пояснении; их размещение и объём не утверждены. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F53: В этой сверке подробно проверены шесть музейных направлений, над которыми работали названные агенты. Источник: Сверка 08.09.2026
Note on G53: Готовность не проверена. Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on H53: Готовность не проверена. Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on I53: Готовность не проверена. Зафиксировано ли утверждение концепции Сергеем. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on J53: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on K53: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L53: Готовность не проверена. Принятые месяцы состава. Это не число готовых ежедневных карточек. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on M53: Готовность не проверена. Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on N53: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on O53: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on P53: Готовность не проверена. Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on Q53: Готовность не проверена. Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on R53: Готовность не проверена. Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on S53: Готовность не проверена. Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on T53: Готовность не проверена. Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on U53: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on V53: Готовность не проверена. Учтённые страницы в исходной первой партии. Полный год и пригодность всех страниц не проверены. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on W53: Готовность не проверена. Аудиогид — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on X53: Готовность не проверена. Горизонтальные ролики — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on Y53: Готовность не проверена. Вертикальные ролики — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on Z53: Готовность не проверена. Пакет для Reels — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AA53: Готовность не проверена. Пакет для TikTok — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AB53: Готовность не проверена. Пакет для YouTube — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AC53: Готовность не проверена. Вертикальный ролик, заголовок, субтитры и подготовленное направление посетителя к музею. Отдельно от длинного YouTube-видео. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AD53: Готовность не проверена. Вертикальный ролик и текст для VK Клипов; используется общий мастер с адаптацией. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AE53: Готовность не проверена. Горизонтальный музейный ролик, обложка, описание и ссылка на музей. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AF53: Готовность не проверена. Адаптация горизонтального видео: обложка, заголовок, описание и ссылка. Дополнительный канал. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AG53: Готовность не проверена. Серия карточек: интересная деталь, раскрытие истории, финальная карточка с приглашением в музей; адаптация для выбранных площадок. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AH53: Готовность не проверена. Самостоятельная иллюстрированная история об экспонате или теме, заголовок, обложка и переход к музейной странице. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AI53: Готовность не проверена. Короткий рассказ, изображение или фрагмент видео и ссылка; отдельные тексты под каждую выбранную площадку. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AJ53: Готовность не проверена. Последовательность коротких кадров: вопрос, деталь, приглашение посмотреть экспонат. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AK53: Готовность не проверена. Вопрос по реальному экспонату, варианты, объяснение ответа и приглашение пройти музейный интерактив. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AL53: Готовность не проверена. Тематическая подборка новых экспонатов и маршрутов для возвращения посетителей; канал и периодичность определить. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AM53: Готовность не проверена. По необходимости: самостоятельная аудиоистория или короткий анонс на основе аудиогида; заставка, описание, ссылка. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AN53: Готовность не проверена. Краткий рассказ о музее, изображения с подписями, готовый анонс, ссылка или QR-код для школ, библиотек, музеев и авторов каналов. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AO53: Готовность не проверена. Название и описание страницы, индексируемый рассказ, корректная картинка и подпись при пересылке ссылки; проверка поиска и предпросмотра. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AP53: Готовность не проверена. Единый комплект исходников: обложки, субтитры, подписи, чистые видео без знаков площадок; условия использования изображений и музыки для внешнего размещения. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AQ53: Готовность не проверена. Аудитория, выбранные каналы, темы, частота, даты, ответственный, запас материалов; схема: увидел → перешёл в музей → вернулся. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AR53: Готовность не проверена. Ссылки и даты фактически размещённых материалов по каналам. Готовый пакет не означает опубликованный. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AS53: Готовность не проверена. Метки ссылок и учёт: просмотры, переходы в музей, прохождение интерактива, подписки и возвращения; решение, какие форматы повторять. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AT53: Готовность не проверена. Подтверждённые личные приёмки страниц. Приёмка музея целиком не выводится из приёмки страницы. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AU53: Готовность не проверена. Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on D54: Обсуждение отложено. Место в структуре не утверждено. Источник: Решение Сергея, 08.09.2026
Note on E54: Прежние предложения сохранены в пояснении; их размещение и объём не утверждены. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F54: В этой сверке подробно проверены шесть музейных направлений, над которыми работали названные агенты. Источник: Сверка 08.09.2026
Note on G54: Готовность не проверена. Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on H54: Готовность не проверена. Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on I54: Готовность не проверена. Зафиксировано ли утверждение концепции Сергеем. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on J54: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on K54: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L54: Готовность не проверена. Принятые месяцы состава. Это не число готовых ежедневных карточек. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on M54: Готовность не проверена. Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on N54: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on O54: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on P54: Готовность не проверена. Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on Q54: Готовность не проверена. Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on R54: Готовность не проверена. Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on S54: Готовность не проверена. Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on T54: Готовность не проверена. Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on U54: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on V54: Готовность не проверена. Учтённые страницы в исходной первой партии. Полный год и пригодность всех страниц не проверены. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on W54: Готовность не проверена. Аудиогид — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on X54: Готовность не проверена. Горизонтальные ролики — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on Y54: Готовность не проверена. Вертикальные ролики — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on Z54: Готовность не проверена. Пакет для Reels — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AA54: Готовность не проверена. Пакет для TikTok — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AB54: Готовность не проверена. Пакет для YouTube — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AC54: Готовность не проверена. Вертикальный ролик, заголовок, субтитры и подготовленное направление посетителя к музею. Отдельно от длинного YouTube-видео. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AD54: Готовность не проверена. Вертикальный ролик и текст для VK Клипов; используется общий мастер с адаптацией. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AE54: Готовность не проверена. Горизонтальный музейный ролик, обложка, описание и ссылка на музей. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AF54: Готовность не проверена. Адаптация горизонтального видео: обложка, заголовок, описание и ссылка. Дополнительный канал. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AG54: Готовность не проверена. Серия карточек: интересная деталь, раскрытие истории, финальная карточка с приглашением в музей; адаптация для выбранных площадок. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AH54: Готовность не проверена. Самостоятельная иллюстрированная история об экспонате или теме, заголовок, обложка и переход к музейной странице. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AI54: Готовность не проверена. Короткий рассказ, изображение или фрагмент видео и ссылка; отдельные тексты под каждую выбранную площадку. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AJ54: Готовность не проверена. Последовательность коротких кадров: вопрос, деталь, приглашение посмотреть экспонат. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AK54: Готовность не проверена. Вопрос по реальному экспонату, варианты, объяснение ответа и приглашение пройти музейный интерактив. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AL54: Готовность не проверена. Тематическая подборка новых экспонатов и маршрутов для возвращения посетителей; канал и периодичность определить. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AM54: Готовность не проверена. По необходимости: самостоятельная аудиоистория или короткий анонс на основе аудиогида; заставка, описание, ссылка. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AN54: Готовность не проверена. Краткий рассказ о музее, изображения с подписями, готовый анонс, ссылка или QR-код для школ, библиотек, музеев и авторов каналов. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AO54: Готовность не проверена. Название и описание страницы, индексируемый рассказ, корректная картинка и подпись при пересылке ссылки; проверка поиска и предпросмотра. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AP54: Готовность не проверена. Единый комплект исходников: обложки, субтитры, подписи, чистые видео без знаков площадок; условия использования изображений и музыки для внешнего размещения. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AQ54: Готовность не проверена. Аудитория, выбранные каналы, темы, частота, даты, ответственный, запас материалов; схема: увидел → перешёл в музей → вернулся. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AR54: Готовность не проверена. Ссылки и даты фактически размещённых материалов по каналам. Готовый пакет не означает опубликованный. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AS54: Готовность не проверена. Метки ссылок и учёт: просмотры, переходы в музей, прохождение интерактива, подписки и возвращения; решение, какие форматы повторять. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AT54: Готовность не проверена. Подтверждённые личные приёмки страниц. Приёмка музея целиком не выводится из приёмки страницы. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AU54: Готовность не проверена. Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on D55: Обсуждение отложено. Место в структуре не утверждено. Источник: Решение Сергея, 08.09.2026
Note on E55: Прежние предложения сохранены в пояснении; их размещение и объём не утверждены. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on F55: В этой сверке подробно проверены шесть музейных направлений, над которыми работали названные агенты. Источник: Сверка 08.09.2026
Note on G55: Готовность не проверена. Есть ли оформленная концепция; её утверждение учитывается отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on H55: Готовность не проверена. Есть ли исследование конкурентов; актуальность и полнота требуют сверки. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on I55: Готовность не проверена. Зафиксировано ли утверждение концепции Сергеем. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on J55: Из прежнего среза; в этом проходе заново не проверено. Источник: Предыдущая общая таблица
Note on K55: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Проверка всего состава: полнота тем, даты, регионы и эпохи, повторы и доступность основных материалов. Отдельно от наличия и приёмки календаря. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on L55: Готовность не проверена. Принятые месяцы состава. Это не число готовых ежедневных карточек. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on M55: Готовность не проверена. Есть ли записанные предметные сценарии. Согласование не означает реализацию. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on N55: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Есть ли привязка механик к конкретным дням принятого календаря: действие, видимый ответ и содержательное открытие. Предварительный список идей этого не подтверждает. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on O55: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Согласован ли подбор применений к календарным сюжетам. Это ещё не готовность кода и не приёмка образцов. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on P55: Готовность не проверена. Достаточен ли комплект материалов для годовой серии. Наличие отдельных файлов не означает полного комплекта. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on Q55: Готовность не проверена. Наличие тематического профиля/скилла. Производственный допуск проверяется отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on R55: Готовность не проверена. Есть ли реализация хотя бы части механик в реестре; это не полная готовность библиотеки музея. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on S55: Готовность не проверена. Наличие главной. Заглушка и просто найденный файл отмечены отдельно. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on T55: Готовность не проверена. Наличие первых трёх предметных страниц по исходной таблице. Наличие не заменяет приёмку. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on U55: Новая отдельная проверка в последовательности. По прежним отметкам готовность не выводилась. Принят ли согласованный набор работающих образцов страниц и механик. Наличие прежних трёх страниц само по себе не доказывает такую приёмку. Источник: Изменение порядка по поручению Сергея, 08.09.2026; проверка готовности не проводилась.
Note on V55: Готовность не проверена. Учтённые страницы в исходной первой партии. Полный год и пригодность всех страниц не проверены. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on W55: Готовность не проверена. Аудиогид — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on X55: Готовность не проверена. Горизонтальные ролики — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on Y55: Готовность не проверена. Вертикальные ролики — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on Z55: Готовность не проверена. Пакет для Reels — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AA55: Готовность не проверена. Пакет для TikTok — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AB55: Готовность не проверена. Пакет для YouTube — отдельный показатель основной таблицы Джарвиса. Наличие отдельных материалов не означает полный комплект на год. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AC55: Готовность не проверена. Вертикальный ролик, заголовок, субтитры и подготовленное направление посетителя к музею. Отдельно от длинного YouTube-видео. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AD55: Готовность не проверена. Вертикальный ролик и текст для VK Клипов; используется общий мастер с адаптацией. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AE55: Готовность не проверена. Горизонтальный музейный ролик, обложка, описание и ссылка на музей. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AF55: Готовность не проверена. Адаптация горизонтального видео: обложка, заголовок, описание и ссылка. Дополнительный канал. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AG55: Готовность не проверена. Серия карточек: интересная деталь, раскрытие истории, финальная карточка с приглашением в музей; адаптация для выбранных площадок. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AH55: Готовность не проверена. Самостоятельная иллюстрированная история об экспонате или теме, заголовок, обложка и переход к музейной странице. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AI55: Готовность не проверена. Короткий рассказ, изображение или фрагмент видео и ссылка; отдельные тексты под каждую выбранную площадку. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AJ55: Готовность не проверена. Последовательность коротких кадров: вопрос, деталь, приглашение посмотреть экспонат. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AK55: Готовность не проверена. Вопрос по реальному экспонату, варианты, объяснение ответа и приглашение пройти музейный интерактив. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AL55: Готовность не проверена. Тематическая подборка новых экспонатов и маршрутов для возвращения посетителей; канал и периодичность определить. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AM55: Готовность не проверена. По необходимости: самостоятельная аудиоистория или короткий анонс на основе аудиогида; заставка, описание, ссылка. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AN55: Готовность не проверена. Краткий рассказ о музее, изображения с подписями, готовый анонс, ссылка или QR-код для школ, библиотек, музеев и авторов каналов. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AO55: Готовность не проверена. Название и описание страницы, индексируемый рассказ, корректная картинка и подпись при пересылке ссылки; проверка поиска и предпросмотра. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AP55: Готовность не проверена. Единый комплект исходников: обложки, субтитры, подписи, чистые видео без знаков площадок; условия использования изображений и музыки для внешнего размещения. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AQ55: Готовность не проверена. Аудитория, выбранные каналы, темы, частота, даты, ответственный, запас материалов; схема: увидел → перешёл в музей → вернулся. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AR55: Готовность не проверена. Ссылки и даты фактически размещённых материалов по каналам. Готовый пакет не означает опубликованный. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AS55: Готовность не проверена. Метки ссылок и учёт: просмотры, переходы в музей, прохождение интерактива, подписки и возвращения; решение, какие форматы повторять. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AT55: Готовность не проверена. Подтверждённые личные приёмки страниц. Приёмка музея целиком не выводится из приёмки страницы. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026
Note on AU55: Готовность не проверена. Приёмка и выпуск полного годового музея не подтверждены этим срезом. Источник: Объединение таблиц, 08.09.2026